## Sheet1
No | Module | 描述 | 测试结果 | NAB必须解决 | Dev PIC | IBG PIC | 备注
1 | Web CM | Web CM上面创建了new folder之后，在Player上面打点save as new，弹出的选择路径框中： 1. 素材名字用backspace按钮删除删不完，删到最后一个字母会直接把title又恢复出来； 2. 在选择路径的地方，不能刷新显示刚刚创建的folder 3. save as new的弹出式窗口中folder的滚动条不能用，滚不起 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
2 | Web CM | Web CM Player上面打点save as new clip后，当web CM上面出现素材icon，看到明明H&L都有了，但是素材stamp一直不出现，需要人工手动不停的刷新才刷的出来stamp，而且当H&L都有了，结果Player播不起 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
3 | Web CM | Web CM的素材不自动刷新，全部需要手动刷新，例如Player上面打点-》save as clip | NG | No | 张兴亮 | 王娟
4 | Web CM | Web CM export to 3rd party任务不通，hot folder完全没看到任何文件 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
5 | Web CM | Essence Marker & Scene Marker没有stamp | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
6 | Web CM | Advanced search EM或者SM，search result中不能双击某个marker返回到marker的素材所在的folder，并load这个素材到Player上面 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
7 | Web CM | Advanced search EM或者SM，search result中双击EM或者SM，Web CM卡住了，整个page没反应，只能refresh整个web CM才能重新开始操作 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
8 | Web CM | D&D clip 从shilla test 0406 文件夹move到shilla ding文件夹，web CM弹提示说这个specified folder不存在 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
9 | Web CM | delete 一个folder弹出框中的confirm button和cancel button换位置，confirm在左边 | NG | Yes | 张兴亮 | 王娟
10 | Web CM | 如果文件夹被ding到最top了，再rename下面的文件夹一定失败，但是如果接触ding再做rename操作就OK | NG | NO | 张兴亮 | 王娟
11 | Jove | 点击Add new timeline，弹出的提示框中字体没换行 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
12 | Jove | Font Family里面全部是中文 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
13 | Jove | 时间线上打marker点的弹出页面是浅色，还没改 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
14 | Jove | redo的快捷键ctrl+Z不起作用,拷贝、粘贴快捷键不起作用 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
15 | Jove | 无法做close，比如开了一个jove，没办法回到CM | NG | nice to have | 郑程丹 | 林偌黠
16 | Jove | Jove如果机器没有插入麦克风，弹出的提示窗口里面全部是中文 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
17 | Premiere Plugin | Jove上面产生的EDL上线premiere，音频没有继承 | NG | Yes | 郑程丹 | 严来建 | 确认是不是NAB真的就这么展示
18 | Jove | Jove上面的Mark List的颜色没改 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
19 | Jove | save as clip失败 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
20 | AE Plugin | AE合成时提示:如图，在第一次加载素材如果直接拖动到render窗口。再次对时间线合成会报错 | NG | Yes | 叶亮 | 段鑫 | 这个情况不稳定，因为林偌黠后面测试有一次又通过
21 | Dashboard | POOL页面 AWS无数据 | NG | Yes | 杨椋 | 段鑫
22 | Dashboard | SNS页面 无数据 | NG | Yes | 王富贵 | 段鑫
23 | Dashboard | 测试AE，Premiere，Upload有操作之后，有数据刷新 | OK | Yes | 杨椋 | 段鑫
24 | Dashboard | 测试SNS发布，有发布动画，但是因为没有发布成功所以数量没有更新 | NG | Yes | 杨椋 | 段鑫
25 | Dashboard | Jove发起save as new之后、save timeline之后，dashboard没有进度 | NG | Yes | 杨椋 | 段鑫
26 | Ingest | 正在采集clip的stamp没有刷新出来 | NG | Yes
27 | Nova | Vizrt Plugin打不开，点击plugin没反应 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
28 | Nova | 正在采集的素材上nova时间线，发送render to ML任务合成已经成功了，但是dashboard上面task一直在MPC执行，ML上面状态一直橘色不刷新，导致无法验证边采集边编辑流程 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟 | 影响sdi边采集边编辑
29 | Nova | 已经封口的素材在Jove上面创建的EDL，然后到nova时间线进行打点送合成，dashboard一直处于执行状态，任务无法完成 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
30 | Premiere Plugin | 对封口的素材进行编辑，无法export project to CM | OK | Yes | 叶亮 | 林偌黠
31 | Ingest | 已经采集完成的素材，过了一分钟了，ML也不刷新采集完成状态 | NG | Yes | 杨军 | 王娟
32 | ENPS | 创建不了rundown，无法测试所有需要注册到event的流程 | NG | Yes | 杨军 | 王娟
33 | Jove | 每次从web CM打开jove，都需要鼠标点击地址栏去加载不安全脚本，而且第一跳转到jove出现explore说无法链接到地址，要点击“高级”才行，之后每次点击又需要右上方点击加载不安全脚本，对于演示而言影响效果 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
34 | Premiere Plugin | 对封口的素材进行编辑，Render and Export clip to CM失败 | OK | Yes | 叶亮 | 林偌黠
35 | Premiere Plugin | 正在采集的素材import到premiere project area，无法保存Project | NG | Yes | 叶亮 | 林偌黠
36 | AWS | 环境不通，无法测试流程和功能 | NG | Yes | 杨军 | 严来建
37 | Jove | MV窗口中不支持显示1:1,9:16的素材 | NG | Yes | 郑程丹 | 严来建 | NAB重点演示功能
38 | AutoPackage | In-House流程是通的 | OK | Yes | 杨军 | 段鑫
39 | AutoPackage | AWS测不了，因为环境没通 | NG | Yes | 杨军 | 段鑫
40 | 元数据自定义 | 自定义6套元数据，并检查full text search | OK | Yes | 聂家刚 | 段鑫
41 | Web CM | Upload 各种non-media files，pdf，word，ppt，txt | OK | Yes | 张兴亮 | 段鑫
42 | Web CM | message的提示框还是一个一个任务提示的，改成合并的一个message条目提示 | NG | Yes | 张兴亮 | 段鑫
43 | Web CM | 预览png图片，无法全屏显示 | NG | Yes | 张兴亮 | 段鑫 | 去年NAB，YLE，V1.1全部都有此功能，而且对于non-media如果不能全屏1:1显示意义不大
44 | Web CM | 上载9:16的图片 | OK | Yes | 张兴亮 | 段鑫
45 | Web CM | iphone 9：16的视频上传到CM之后，clip Stamp有问题 | NG | Yes | 张兴亮 | 林偌黠
46 | Web CM | SNS发布没法测试，翻墙不成功 | 未测试 | 未测试 | 张兴亮 | 段鑫
47 | 元数据自定义 | 音频类型修改自定义元数据保存的时候报错，如图，但是保存是成功了的 | NG | Yes | 张兴亮 | 段鑫
48 | Field Editor | AWS不通，没法测试 | NG | Yes | 杨军 | 严来建
49 | Jove | save as timeline一次性存三个edl文件出来，0406晚上复现3次！！并且这种timeline发起save as new，出现四个文件，文件在shilla test 0406下面，edl叫edl08，save as new的素材叫clip 08 | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
50 | Jove | jove上面如果CG加了background colore，以及text的字体save as new后，合成之后的素材字体变了，而且背景颜色也没了，关键是字体合成之后变样了！ | NG | Yes | 郑程丹 | 王娟
51 | H5 | 因为AWS环境不通，测不了NAB Demo功能 | NG | Yes | 骆东 | 段鑫
52 | 4K编辑 | 创建4k时间线，把4k的素材上线，render to CM，流程通过 | OK | Yes | 郑程丹 | 段鑫
53 | File Import | 测试没完成，明天4月7日完成 | 未测试 | 未测试 | 杨军 | 王娟
54 | Web CM | 鼠标框选用delete快捷键删除素材弹出的提示框界面没完成，缺少warning的icon，以及message描述应该是：Are you sure to delete the 2 materials? 窗口中的confirm按钮应该在左边 | NG | nice to have | 张兴亮 | 段鑫
55 | Web CM | 上载一个png图片，generate proxy很慢，就一个图片，stamp很快出现，但是要在Player上面预览在没有其他任务的情况下要等接近30s，这对于demo而言挺影响效果的 | NG | nice to have | 张兴亮 | 王娟
56 | Archive to ODA | 测试没完成，明天4月7日完成 | 未测试 | 未测试 | 杨军 | 王娟
57 | Jove | 如果字体换行，发起save as new合成出来素材text就出问题，与jove timeline不匹配 | NG | nice to have | 郑程丹 | 林偌黠 | 如果解决不了，demo就不演示换行的效果，但是YLE当时大剑专门优化过
58 | Jove | 拖拽图片上线，上线后显示”图片“中文 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
59 | Jove | EDL再次打开后, Audio轨加的声音丢失 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
60 | Jove | 配音无倒计时，与jove设计不符合 | NG | Yes | 郑程丹 | 林偌黠
61 | Dashboard | business SNS AWS发布成功之后，没有更新数据 | NG | Yes | 杨椋 | 段鑫
62 | Dashboard | business SNS in house发布成功之后，数据应该更新 | 未测试（网络问题） | 未测试 | 杨椋 | 段鑫
63
64
65
66
67