## 整体汇总
范围划分 | ID | Module | Function | Function Breakdown | Priority |  | 备注 | 下一阶段输出 | 时间点要求 | PDT计划 |  |  | Dev 计划 |  |  |  | 项目组评估结论
[6 empty] | PIC |  |  |  | Output | Output Date | Design PIC | 工作量 | 进度 | 完成时间 | Dev PIC
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-1 | Ingest | 采用H264 20M采集入库 | 1. SDI采集采用 H264 20M入库 2. 采集的IO板卡用索贝MG5500 3. 采集采集的目标高质量格式是 H264 20M,入库后作为系统native素材格式，供非编和转码等使用 4. 采集的素材入库到共享区 |  | 杨军 | -包括H264 20M的性能测试（采集实时性，编辑，合成和转码） | 关键测试点 2月26日 | 2017-04-17
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-2 | 文件系统 | 低质量存储采用S3协议 | 1. 非编基于S3协议编辑 2. 采集低质量迁移到S3存储 3. 转码生成低质量写入S3存储 4. HIVE平台支持德拓S3 5. 公有云存储待定 6. CM，Jove，ML支持S3协议预览 |  | 杨军 |  | 研发计划 | 2017-04-17 | 不需要 | [5 empty] | 黄大剑
|  |  | POOL空间管理 | 1. 存储的空间管理和新闻云的Pool保持一致 2. HIVE 本身 3. 应用层调整 - 网管的配置？应用层ML的UI显示？ |  | 曾祥平找邹晓斌/邓刚 HIVE：王熙 应用层：聂家刚 |  |  | 2017-04-17 |  |  |  |  | 90%
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-3 | OA待播备份 | OA待播备份机制 | 1. 节目合成到播出待播缓存存储区的个人工作区 2. 系统自动备份播出待播缓存去的素材到生产存储的共享区 3. 当待播缓存无法访问时，审片直接读取生产存储的备份文件 |  |  |  | 研发方案与计划 3月10日出RED | 2017-05-13 | RED |  | 段鑫 |  |  |  | 黄大剑
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-4 | 素材内容库统一视图 | 素材显示 | 素材显示 - 全球共享区 - 个人工作区 - 多版本展示（节目，素材元数据，选题和文稿） 详细信息查看RED说明 |  | 邓刚 |  | RED 2月26日 已提供，确认是否还需要和用户确认 | 2017-04-17 | RED |  | 曾祥平 |  | 50% |  | 聂家刚
|  |  | 在CM或者ML中需要对不同区域素材的状态在icon第一级界面有标记 | 与V1.1一致
|  |  | 素材共享 | 支持通过手动方式将个人工作区的素材共享到其它共享区
支持通过手动方式将个人工作区的素材共享给其它用户
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-5 | 素材归档 | 北美素材到总部的归档和回调 | 1. 支持归档素材到总部 - 手动发起归档 - 显示归档状态 2. 北美素材归档流程 - 归档权限有2级，初级归档权限，有此权限的用户归档到总部后，总部需进行二审来判断素材是否归档和打回素材归档请求。高级归档权限，此权限的用户发起归档时，直接归档到素材总部 |  | 业务流程已定 媒资管理员从内容库发起归档到北京 ML对接：聂家刚 内容库：袁龙 |  | RED 3月10日 | 2017-05-13 | RED |  | 段鑫 |  |  |  | 邓刚
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-7 | 支持天地混编 | Hive 网络editor | 支持将全球共享区的low-res直接拖拽到时间线进行编辑 |  | 天地混编都是台内，不涉及外场 邓刚 | RED已出，研发基于RED | 细化流程，出RED 2月26日 已提供，确认是否满足下周和用户确认 | 2017-05-13 | RED |  | 曾祥平 |  | 40% |  | 聂家刚
编辑完成后支持发起合成时间线到ML/CM - 如果是全球共享区的low-res，在合成的时候支持自动把high-res下载到台内共享区
所有合成任务由非编本地render完成，不通过后台MPC
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV->Event - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移 - 备份到本地
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-8 | 支持应急模式 | HIVE私有云应急模式 | 当私有云down掉后，可切换到公有云进行后续业务 |  | 方案PIC： 黄大剑 下周二，7号出方案 | 公有云上的高低质量均采用S3协议访问 本地素材引入只是将本地物理文件上时间线混合编辑，不需要引入素材 | 共同讨论方案 RED计划是3月17号提供，3月10号需方案定稿 | 2017-05-13 | RED |  | 段鑫 |  | 0% |  | 黄大剑
支持访问公有云DB
支持将公有云的素材low-res直接拖拽到时间线进行编辑
支持本地素材引入 - 素材引入到非编的本地磁盘Local HDD disk
支持本地磁盘和公有云low-res的混编
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV->Event - download公有云高质量到本地磁盘 - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-9 | Hive editor | 50/60混编 | 非编支持时间线不同制式、帧率混合编辑（50HZ&60Hz） |  | 郑程丹 | 高低质量FPS保持一致 | 研发计划 | 2017-04-17 | 不需要 |  |  |  | 100% |  | 郑程丹
支持不同制式、帧率合成
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-10 | Hive editor | 支持多通道编辑 | 非编多通道编辑 |  | 聂家刚 | 1）多个通道的素材要求制式一致 2）非编已支持，ML需要支持 | RED+研发计划 RED计划？ | 2017-05-13 | RED |  |  |  | 90% |  | 郑程丹
|  |  |  | ML支持手动横向成组合纵向成组 - 横向成组需要考虑素材时码顺序 - 纵向成组需要考虑时码对齐 | [9 empty] | 10% |  | 聂家刚
ML支持成组素材的管理
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-11 | Playout | 支持多通道SDI播出 | 用OMENON服务器 |  |  | 与V1.1一致 | 研发计划 | 2017-04-17 | 不需要
|  |  | 支持播出审片 | 对素材增加审片标识 |  | 方案PIC： 曾祥平 研发：聂家刚 |  | RED 审片方案已提供，确认是否满足和下周和用户的讨论 | 2017-04-17 | RED |  | 曾祥平 |  |  |  | 王磊
|  |  |  | 1. 支持event审片 - 专门工位 2. event只有审片通过才能发起SDI播出，否则skip掉 3. 是否有需要打回流程 |  |  | 1）用户目前的审片模式： - 专门工位 - story的审片如果不通过，播出自动播放时，此story会被skip掉，但是如果手动强行把此story拖到手动播放通道，还是可以SDI播出
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-12 | Web Quick Editing | 天地混编(Web Editor) | 支持save as new clip - 如果本区的素材无高质量文件，要求合成的时候自动触发high-res 同步流程，同步完成后再进行合成 |  | 邓刚（后台流程） | 可考虑Hive Editor的方案 | RED 与天地混编保持一致 | 2017-05-13 | RED |  |  |  | 30% |  | 肖杨
|  |  |  | 支持save as EDL并与Hive editor交互 |  |  | 与1.1一致 |  | 2017-04-17 | 不需要
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-13 | System | 转码 | 支持50Hz和60Hz转码 |  | 熊彪 | 研发给出对应limitation，比如CC的支持情况 | 研发计划 | 2017-05-13 | 不需要 |  |  |  | 30% |  | 熊彪
新闻云 | CCTV-14 | System | LDAP同步 | 1) LDAP用户同步 2) LDAP用户认证 3) 单点登录 |  | 王熙 | 1）国内采用Hive的LDAP认证 - 同一时刻只有一套认证方式 - 允许创建Hive普通用户，当LDAP崩溃时，支持采用应急方式，Hive普通用户通过Hive认证方式登录系统 2）确认海外需求，LDAP中没有单独的北美分台组织结构，统属于海外记者（包括北美、欧洲等） | 新闻云功能 | 2017-04-15 | 不需要 |  |  |  | 70% |  | 王熙
新闻云 | CCTV-15 | System | 选题策划 | 本身这条功能不在CCTV北美分台的功能点，属于CCTV融合媒体功能点，北美分台需要了解这个业务流程 |  | 袁龙 | 是否还需要针对北美进行功能点设计（设计确认），英文化 | 新闻云功能 RED是否需要？ 英文化跟进 | 2017-05-13 | 融合媒体提供
MBH1.1自身定制功能 | CCTV-16 | NRCS | 串联单同步 |  |  |  | 与1.1一致，ENPS的版本可考虑最新的版本 | 研发计划 | 2017-04-17 | 不需要 | [5 empty] | 王富贵
|  |  | XMPilot 同步 | 同步给XDCAM
|  |  | Planning信息同步 | 同步给SDI Ingest
MBH1.1自身定制功能 | CCTV-17 | System | 提供NRCS 插件 | ML、CT |  |  | 与1.1一致 | 研发计划 | 2017-04-17 | 不需要 |  |  |  | 50% |  | 聂家刚
新闻云 | CCTV-18 | System | 素材同步 | 台与台之间私有云同步 - 先同步元数据低质量，高质量需要使用时再同步 |  | 邓刚 | 新闻云功能 | 新闻云功能 | 2017-05-13 | 不需要 |  |  |  | 30% |  | 王海波
私有云与共有云同步 - 同时同步元数据、低质量、高质量
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-19 | 索贝写稿 | Sobey写稿系统 | Sobey写稿系统与ENPS系统独立写稿并交互 |  | 苏雪梅 |  | RED 目前提供的RED不满足客户需求，重新更新RED计划 | 2017-04-17 | RED |  | 曾祥平 |  |  |  | 丁财志
|  |  |  | 集成Orad插件 |  |  |  | 预研计划和方案 | 2017-05-13
支持Orad插件中添加的字幕与ENPS交互
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-20 | 融媒体平台 | 内容库 | 将工具集成到内容库portal中 |  | 杨军 | 集成总台的新闻云平台 - 平台上JOVE, NOVA风格 | 新闻云功能+RED | 2017-04-17 | 不需要
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-21 | 采集拆条 | 支持采集拆条 | 将国内的拆条功能集成到Gen2系统中 |  | 时间PIC确认：郑千洪 新闻云是全部切开，没有通过标记点方式 郝勇/杨乐 |  | RED 3月8号提供 |  | 不需要 | [5 empty] | 郝勇
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-22 | 系统监控 | 系统监控 | 硬件监控 |  | Dashboard+部分优化点 方案PIC：张咔 | 软件GEN 2 1.1一致，硬件未定 | 设计方案 | 2017-05-13 | 不需要
|  |  |  | 软件监控 |  | 1. 德拓虚拟化平台监控RED 方案：张咔 研发：温序铭
MBH1.1自身身定制功能 | CCTV-23 | MSV555播出接入 | MSV555作为播出接入系统的 业务确认 | 详细的业务确认 |  | 确认现有的业务流程 方案PIC：黄大剑 |  | 设计方案 | 2017-05-13
系统部署 | CCTV-24 | HIVE部署到公有云方案 |  |  |  | 倪宇
系统部署 | CCTV-25 | 系统部署方案 | 1. 私有云网络规划 2. 交换机网络规划 3. 德拓存储网络规划 4. 生产高质量，S3低质量，待播存储的部署方式 | [5 empty] | 2017-03-17
Note on G1: 作者: 1： Mandatory 2： Major 3： Nice to have (Demo 级别）

## HIVE
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-2 | S3协议作为私有云低质量存储 | Hive平台支持S3 | 系统平台研发部 | 王熙 |  | 3月25日提供协议支撑
CCTV-3 | OA待播备份机制 | 方案待定，需确认（Hive底层实现还是应用层来管理） |  | 方案：黄大剑 |  | 03.09确定方案
CCTV-14 | LDAP统一认证 | 1) LDAP用户同步 2) LDAP用户认证 3) 单点登录 | 系统平台研发部 | 王熙 | 10 | 03.23
CCTV-2 | Gen2 Hive平台支持Pool管理 | Hive平台支持Pool管理 | 系统平台研发部 | 王熙
|  | -支持德托NAS |  |  | 15 | 03.23
|  | -支持德托S3 |  |  | 15 | 04.21
|  | -支持AWS S3 |  |  | 15 | 03.30

## ML
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-2 | S3协议作为私有云低质量存储 | 整个流程及CM,CT预览支持S3 | 拓展产品研发中心 | 杨军 |  | 04.10
CCTV-3 | OA待播备份机制 | 方案待定，需确认（Hive底层实现还是应用层来管理） |  | 聂家刚 | 25
CCTV-4 | 素材管理统一视图 | 支持在CM或ML中三个区域的内容unified view展示（最终方案参照CCTV新闻云） | 主要由解决方案研发中心完成，其中CM界面部分由拓展产品研发中心开发，ML部分共同研发（2+1） | 邓刚 |  | 03.30
CCTV-5 | 素材归档 | 支持归档素材到总部 - 手动发起归档 - 显示归档状态 | 共同研发，由解决方案研发中心负责（预估0.5人月） | ML：聂家刚 内容库：袁龙 |  | 基本方案已确认：由ML发送任务给内容库，后续流程由内容库负责 研发计划未定
CCTV-7 | 支持天地混编 | 支持将全球共享区的low-res直接拖拽到时间线进行编辑 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编合成自动下载需视频产品研发中心支持（1+1人月） | 邓刚 |  | 04.15
编辑完成后支持发起合成时间线到ML/CM - 如果是全球共享区的low-res，在合成的时候支持自动把high-res下载到台内共享区
所有合成任务由非编本地render完成，不通过后台MPC
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV ->Event - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-8 | 支持应急模式 | 支持访问公有云DB | 拓展产品研发中心（方案待定）（预估2人月） | 方案：黄大剑 |  | 03.07确定方案
支持将公有云的素材low-res直接拖拽到时间线进行编辑
支持本地素材引入 - 素材引入到非编的本地磁盘Local HDD disk
支持本地磁盘和公有云low-res的混编
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV-》Event - download公有云高质量到本地磁盘 - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-10 | 多通道编辑 | 支持纵向成组和横向成组（手动成组） | 主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编部分需视频产品研发中心开发，（1.5+1人月） | 聂家刚 |  | 05.10
CCTV-11 | 支持播出审片 | 对素材增加审片标识 | 拓展产品研发中心（1.5人月） | 需设计：曾祥平 聂家刚\王磊 |  | 设计方案待定
所有素材只有审片通过的才能发起SDI播出
CCTV-17 | 提供NRCS 插件 | ML、CT | 拓展产品研发中心 | 聂家刚 |  | 03.10
CCTV-2 | Gen2 Hive平台支持Pool管理 | Gen2版本的应用层做相应的适配 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责（1+0.5人月） | 杨军 |  | 03.10
CCTV-14 | LDAP统一认证 | 3) 单点登录 | 系统平台研发部 | 邓刚 |  | 03.30

## Web CM + Jove
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-2 | S3协议作为私有云低质量存储 | CM,Jove预览支持S3 | 拓展产品研发中心 | 杨军 |  | 04.10
CCTV-4 | 素材内容库统一视图 | 素材显示 - 全球共享区 - 个人工作区 详细信息查看RED说明 | 主要由解决方案研发中心完成，其中CM界面部分由拓展产品研发中心开发，ML部分共同研发（2+1） | 邓刚 |  | 05.30
在CM或者ML中需要对不同区域素材的状态在icon第一级界面有标记 与V1.1一致
素材共享 - 支持通过手动方式将个人工作区的素材共享到其它共享区 - 支持通过手动方式将个人工作区的素材共享给其它用户
CCTV-7 | 支持天地混编 | 支持将全球共享区的low-res直接拖拽到时间线进行编辑 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编合成自动下载需视频产品研发中心支持（1+1人月） | 邓刚 |  | 04.15
编辑完成后支持发起合成时间线到ML/CM - 如果是全球共享区的low-res，在合成的时候支持自动把high-res下载到台内共享区
所有合成任务由非编本地render完成，不通过后台MPC
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV ->Event - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-8 | 支持应急模式 | 支持访问公有云DB | 拓展产品研发中心（方案待定）（预估2人月） | 方案：黄大剑 |  | 03.10确定方案
支持将公有云的素材low-res直接拖拽到时间线进行编辑
支持本地素材引入 - 素材引入到非编的本地磁盘Local HDD disk
支持本地磁盘和公有云low-res的混编
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV-》Event - download公有云高质量到本地磁盘 - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-12 | 支持混合制式、帧率的素材上线编辑(Web Editor) | 支持save as new clip - 如果用到全球共享区的素材，要求合成的时候自动触发high-res load到台内共享区进行合成 | 拓展产品研发中心 | 肖杨 |  | 04.10
支持save as EDL并与Hive editor交互
支持save as EDL并与Premiere交互
CCTV-2 | POOL管理 | Gen2版本的应用层做相应的适配 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责（1+0.5人月） | 杨军 |  | 03.10
CCTV-20 | 新媒体检索发布平台 | 在内容库平台中嵌入MBH的应用 | 拓展产品研发中心 | 肖杨 |  | 03.25
CCTV-14 | LDAP统一认证 | 3) 单点登录 | 系统平台研发部 | 肖杨 |  | 03.30

## Nova+MPC
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 研发 | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-3 | S3低质量存储 | 非编与合成及转码支持S3 | 视频产品研发中心 | 郑程丹 | 张金沙 | 25 | 03.30
CCTV-7 | 支持天地混编 | 支持将全球共享区的low-res直接拖拽到时间线进行编辑 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编合成自动下载需视频产品研发中心支持（1+1人月） | 邓刚 | 龚强 | 30 | 04.15
编辑完成后支持发起合成时间线到ML/CM - 如果是全球共享区的low-res，在合成的时候支持自动把high-res下载到台内共享区
所有合成任务由非编本地render完成，不通过后台MPC
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV ->Event - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-8 | 支持应急模式(待定) | 支持访问公有云DB | 拓展产品研发中心（方案待定）（预估2人月） | 方案：黄大剑 |  |  | 03.10确定方案
支持将公有云的素材low-res直接拖拽到时间线进行编辑
支持本地素材引入 - 素材引入到非编的本地磁盘Local HDD disk
支持本地磁盘和公有云low-res的混编
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV-》Event - download公有云高质量到本地磁盘 - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-9 | 50/60混编(Hive Editor) | 非编支持时间线不同制式、帧率混合编辑（50HZ&60Hz） | 视频产品研发中心 | 郑程丹 | 吴若寒 | 10 | 02.28
支持不同制式、帧率合成
CCTV-10 | 支持多通道编辑 | 非编多通道编辑 | 视频产品研发中心 | 郑程丹 | 熊智 | 5 | 04.30
|  | 支持纵向成组和横向成组（手动成组） | 主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编部分需视频产品研发中心开发，（1.5+1人月） | 聂家刚 |  | 20 | 05.10
CCTV-13 | 转码 | 支持不同帧率之间的转码，SDI采集的20M H264的转码 | 视频产品研发中心 | 熊彪 | 曹翔 | 20 | 04.15
CCTV-1 | SDI采集的20M H264的转码合成 | SDI采集的20M H264的素材的编辑及转码性能验证 |  | 郑程丹 | 康海燕，何雪 | 3 | 03.20

## CM Server
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-2 | S3协议作为私有云低质量存储 | 整个流程支持S3 | 拓展产品研发中心 | 杨军 |  | 04.10
CCTV-4 | 三个区域的素材交换与同步 | 同步流程参照新闻云 | 解决方案研发中心 | 王海波 |  | 04.17
CCTV-7 | 支持天地混编 | 支持将全球共享区的low-res直接拖拽到时间线进行编辑 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编合成自动下载需视频产品研发中心支持（1+1人月） | 邓刚 |  | 04.15
编辑完成后支持发起合成时间线到ML/CM - 如果是全球共享区的low-res，在合成的时候支持自动把high-res下载到台内共享区
所有合成任务由非编本地render完成，不通过后台MPC
支持在非编工作站通过MV注册到Event，即MV ->Event - 发起本地合成，合成到待播区后发起迁移
CCTV-10 | 支持多通道编辑 | 支持纵向成组和横向成组（手动成组） | 主要由拓展产品研发中心负责，ML部分与解决方案研发中心共同研发，非编部分需视频产品研发中心开发，（1.5+1人月） | 聂家刚 |  | 05.10
CCTV-2 | Gen2 Hive平台支持Pool管理 | Gen2版本的应用层做相应的适配 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责（1+0.5人月） | 杨军 |  | 03.10

## Ingest +MSV
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-1 | SDI 采集 | SDI Ingest支持20M采集并入库 | 拓展产品研发中心 | 郝勇 |  | 03.01
CCTV-2 | S3协议作为私有云低质量存储 | 收录流程支持S3协议 | 拓展产品研发中心 | 杨军 |  | 04.10
CCTV-21 | 采集拆条功能 | 与新闻云功能一致 | 收录控制及入库由拓展产品研发中心负责，移植国内版本的功能；收录服务器由视频产品研发中心负责 | 郝勇、杨乐 |  | 2017.08
CCTV-2 | Gen2 Hive平台支持Pool管理 | Gen2版本的应用层做相应的适配 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责（1+0.5人月） | 杨军 |  | 03.10

## Playout
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-11 | 播出服务的访问需考虑代理实现。 PLS位于高安全等级的三级演播室播出区，CM/ML位于二级制作区，数据只能三级到二级单向访问， | 通过CM或者ML注册素材到OA Folder | 拓展产品研发中心负责方案与研发，其中涉及到播出部分由解决方案研发中心开发 | 通过代理实现， 测试驱动 |  | 04.08
通过CM或者ML注册素材到Event
通过Web CM播放器注册到Event
CCTV-11 | 支持播出审片 | 对素材增加审片标识 | 拓展产品研发中心（1.5人月） | 需设计：曾祥平 聂家刚\王磊 |  | 设计方案待定
1）支持event审片 - 专门工位 - 不存在3级审片 2）event只有审片通过才能发起SDI播出，否则skip掉
CCTV-2 | Gen2 Hive平台支持Pool管理 | Gen2版本的应用层做相应的适配 | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责（1+0.5人月） | 杨军 |  | 03.10

## 文稿
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-19 | 索贝写稿软件 | 索贝文稿系统和ENPS系统独立写稿并交互（方案待定） | 共同研发，主要由拓展产品研发中心负责方案与预研，文稿部分需由解决方案研发中心支持 | 苏雪梅 | 40 | 04.05
|  | 集成Orad插件，并能同步到ENPS中 |  | 苏雪梅 | 10 | 04.30

## MOS+Premiere
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-23 | MSV555播出接入 | ENPS串联单可同步到MSV555中 |  | 王富贵 | 50
素材生成到待播区后自动迁移到MSV555，要根据不同的演播室向不同的MSV555迁移
| 专题编辑流程 | Premiere插件中可检索素材并下载 |  | 王富贵
素材下载后可导入到Premiere中上线编辑
Premiere生成后的素材可上传到私有云中

## 其它
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown | 功能归属 | PIC | 计划完成时间
CCTV-22 | 系统监控 | 硬件监控 | 需与用户确认 | PMT | 5月13号
软件监控
CCTV-15 | 选题策划 | 由融合媒体提供方案并实现，分台协助参与设计 | 解决方案研发中心 | 袁龙 | 4月30号给基础功能版

## 系统部署
CCTV-北美分台
ID | Function | Function Breakdown |  | PIC | 工作量 | 计划完成时间
CCTV-25 | 系统部署方案 | 节点数量评估(生产节点是否增加，媒体节点是否增加) 北美素材同步到总部的优先级方案 | 送播，直接走播出的迁移，专题讨论 | 倪宇 |  | 2017-03-17
|  | 生产节点高质量、S3低质量，待播缓存的分配部署方案（涉及到节点的划分） | 整理各种方案的优点和缺点，然后定稿 | 郑千洪 |  | 2017-03-10
|  | 超融合平台节点VLAN的绑定部署方案 | 整理各种方案的优点和缺点，然后定稿 | 郑千洪 |  | 2017-03-10
|  | 交换机划分和配置 |  | 祝斌 |  | 2017-03-27
2017-04-15
|  | 播出代理部署方案 | 方案已定，播出三级域部署HA代理 |  |  | 2017-03-27
|  | 专线VPN接入方案 |  | 祝斌 |  | 2017-04-10
|  | 私有云系统网络部署方案 |  | 倪宇 |  | 2017-03-10
|  | 专题存储的成片空间分配方案 |  | 郑千洪 |  | 2017-03-10
|  | 专题方案和专题存储选型 |  | 郑千洪 |  | 2017-03-10
|  | 私有云部署新闻云，部署版本 |  | 杨军 |  | 2017-03-15
CCTV-26 | 公有云部署方案 | 公有云方案和详细部署方式 |  | 郑千洪 |  | 2017-03-15