## V1.3(726)
FID | Type | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[6 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
1 | New Feature | Mandatory | Live Logging |  | 继承Sonpas Live Logging终端 | 继承Sonaps Live Logging终端所有功能 - 不需要SDI输出 - 支持正在采集的素材 | 曾祥平 | 参照Sonaps原有SPEC，设计会整理出来后邮件发出 |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017/6/23 2017/6/30
2 | New Feature | Mandatory | Live Logging | [HNPT-273] | 支持自定义action的持续时间 | 触发action那一刻之前的持续时间以及之后的持续时间，都需要支持自定义 | 曾祥平 | SPEC | 2017-06-23 | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30
3 | New Feature | Mandatory | Live Logging |  | 支持自定义action的持续时间 | 用户可以在界面上快速指定触发action的前后持续时间，比如 30s, 20s, 10s | 陈骁昂 | SPEC | 2017-06-23 | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30 | 此功能Sonaps live logging tool就知道了，继承原有工具即可
4 | New Feature | Mandatory | CommonGW | [HNPT-274] | 支持将logging marker导出到第三方 | - CGW新增一种导出类型只导出元数据XML文件 - XML文件符合CGW的xml schema规则 - 导出XML的物理文件规则与现有CGW导出规则一致 | 曾祥平 | SPEC | 2017-06-23 | 聂家刚 朱文晓 | [13 empty] | 5 | 2017-06-23
5 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-279] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | CT上支持将mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker | 曾祥平 | NO |  | 聂家刚 胡鑫 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 2017-06-23
6 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-280] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | WEB browser上支持将mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | 4 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30
7 | New Feature | Mandatory | Live Logging | [HNPT-280] | 支持双屏显示 | Live Logging终端: （保持上一次退出时的布局） - 支持双屏显示 - 双屏显示时各窗口不会自适应调整大小，即窗口大小遵循Sonaps SPEC规则 - 双屏显示时提示信息框应该在单个屏幕上，而不是双屏正中 - 退出时自动保存UI布局，再次登陆时保持上一次退出时的布局 | 曾祥平 | NO |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-23 | 此功能Sonaps live logging tool就知道了，继承原有工具即可 0721： 该需求跟于玮玮商量了，不影响0726的发布，同意放到0822发布，因此移动到 Sheet Comcast-0822
8 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 全文检索 | 支持根据logging mark点的Title/Member/Action/Comments搜索出素材 | 曾祥平 | SPEC |  | 王富贵 | [14 empty] | 2017-06-30
9 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 全文检索 | 支持根据logging mark点的Title/Member/Action/Comments搜索出素材 | 曾祥平 | SPEC |  | 王富贵 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2017-06-30
10 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在CS ML的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments/LM Creator搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member支持手动输入及拖拽 - 搜索项LM Creator支持选择 | 曾祥平 | Sonaps原有功能，参照Sonaps SPEC |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2017-06-23
11 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在WEB CM的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments/LM Creator搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member支持选择 - 搜索项LM Creator支持选择 | 段鑫 | SPEC |  | 张兴亮 | [7 empty] | 3 | 3 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30
12 | New Feature | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在JOVE的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments/LM Creator搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member支持选择 - 搜索项LM Creator支持选择 | 段鑫 | SPEC |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-07-07 | 由于方案改动，需要重新评估时间，本周四之内提供时间点。
13 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在Premiere插件的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments/LM Creator搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member支持选择 - 搜索项LM Creator支持选择 | 段鑫 | SPEC |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-30 |  |  | 2017-06-30
14 | New Feature | Mandatory | Playout | [HNPT-260] | 支持切换通道素材 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 新增"Previous" - 点击Previous按钮，通道里的素材切换到上一条应分配到该通道的素材 - 点击Previous按钮，若此通道上一条Event的素材状态是not ready，则直接跳过 | 陈骁昂 | SPEC | 2017-06-23 | 王磊 | [14 empty] | 2017-07-07
15 | New Feature | Mandatory | Playout |  | 改进播出通道分配逻辑 | - 继承Sonaps SIC的通道自动分配功能，根据PMS本地配置控制不同的通道分配逻辑 - 在ENPS上调整Event到正在播放的Event之后，自动分配通道后，相邻两个Event不能分配相同的通道 - 所有的自动分配case请见《FID-15_播出通道分配逻辑.docx》 | 曾祥平 | SPEC | 2017-06-26 | 王磊 | [14 empty] | V1.2已经支持，测试驱动 | 需求及方案都不明确，由yuweiwei负责整理出case及测试结论，与张咔确认需求后再讨论，研发暂无评估
16 | New Feature | Mandatory | Playout | [HNPT-265] | 支持虚拟VTR面板 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 可以像操作播放器一样，通过拖动播放滑块对通道上已cue的素材进行逐帧或者倍速快进快退的方式来找点，以确定该素材从哪一帧开始播放。 | 陈骁昂 | SPEC | 2017-06-23 | 王磊 | [14 empty] | 2017-07-17 | 研发评估已无资源支持，请项目组协调一个C++开发（中、高级）加入，大概需要3人周的开发+2人周的bug修改工作量。 此研发资源问题已上报给项目组于玮玮和张咔协调
17 | New Feature | Mandatory | Playout |  | 支持DNF GPI控制 | 操作、界面及规则与Sonaps一致 - 新增Previous/Next按钮 | 曾祥平 |  |  | 王磊 | [15 empty] | 由于玮玮负责准备设备，设备到后再找研发研究讨论，研发暂无评估
18 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
19 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
20 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
21 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
22 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹下的素材 1) 支持的操作与Search Result文件夹下的一致，不能作为操作(如复制粘贴，render, trim等) 的目标文件夹 2) 支持全文检索和高级搜索，检索规则与普通文件夹一致 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
23 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除，与Search Result一致 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
24 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新，与Search Result一致修改和删除会更新，新增的符合条件素材不自动更新 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
25 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
26 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
27 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
28 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 | NO |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
29 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材 1) 支持的操作与Search Result文件夹下的一致，不能作为操作(如复制粘贴，render, trim等) 的目标文件夹 2) 支持全文检索和高级搜索，检索规则与普通文件夹一致 | 段鑫 | NO |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
30 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除，与Search Result一致 | 段鑫 | NO |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
31 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新，与Search Result一致修改和删除会更新，新增的符合条件素材不自动更新 | 段鑫 | NO |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
32 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
33 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
34 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
35 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
36 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材 1) 支持的操作与Search Result文件夹下的一致，不能作为操作(如复制粘贴，render, trim等) 的目标文件夹 2) 支持全文检索和高级搜索，检索规则与普通文件夹一致 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
37 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除，与Search Result一致 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
38 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新，与Search Result一致修改和删除会更新，新增的符合条件素材不自动更新 | 段鑫 | NO |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-28
39 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
40 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
41 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
42 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
43 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材 1) 支持的操作与Search Result文件夹下的一致，不能作为操作(如复制粘贴，render, trim等) 的目标文件夹 2) 支持全文检索和高级搜索，检索规则与普通文件夹一致 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
44 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除，与Search Result一致 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
45 |  | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新，与Search Result一致修改和删除会更新，新增的符合条件素材不自动更新 | 段鑫 | NO |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
46 | New Feature | Mandatory | SAMS | [HNPT-88] | 支持ReadLink I/O卡 | 作为SAMS的可选I/O卡 RedLink作为SAMS候选, 优先级Mandatory. | 曾祥平 |  |  | 杨乐 | [15 empty] | 板卡已经提供给研发扬乐，杨乐的评估如下： 1. 从板卡方提供的资料及这几天的密集交流来看，8月30日前支持视音频播放及VITC应该是没问题的；8/30是开发完成预估时间 -- 项目风险 2. 对于CC字幕，通过这几天和板卡方的沟通，板卡库应该需要适当调整才能支持，8月30日前支持具有较高风险，但9月30日应该还是可预期的； 3. 杜比直通不需要特别设置，只有实测； 4. 关于之前王娟提的附件中的需求，我核实了一下，1080P以及AFD功能，在之前的SAMS播出中都没有支持过，所以MBH 1.3内也暂时不进行支持 此板卡支持已上报风险给项目组于玮玮和张咔
47 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-261] | 支持注册正在采集的素材到播出 | 在Playout终端打开Material List插件： - ML上支持拖拽正在采集的素材注册到播出（Event） - ML上支持拖拽正在采集的素材到播出(POW)，若拖拽源是studio不支持的格式则弹出提示禁止拖拽 - 边采边迁 在Material List中打开CT - Register to OA注册到播出Event只支持打点注册 - 修改Register to OA按钮的Tooltip | 曾祥平 | SPEC | 2017-06-27 | 聂家刚 胡鑫 | [6 empty] | 5 |  | 4 | 2017-06-30 | 2017/7/7 |  |  |  | 7月7日，但存在Limitation：只支持正在采集的单段素材注册到播出，此点项目组已确认接受6小时一个分段 | ——ML上支持拖拽正在采集的素材注册到播出（Event） 1、拖拽采集中素材到event上，播出判断如果是采集中素材，则做一些相关的操作，比如不判断长度是否符合要求、素材长度使用默认长度等 2、播出调用CMAPI的重定向接口 3、CM API判断如果是采集中素材，在OA FOLDER下创建空素材并和event关联，通知播出开始合成消息，并记录一条任务； 4、当素材采集完成时（收录调用CMAPI入库可判断），判断是否是第三步的任务，如果是，将采集素材的文件列表复制到OA素材里，并通知播出合成完成消息 ——ML上注册正在采集的素材到播出(POW) 1、播出判断如果是采集中素材，则调用CMAPI新提供的接口 2、CM API判断如果是采集中素材，通知播出开始合成消息，并记录一条任务； 3、当素材采集完成时（收录调用CMAPI入库可判断），判断是否是第二步的任务，如果是，则通知播出合成完成消息
48 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-261] | 支持播放正在采集的素材 | WEB browser支持播放正在采集的素材 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 只做player标签切换，其他控件共用 7月15日，15日只是系统在基于FID-61实现的基础上访问MPD从而支持播放正在采集素材，若FID-61不实现，此功能无法发布 | 此功能存在风险，如果项目组无法协调MSV在7月26日之前完成FID-61 MPD的支持，则此功能也无法发布
49 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | 支持编辑正在采集的素材 | 用WEB browser打开一个正在采集的素材，支持： - 修改元数据信息 - 修改(新增, 修改, 删除)mark点 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2017/7/15，同FID-48此功能发布依赖于FID-61 | 此功能存在风险，需要基于FID-61的实现
50 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | 支持注册正在采集的素材到播出 | - WEB上素材右键菜单支持正在采集的素材注册到播出（Event） - 边采边迁 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 2 |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-07-07 | SAMS
51 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 支持打点注册到播出 | - WEB browser支持打点注册到播出（Event） - 采集完成和正在采集的素材均支持打点注册 - 规则参照现有CT打点注册到event的功能，browser注册只支持打点注册不支持整段注册 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 3 | 3 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017/7/15，正在采集的素材支持打点注册需要基于FID-61的实现 | 正在采集的素材支持打点注册存在风险，需要基于FID-61的实现
52 | New Feature | Mandatory | MPC |  | 支持转码继承CC信息 | 一个带有CC的源素材: - 转码后目标素材继承CC信息 - CT/web browser的trim save as new clip后目标素材继承CC信息 - 与V1.0的功能一样，见V1.0的SPEC<<Gen2_V1.0_Spec_Closed Caption Rules.docx>> | 曾祥平 | 参照V1.0的SPEC<<Gen2_V1.0_Spec_Closed Caption Rules.docx>> |  | 张金沙 | [14 empty] | V1.2已经支持，测试驱动 | 1) 转码支持继承cc信息 - 此功能1.2标准版本已经支持，QA测试驱动 2) trim支持继承cc信息 - CT/web browser中的trim save new clip功能不会走MPC trim，直接拷贝的原物理文件入库，所以此操作会继承cc信息，QA测试驱动 - MPC trim在MBH V1.3中只有Field Editor会发送MPC trim任务，由于Comcast 726不会使用Field Editor，所以根据研发的评估，此功能推迟到930解决
53 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | 支持Detail 预览模式 | 支持Detail 预览模式 | 右键选中一个或者多个素材->选择Detail Preview模式->打开一个全屏的素材预览窗口 (1)这个窗口的目的是让用户的预览区域更大，同时旁边扩展开Marker list，让用户可以边预览素材，边打marker点，因为marker list区域够大，所以显示的marker点更多，让用户体验更好 ** 备注：因为Comcast要在7月26日发版本，Comcast要求在CM上面可以打点，因此这个需求的优先级是Mandatory | 段鑫 | 界面设计说明 |  | 张兴亮 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 段鑫6月21日提供界面设计 7月14日完成开发
54 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | MARK检索结果界面美化 | 改进Marker点搜索结果的显示 | V1.2的Marker List检索出来的结果GUI太丑了，V1.3需要美化，具体的实现方案由设计和研发根据讨论决定 | 段鑫 | 界面UI |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-30
55 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | Web CM的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 解决Web CM由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | Web CM的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | 1 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 延后 | 由于分页与排序、搜索等功能密切相关联，现有的设计及技术方案均不成熟
56 | Internal Improvement | Mandatory | Web Quick Editing |  | 解决JOVE由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | JOVE的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 延后 | 由于分页与排序、搜索等功能密切相关联，现有的设计及技术方案均不成熟
57 | Internal Improvement | Mandatory | Premiere Plugin |  | 解决Premiere由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | Premiere插件的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [14 empty] | 延后 | 由于分页与排序、搜索等功能密切相关联，现有的设计及技术方案均不成熟
58 | Internal Improvement | Mandatory | Live Logging |  | Live Logging GUI换皮肤 | Live Logging的GUI皮肤保持与MBH CS终端一致 | 段鑫 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30
59 | Internal Improvement | Mandatory | System |  | 支持Hive Node 5个超融和节点的部署 | 支持Hive Node 5个超融和节点的部署 | 于玮玮 |  |  | 汪俊宇 | [14 empty] | 测试驱动
60 | Internal Improvement | Mandatory | System |  | HA高可用 | 5节点下的高可用测试 - 与1.2的高可用case保持一致 | 于玮玮 |  |  | 杨钺 | [14 empty] | 测试驱动
61 |  |  |  |  | MSV生成MPEG-DASH |  |  |  |  | 杨乐 | [15 empty] | 研发评估如下： 1. 此内部需求的方案是要在原有高低码采集的流程上另外增加一路MPD的封装，此功能评估要在9-10月份才能完成开发以符合MSV的产品线规划 2. 在7月15日可以实现MP4和MPD的二选一，此方案不满足项目进度： 1) 如果采用MP4方案，WEB CM即不具备边采边预览，边采边播功能 2) 如果采用MPD，则所有模块对素材访问 -- 预览，播出，非编都需要支持MPD，需要全系统讨论评估 已同步风险给项目组于玮玮
62 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | Web editor folder tree | Web editor folder tree is different to content manager folder tree – it should be the same. 1）主要是说folder的icon不一样。 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-27
63 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | Timecode display box | Timecode display box when mouse over the scroll bar is shown for too long – very difficult to edit 1）后续版本改进 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-27
64 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | auto save when close | Easy to lose all work - If user closes the web editor they lose all work, there is no message to save timeline, just closes app and cannot recover anything that was done previously. 1） 关闭JOVE，提示保存 2） 关闭浏览器，提示保存 3） 关闭网页标签，提示保存 4） 自动保存 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-27 | 处理方式为：关闭页面或浏览器给出浏览器系统提示，jove中点击退出提示是否保存时间线
65 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | adding a clip to time line from SV | adding a clip to time line from SV now line does not move, it stays at origin, so adding anothr clip meands editing order of clips is not correct | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-30
66 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | set the title to VO | Support to assign a meaningful title to VO -在配音开始的时候弹出 素材名字输入，就是和弹出是否开始配音界面整合了 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-30
67 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | 时间线上play line改进 | 现在的play line停在的timeline的可视范围内的某个地方，并没有到ending at the screen，意思就是应该是类似于NOVA那种时间线和playline的移动方式，一起移动 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-30
68 |  | Madatory | WEB Quick Editing |  | 时间线上play line改进 | end of time line there is a jump when previewed. - 当时间线播到结束前的某一个位置点后，播放线直接就跳到了最后位置，即： 画面播放是平滑的，但播放线的移动不平滑 | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | [14 empty] | 2017-06-30
69 |  | Madatory | WEB CM |  | Upload改进 | WEB CM 有素材在上载时需要保持心跳，不能退出 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [14 empty] | 2017-06-30
70 |  | Madatory | WEB CM |  | web browser预览 | 使用web browser预览素材时，素材优先预览流媒体，当没有流媒体才会预览低质量 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [14 empty] | V1.2已经支持，测试驱动
71 |  | Mandatory | AE Plugin |  | 插件重构 | AE需要集成WEB CM 插件，并使用小一号的GUI | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [14 empty] | 2017-07-15
72 |  | Mandatory | Premiere Plugin |  | 插件重构 | Premiere 需要集成WEB CM 插件，并使用小一号的GUI | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [14 empty] | 2017-07-15

## RTV-0815
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[8 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
| 1 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Material List |  | Support X70 camera wirless workflow （GEN200016299） | >>This camera is not with Wireless adapter >>XML structure is different with Wireless adapter supported by MBH >> need to support this new camera for wireless workflow >> all the workflows are based on CGW not from File import & Editor ENG Upload | 林偌黠
| 2 | New Feature | RTV Oost | Middle | Web CM |  | Web search的advanced search中default的时间是否能够为空 （GEN200016322） | 如果用户只在Advanced Search中输入Title, 使用remember的功能, 再次advancedsearch的时候会自动加上当日的时间, 这样两次自动搜索的结果就不一致了 | 林偌黠
| 3 | New Feature | RTV Oost | High | Hive Editor |  | 在Craft Editor上面发起render toML时,不能够重命名 (GEN200016320) | Render的时候如果已经存在该名素材是否进行文件替换, 或者重名名素材 | 林偌黠
| 4 | New Feature | RTV Oost | High | Material List |  | ML中搜索的字段可以被保留 （GEN200016319) | >>在CM中Search, 上一次search的字段可以保留, 下一次搜索只需要修改就可以了, 而ML中的search每一次都会清空, 再次搜索是需要重新输入 >>用户很满意CM中上个搜索字段能够被保留的方式, 而多次提到ML中上次搜索的字段会被清空, 很不方便搜索 | 林偌黠
| 5 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | API |  | API接口要支持status notify （CQ GEN200017101） | 若用户在NCS里面创建了rundown，并通过接口同步到Hive里面，记者对注册story后，要求在NRCS端看到状态更新 | 林偌黠

## V1.3(822)
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[8 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
Comcasst-0726 | 17 | New Feature |  | Mandatory | Playout |  | 支持DNF GPI控制 | 操作、界面及规则与Sonaps一致 - 新增Previous/Next按钮 | 曾祥平 |  |  | 王磊 | [14 empty] | TBD | 0721:由于玮玮负责准备设备，设备到后再找研发研究讨论，研发暂无评估
Comcasst-0726 | 46 | New Feature |  | Mandatory | SAMS | [HNPT-88] | 支持ReadLink I/O卡 | 作为SAMS的可选I/O卡 RedLink作为SAMS候选, 优先级Mandatory. | 曾祥平 |  |  | 杨乐 | [14 empty] | 7/30开发完成，并进入DQA和QA阶段，8/20发布 | 板卡已经提供给研发扬乐，杨乐的评估如下： 1. 从板卡方提供的资料及这几天的密集交流来看，8月30日前支持视音频播放及VITC应该是没问题的；8/30是开发完成预估时间 -- 项目风险 2. 对于CC字幕，通过这几天和板卡方的沟通，板卡库应该需要适当调整才能支持，8月30日前支持具有较高风险，但9月30日应该还是可预期的； 3. 杜比直通不需要特别设置，只有实测； 4. 关于之前王娟提的附件中的需求，我核实了一下，1080P以及AFD功能，在之前的SAMS播出中都没有支持过，所以MBH 1.3内也暂时不进行支持 此板卡支持已上报风险给项目组于玮玮和张咔 0721：于玮玮结论是PS杨蒙在负责DQA，8月30日产品级发布
Comcasst-0726 | 61 |  |  | Mandatory | MSV |  | MSV生成MPEG-DASH |  |  |  |  | 杨乐 | [14 empty] | 9/30完成开发 | 研发评估如下： 1. 此内部需求的方案是要在原有高低码采集的流程上另外增加一路MPD的封装，此功能评估要在9-10月份才能完成开发以符合MSV的产品线规划 2. 在7月15日可以实现MP4和MPD的二选一，此方案不满足项目进度： 1) 如果采用MP4方案，WEB CM即不具备边采边预览，边采边播功能 2) 如果采用MPD，则所有模块对素材访问 -- 预览，播出，非编都需要支持MPD，需要全系统讨论评估 已同步风险给项目组于玮玮
Comcasst-0726 | 48 | New Feature |  | Mandatory | WEB CM | [HNPT-261] | 支持播放正在采集的素材 | WEB browser支持播放正在采集的素材 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 只做player标签切换，其他控件共用 7月15日，15日只是系统在基于FID-61实现的基础上访问MPD从而支持播放正在采集素材，若FID-61不实现，此功能无法发布 | 此功能存在风险，如果项目组无法协调MSV在7月26日之前完成FID-61 MPD的支持，则此功能也无法发布
Comcasst-0726 | 49 | New Feature |  | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | 支持编辑正在采集的素材 | 用WEB browser打开一个正在采集的素材，支持： - 修改元数据信息 - 修改(新增, 修改, 删除)mark点 | 段鑫 | NO |  | 张兴亮 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2017/7/15，同FID-48此功能发布依赖于FID-61 | 此功能存在风险，需要基于FID-61的实现
Comcasst-0726 | 7 | New Feature |  | Mandatory | Live Logging | [HNPT-280] | 支持双屏显示 | Live Logging终端: （保持上一次退出时的布局） - 支持双屏显示 - 双屏初始显示时各窗口不会自适应调整大小，即窗口大小遵循Sonaps SPEC规则 - 双屏显示时，最大化为整个双屏大小 - 双屏模式下，Preparing模式和Logging模式要支持两个屏幕布局 - 退出时自动保存UI布局，再次登陆时保持上一次退出时的布局 | 曾祥平 | SPEC |  | 郝勇 | [14 empty] | ？？？？？？ | 此功能Sonaps live logging tool就知道了，继承原有工具即可
| 1 |  |  | Mandatory | WEB CM |  | Premiere & AE插件支持右键upload引入素材 | Premiere & AE插件支持右键upload引入素材 | 段鑫 |  |  | 张兴亮
Comcasst-0905 | 1 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 支持N制素材 | JOVE支持N制，即29.97帧率， - 考虑59.94的机制支持，及50p,60p， -不支持混编 | 何德鹏 | 不需要SPEC

## Comcast-0905
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[8 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
Comcast-0905 | 1 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 支持N制素材 | JOVE支持N制，即29.97帧率， - 考虑59.94的机制支持，及50p,60p， -不支持混编 | 何德鹏 | 不需要SPEC | [16 empty] | 82017/8/15
| 2 | New Feature | Comcast | Mandatory | Live Logging |  | Logging browser支持JKL快捷键功能 | 在Logging browser播放器上支持JKL快捷键实现快进、快退及暂停功能 - 快捷键功能及规则与CT上JKL一致 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 郝勇
| 3 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML |  | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 - 通过系统级参数配置，一个系统选择一种方式 - hard Link方式trim时，高低质量均为hard link，与V1.2版本一致 - 物理文件剪切方式trim时，高低质量先用hardlink，同时给MPC发起高质量剪切任务，素材状态为Trim状态，Trim状态的素材不支持拖拽到POW注册；trim完成后自动填充素材，素材状态更新为normal,normal状态的素材支持拖拽到POW注册 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 聂家刚
| 4 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM及WEB Plugin |  | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 - 通过系统级参数配置，一个系统选择一种方式 - hard Link方式trim时，高低质量均为hard link，与V1.3版本一致 - 物理文件剪切方式trim时，高低质量先用hardlink，同时给MPC发起高质量剪切任务，素材状态为Trim状态，Trim状态的素材不支持拖拽到POW注册；trim完成后自动填充素材，素材状态更新为normal,normal状态的素材支持拖拽到POW注册 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 张兴亮
| 5 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | 虚拟VTR面板模式改进 | VTR控制上需要通过素材的HOUSE TC绝对时码去定位SOM起始播放点 | 曾祥平 | 更新SPEC 《FID-16_VTR_Pannel.docx》 | 2017-09-01 | 王磊
| 6 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Playout Terminal终端POW通道状态更新 | Playout Management Server服务通知Playout Terminal的POW通道状态信息能支持UDP组播及UDP广播两种方式 - 支持UDP组播通知 - 支持UDP广播通知 - 两种方式可以通过系统参数配置 - 系统默认情况下是UDP广播 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊
| 7 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | POW通道里的素材切换 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 选择已经end或skipped的event,按下快捷键“F”，点击“Previous”按钮切换到选中的event - 若选中的event是Not Ready状态，则不支持跳转 - 若选中的event不是相同通道时，则不支持跳转 - 若选中的event是手动Skip状态，则不支持跳转 | 曾祥平 | 更新SPEC 《FID14_Playout_Previous button_rev2.docx》 | 2017-09-08 | 王磊
| 8 | New Feature | Comcast | Mandatory | MSV |  | SDI采集时码支持 | SDI采集时支持将系统时间写入物理文件MXF中 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-09-08 | 杨军
| 9 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | 支持Logging mark编辑 | 插件中支持Logging mark的编辑，与scene mark和essence mark编辑一致 - mark点搜索结果中logging mark可以上Premiere project - 素材上Premiere project，premiere sv中可以查看logging mark点及comments - 素材上premiere时间线，时间线上可以查看logging mark点及comments | 曾祥平 | 更新SPEC 《Gen2_V1.3.0_Spec_Live Logging Editing.docx》 | 2017-09-08 | 王富贵
| 10 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | 支持查看素材元数据 | 插件中支持查看素材元数据，与WEB CM一致 - 素材右键支持Preview菜单功能 - Preview及Detail View支持元数据查看 - Preview及Detail View支持元数据编辑(包括新增mark点) - 双击素材打开Preview模式 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 张兴亮
| 11 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | 手动分配通道改进 | 关闭手动分配通道 - “Auto Channel Assign”和 “Channel Assign->B1/B2/B3/None”不可用 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊
| 12 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | 支持属性页拖拽mark点上Premiere Bin | 支持将素材属性页"Property -> Marks"上的mark点拖拽上Premiere Bin - 包括Essence/Scene/Logging Marker均支持拖拽 - 支持选择多个mark点同时拖拽 - 拖拽到Premiere Bin中的mark点长度与搜索结果拖拽到Premiere Bin长度一致 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 张兴亮
| 13 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM/Premiere/AE Plugin |  | Mark点高级搜索支持通过mark点的创建时间搜索 | 打开WEB CM或Content Management Panel中mark点的高级搜索“Advanced Search -> Marker”,新增搜索项“Create Date”支持通过mark点的创建时间进行搜索 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 张兴亮
| 14 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | 自动skipped的event支持注册 | 支持将素材注册到播出skipped状态的event - 注册规则及操作与手动skip状态的event一样 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊
| 15 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | 支持F+Previous按钮向下切换POW通道素材到未分配通道的event | 支持F+Previous按钮向下切换POW通道素材 - 选择未分配通道的event - POW通道中按住F快捷键，点击Previous按钮 - POW通道原event变为end状态 - POW通道当前素材切换到选中的event - 当POW通道播放时，选中event的下一条自动分配POW通道，并处于standby状态 - 当POW通道播放结束后，选中event变为end状态 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊
| 16 | New Feature | Comcast | Mandatory | CommonGW |  | CommonGW导入支持源文件直接拷贝而不转码 | CommonGW导入支持源文件直接拷贝而不转码 - 将需要的导入站点的默认策略“Default Policy”和“Default Video Policy”修改为“[N_HD&SD]3rd->ML(copy)”策略 - MPC修改此策略支持高质量拷贝后入库 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 聂家刚

## V1.3(930)
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | V1.3 研发评估 | Function | Function Design |  | Output |  |  |  | Function develop | [13 empty] | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[9 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule |  |  | DEV PIC | CM | CMS | ML | INGEST | PL | MPC | HIVE | Archive | MSV | NLE/JOVE | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
| 1 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-282] | Y | 支持正在采集的素材上时间线 | 在JOVE终端： - 支持正在采集的素材上时间线，边采边编 - 边采边编-打开时间线发现未采集完成素材自动刷新 - 边采边编-时间线手动刷新功能 - 边采边编-Undo/redo处理 备注：V1.3不支持PAL和NTSC混合编辑，必须事先设置Jove时间线的制式 | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | Drop |  | 何德鹏
| 2 | New Feature | Comcast，PSE | High | WEB Quick Editing | [HNPT-282] | N | 支持注册素材到播出 | JOVE支持注册到播出（Event） 1) 注册方法及规则参照Hive Editor | 林偌黠
| 3 | New Feature | Comcast | High | WEB CM |  | N | 支持同一个tab页打开CM和JOVE | - CM和JOVE能在同一个web页面中打开与跳转 - 不要产生新的窗口 | 林偌黠
| 4 | New Feature | Comcast | High | CS ML | [HNPT-279] | 根据项目做计划 | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | CT上支持选择mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker - marker点可选择 | 段鑫
| 5 | New Feature | Comcast | High | WEB CM | [HNPT-280] | 根据项目做计划 | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | WEB browser上支持选择mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker - marker点可选择 | 段鑫
| 6 | New Feature | PSE | Mandatory | System Configuration | [HNPT-222] | Y | 支持网管参数导入导出 | 1. 支持将网管中的参数导出备份，并可以将导出的备份再次导入到系统中。 功能： 1. 通过按钮触发导出当前系统中所有的网管参数。 2. 通过按钮触发清除网管中所有关系型配置数据。 3. 通过按钮触发将导出的系统参数文件导入到系统中，并显示导入结果。（导入时需要提示先执行功能2） | 杨椋、陈骁昂 | 需要SPEC | 2017-08-03 | 8.23 |  | 肖扬 | 2017-08-15 | [12 empty] | 杨钺
| 7 | New Feature | PSE | Mandatory | Archive | [HNPT-110] [HNPT-112] [HNPT-19] [HNPT-333] [HNPT-334] | Y | NAS Near-line archive | 一.支持归档到HDD存储 1. 增加一种归档介质HDD，归档流程与ODA一致 2. HDD存储的管理 （陈孙浩8月4日给技术评估结论） 3. HDD文件的管理 4. 应用层区分ODA/HDD 二. 自动归档 （陈孙浩8月4日给技术评估结论） 三. 8月2日会议记录： 问题1：如果做策略配置，要考虑从HDD回迁到Online，再从online归档到ODA，要考虑业务流程设计的合理性（聂家刚提出） 问题2：对于回迁的规则，已经归档的素材回迁后有生命周期，这个回迁逻辑怎么设计（幸珈宇提出） | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-08 | 9.8 |  | 聂家刚 | 9.8 | 8.31 | 8.31 |  |  |  | 8.3 | 8.26 | [5 empty] | 幸珈宇
| 8 | New Feature | PSE | Mandatory | Archive | [HNPT-110] [HNPT-112] [HNPT-19] [HNPT-333] [HNPT-335] | N | NAS Near-line archive | Automatically retrieve clip when an archived clip is sent to air (assigned to event in playlist) | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-08 |  |  | 聂家刚 | [13 empty] | 幸珈宇
| 9 | New Feature | PSE | Mandatory | Archive | [HNPT-110] [HNPT-112] [HNPT-19] [HNPT-333] [HNPT-336] | N | NAS Near-line archive | Automatically partial retrieve clip when a portion of an archived clip is sent to air (assigned to event in playlist) | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-08 |  |  | 聂家刚 | [13 empty] | 幸珈宇
| 10 | New Feature | PSE | Mandatory | Archive | [HNPT-110] [HNPT-112] [HNPT-19] [HNPT-333] [HNPT-337] | Y | NAS Near-line archive | Archive/Retrieve any type of asset visible in Hive's content management interface >>Sequence、Premiere&AE Project不支持 | 曾祥平 | 不需要SPEC | 2017-08-08 | 8.8 | 本意想支持sequence，但无法支持的情况下，实际功能与V1.2.1已有的功能相同 | 聂家刚 | [6 empty] | 已发布，bug驱动 | [6 empty] | 幸珈宇
| 11 | New Feature | PSE | Mandatory | Archive | [HNPT-110] [HNPT-112] [HNPT-19] [HNPT-333] [HNPT-338] | Y | NAS Near-line archive | 支持在NRCS 触发archive流程，比如在ENPS中把某个event打上archive标签，表示播出完之后自动归档这个event所关联的素材 8月2日备注： 1. 提出是否有整个rundown的归档要考虑 （王富贵提出） | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-08 | Drop |  | 王富贵 |  | 8.25
| 12 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-194] | Y with only PAL | Change aspect ratio in Web Editor (Portrait, Zoom, move) | Provide a crop mask for square aspect ratio | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | Drop |  | 何德鹏
| 13 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-195] | Y with only PAL | Change aspect ratio in Web Editor (Portrait, Zoom, move) | Provide a crop mask for portrait aspect ratio (aka 9:16) | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | Drop |  | 何德鹏
| 14 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-196] | Y with only PAL | Change aspect ratio in Web Editor (Portrait, Zoom, move) | Ability to track masks with key frames easily (drag and drop style) | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | Drop |  | 何德鹏
| 15 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-197] | N | Change aspect ratio in Web Editor (Portrait, Zoom, move) | Ability to define both masks with tracking separately in web editor | 林偌黠
| 16 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-198] | N | Change aspect ratio in Web Editor (Portrait, Zoom, move) | Ability to select which mask to apply when publishing to a destination | 林偌黠
| 17 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Common GW | [HNPT-272] | Y | Ability to export audio file via common gateway | Ability to export audio file via Common Gateway - Select video + audio clip or audio clip in ML and Web CM, export it as audio only file - Audio file will be exported via Common Gateway - Audio format will be configured by MPC policy, WAV and MP3 will be supported | 林偌黠 | 不需要SPEC |  | 8.8 | RTV已实现功能，增加一个导出策略支持纯音频导出，是对原有导出功能的完善 | 聂家刚 |  |  | 已发布，bug驱动 |  |  | 已发布，bug驱动
| 18 | Sonaps Function | TV2Lorry | Mandatory | Hive Editor | [HNPT-299] | 根据项目做计划 | ActiveX integration with ENPS for Hive Proxy Editor | Provide the same feature as XPRI NS - Double click clip in ENPS and the selected clip will be loaded to Source Viewer. - Double click planning in ENPS, and the last clip in this planning will be loaded to Source Viewer, and the list of all the clips in this planning will be loaded to clip list in Source Viewer. - If proxy editor is not start up before the above operation, login window should be popup and selected clip/planning will be loaded to Source Viewer after login. | 林偌黠，余祎洵
| 19 | Sonaps Function | N24 | Mandatory | NRCS | [HNPT-310] | N | Support Octopus as NRCS option | Support Octopus as one more NRCS option - By MOS - Support same workflow as we did for ENPS/iNews/Open Media | 林偌黠，余祎洵
| 20 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | Y | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | 支持Web CM的播放器对正在采集的素材进行预览，并支持元数据的修改和更新 Ability to browse recording clip on Web CM and Web Editor - 采集中素材预览时间线自动更新 - 采集中素材元数据的编辑及更新规则与普通素材一致 8月3日会议记录： 问题1：现阶段实现的功能是基于单段的采集中预览，对于多段的采集中预览存在风险，还在技术预研中，计划8月18日有预研结论 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 21 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | Y | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | Make and save markers during preview - 采集中素材mark点的编辑规则与普通素材一致 8月3日会议记录： 问题1：现阶段实现的功能是基于单段的采集中预览，对于多段的采集中预览存在风险，还在技术预研中，计划8月18日有预研结论 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 22 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | Y | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | This should have no impact to existing customer for upgrade. | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 23 | New Feature | Comcast | Middle | SNS | [HNPT-264] |  | SNS distribution with tag | The ability to add tag for the clips before publishing them to social media | 林偌黠
| 24 | New Feature | PSE | Mandatory | Material List,Hive | [HNPT-22] | 不在V1.3，但是在V1.3之后的版本必须进产品版 | Genealogy Metadata: Multiple generations backward/forward | Introducing the "One generation forward / backward" metadata back and provide more improvements: 》Support to check and find parents and children of the clip 》Support indicate the used portion as well as necessary metadata 》Support easy access right control according to copy right 》Genealogy Metadata need to be accessible through API | 曾祥平
| 25 | New Feature | PSE | High | Material List,Hive | [HNPT-21] | 不在V1.3，但是在V1.3之后的版本必须进产品版 | Material ID workflow | 》Support unique material ID in the system with customized rule 》Material ID can be managed as metadata and can be the file name when clip is exported. 》User could assign clip to playlist by inputting material ID 》Provide a configurable Material ID generation mechanism as well as the ability to receive it from a 3rd party system | 曾祥平
| 26 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-298] | N | Support AE Graphic in Web Editor | Display Adobe AE templates inside Hive web editor Adobe templates is first rendered by Adobe and imported to Hive. The AE graphics will be displayed in a defined folder in Hive Content Management folder tree as any other media. Modify text in Web Editor titling tool Texts can be directly added and edited (font, size, color, position, etc.) in Preview window by using the Titling tool provided by Web editor. Timeline sequences with defined video and graphics layers (for AE graphics, text, logo, etc.) can be defined per group of users Preview AE templates The AE graphics imported to Hive can be previewed by web editor or Web Content Management Render timeline sequence (video + audio + graphics) | 林偌黠
| 27 | New Feature | PSE | Mandatory | CS ML | [HNPT- 173] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 高级搜索的搜索项设置中支持选择设置了index属性的自定义元数据项 - 支持根据自定义元数据项进行高级搜索 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  |  | 杨军
| 28 | New Feature | PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT- 173] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 支持根据自定义元数据项进行搜索 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  |  | 杨军
| 29 | New Feature | PSE | Mandatory | CM Server | [HNPT- 174] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | 支持自定义元数据的高级搜索，搜索高级与default元数据一致 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  |  | 杨军
| 30 | Improvement | PSE | Mandatory | Hive | [HNPT-176] | Y | Improved user space management – Phase 2 | Ability to set hard quota （只要空间是按照网管配置的参数，这个参数是对空间限制起效的，需要V1.3 注意QA） V1.3：没有研发工作量，已经实现，主要是QA | 杨椋、陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 8.8 | V1.2.1已有功能 | 杨军 无补丁 | [13 empty] | 杨钺
| 31 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | SV支持显示Marker元数据 | 在NOVA终端SV播放器上： - 鼠标移动到SV的mark点显示mark点的元数据 - 显示元数据的内容及格式可讨论 | 曾祥平
| 32 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 曾祥平
| 33 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 曾祥平
| 34 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 曾祥平
| 35 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 曾祥平
| 36 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | 统一Web CM与第三方插件的GUI、以及交互和功能 | 把Premiere 的Plugin统一为Web CM的GUI以及功能 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017-08-18 | 8.8 | 对已有插件做限制处理，缩小插件里面的功能范围，属于9.30前的持续改进。8.22前主要是限制插件里面的右键功能 | 张兴亮 | 已发布（未包含上传9/8）
| 37 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | 统一Web CM与第三方插件的GUI、以及交互和功能 | 把AE的Plugin统一为Web CM的GUI以及功能 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017-08-18 | 8.8 | 对已有插件做限制处理，缩小插件里面的功能范围，属于9.30前的持续改进。8.22前主要是限制插件里面的右键功能 | 张兴亮 | 已发布（未包含上传9/8）
| 38 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | WEB Quick Editing |  | Y with condition | 统一Web CM与Web Quick Editing上面的资源管理器的功能和交互 | 把Web Quick Editing上面的素材管理区域与Web CM的交互和功能统一一直，包括GUI显示，以及素材图标 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017-08-15 | Drop |  | 何德鹏
| 39 | Improvement | Internal | Mandatory | Web CM，AE Plugin，Premiere Plugin, WEB Quick Editing |  | Y with condition | 解决CS ML， Web CM，以及Premiere Plugin，AE Plugin，Web Quick Editing上面由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | follow windows 的交互规则 -延迟加载 - 搜索、排序、全选都是针对整个folder进行操作，而不是针对显示出来的内容进行操作 8月3日会议记录： 研发列出关注的点（比如显示规则，Find clip规则等），由设计与研发讨论，根据讨论结果设计出SPEC | 段鑫 | 需要SPEC | RED：2017/8/8 SPEC：2017/8/11 | 9.04 |  | 聂家刚 | 9.04 | 已有接口，配合联调 | 8.25
| 40 | #REF! | Internal | Mandatory | MPC |  | Y | MPC trim支持继承CC信息 | - Field Editor打点下载 - Field Editor本地sequence上传 - 打点回迁 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 8.25 |  | 杨军 | [5 empty] | 8.16 |  | 8.23 |  | 8.25
| 41 | #REF! | Internal | Mandatory | System |  | N | 高级搜索中，logging mark搜索支持指定Language搜索 | - CS ML - WEB Content - WEB Quick Editing - Premiere Plugin - AE Plugin | 曾祥平
| 42 | Improvement | Internal | Mandatory | Task Monitor |  | Y | Task Monitor改进 | - TASK MONITOR需要将TASK中的任务进行控制(包括暂停/重做/删除) - TASK窗口需自适应窗口 - 去掉TASK TYPE的搜索 - 增加KEY WORDS 搜索 8月3日会议记录： 1.3只考虑“去掉TASK Type搜索”和“增加KEY WORDS搜索”两个功能点 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 8.15 | Taskmonitor的小改动，可控 | 肖扬 | 2017-08-15
| 43 | Improvement | Internal | Mandatory | Task Monitor |  | N | Task Monitor中可以查看WEB CM中的Upload任务 | WEB CM的Upload上载任务可以在Task Monitor中进行监控 | 段鑫 |  |  |  |  | 肖扬
| 44 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | N | Upload 改进 | 正在上载的任务在未完成时可以暂停和删除 | 段鑫
| 45 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | N | WEB Browser改进 | 视音频播放器上增加音轨选择 | 段鑫
| 46 | New Feature | PSE | High | Playout |  | Y | 正在SDI采集的素材支持注册到Omenon |  | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-10 | 8.8 | 7.26之后播放已经发补丁到QA测试中 | 王磊 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 47 | New Feature | PSE，Internal | High | Zeddis |  | Y | 支持合并多个角色进行安装 | 1. 服务端的角色要支持多种角色混装。 2. 客户端的角色要支持多种角色混装。 3. 支持在agent已经安装过角色的情况下，追加新的角色进行安装。(过程必须是追加，不是卸载重装) | 杨椋、陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 9.1 |  | 肖扬 | 2017-09-01 | [12 empty] | 汪俊宇
| 48 | New Feature | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | Y | 对 airparam.db文件进行分发 * Zeddis具备对已经存在的文件进行分发 | 1. 将airparam.db文件分发到所有需要链接播出应急数据库的终端。 （目前已经有功能实现，但是有bug，需要进一步测试并修复） | 杨椋、陈骁昂 | 修改V1.3安装文档，体现操作方法 |  | 8.8 | Zeddis改动，不会触发8.22使用 | 肖扬 | 已发布 | [12 empty] | 汪俊宇
| 49 | New Feature | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | Y | 清理Installer下tmp里的缓存按钮 | 1. 增加一个按钮，点击后可清理Zeddis Manager/Installer/tmp里的所有文件 | 杨椋、陈骁昂 | 不需要输出SPEC，但是需要在安装文档中说明清楚规则 |  | 8.11 | Zeddis改动，不会触发8.22使用 | 肖扬 | 2017-08-11 | [12 empty] | 汪俊宇
| 50 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | Y | Operation Log改进 | 1. 在Operation Log的Detail界面点开后，增加“Previous” 和 “Next” 按钮，这样在检查多个机器的安装日志时就不必关掉当前的Detail窗口，在重新打开新的Detail窗口，而是通过 “Previous” 和 “Next” 按钮直接在多个机器的日志间进行切换。 2. 在Detail的界面增加Machine，Operation Type及Status等信息，这样用户可以更清楚的知道当前打开Detail窗口是哪一台做什么操作的日志。 | 杨椋、陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 8.23 |  | 肖扬 | 2017-08-22 | [12 empty] | 汪俊宇
| 51 | New Feature | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | Y | 增加对agent的操作 “start app” “stop app” “shutdown OS” “Restart OS” | 1. “stop app” - 选择1个或者多个agent， 关闭其所在服务器/客户端上的应用和服务，与AIS实现关闭服务的方式一样 2. “start app” - 选择1个或者多个agent，启动其所在服务器/客户端上的应用和服务。 备注：杨椋跟肖扬再讨论是否可以有技术方案实现这个功能点。 3. "Restart OS" - 选择1个或者多个agent，重启其所在服务器/客户端的操作系统。 4. “shutdown OS“ - 选择1个或者多个agent，关闭其所在服务器/客户端的操作系统。 | 杨椋、陈骁昂 | SPEC + 安装文档中要补充描述 | 2017-08-04 | 8.11 | Zeddis改动，不会触发8.22使用 | 肖扬 | 2017-08-11 | [12 empty] | 汪俊宇
| 52 | New Feature | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | V1.4 | Computing Group及Toolset下的agent进行分组管理 | 1. 支持在Computing Node/Toolset组里增加和删除逻辑分组，以此来更好的管理agent. 需要支持： - 新建/删除一个或者多个逻辑分组 - 对逻辑分组自定义名称和重命名 - 拖拽1个或者多个agent到逻辑分组里 - 从一个逻辑分组里将1个或者多个agent拖拽到另一个逻辑分组里 2. 支持对树状图中的agent进行排序 当前agent的排序逻辑是只要agent进行过任务就会被顶到最上面，需要增加一种排序方式，可以让逻辑分组与agent 都按照字母A-Z的顺序进行排列，不管是否执行过任务，agent和分组的排列都能够按照字母A-Z的排序方式保持不变。 | 杨椋、陈骁昂 | SPEC | 2017-08-04 |  |  | 肖扬 | [13 empty] | 汪俊宇
| 53 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | MPC |  | Y | MPC 策略管理改进 | 1. 能够通过Dashboard在线管理MPC策略，进行add，remove，copy，modify，import&export等操作。 2. 在修改MPC策略要能够以更友好的交互方式来进行修改，而不仅仅只是去改xml中的信息，功能要像现在离线的MPC Policy Editor tool看齐。 | 杨椋 | 需要SPEC | 2017-08-08 | Drop |  | 熊彪 | [6 empty] | ？ | [6 empty] | 黄睿吉
| 54 | Improvement | PSE，Internal | Mandatory | Floating License |  | Y | Floating License 改进 | 1. 支持针对于licnese使用列表的任意一列进行排序。 2. ”Item“列基于1开始计数，而不是基于0 3. 所有消耗的license都应该显示在license使用列表里，现在终端同时占用ML和终端本身license时，license使用列表里任然显示的是1个license，但使用总数又是对的，会让用户迷惑。 4. 要求Floating license的页面上面显示每个client端所占用的license总数； 5. 显示每个license被哪个application使用； 6. 支持直接将终端的用户踢掉来释放license ** 比如某个终端用户一直没log out ** 比如license不够用了，需要强行踢出 ** 比如播出的license是不是应该单独设置一种类型 7. 支持将license使用列表导出，包含统计信息。 | 杨椋、陈骁昂 | 需要SPEC | 2017-08-04 | 8.9 | FL统计页面的小改动，对实际功能无影响 | 肖扬 | 2017-08-09 | [12 empty] | 汪俊宇
| 55 | Improvement | Internal | High | Dashboard |  | N | 任务管理改进 | 1. 任务的显示以业务任务为单位，并能够显示实时的执行进度。 2. 支持将业务任务展开，显示每个子任务的执行进度及信息（包含开始时间，结束时间，执行器IP及Hostname，任务类型，策略ID及名称等等） 3. 显示连接到Hive的所有执行器，并支持查看每个执行上正在执行的任务信息。 | 杨椋 |  |  |  |  | 王熙
| 56 | Improvement | Internal | High | Hive |  | Y | 标签分组方案改进 | 1. 目前Hive已经支持了增加除了高质量、流媒体、关键帧以外的自定义标签，但是应用层目前还只能够配置高质量、流媒体、关键帧这三种标签。需要应用层支持标签的自由配置，因为在hive上每个标签都会有一个命名空间作为一个唯一标识，所以应该支持在网管中将通配符改为标签命名空间，从而让应用层在读写存储时可以通过配置的通配符获取自定义的标签路径。 备注：新增标签的目的是为了可以优化文件分流的方案论证，在V1.3是功能级论证可行性，在V1.3的RN中不会声明，是内部技术的可行性论证。不输出SPEC，陈骁昂和杨椋找杨军确认技术可行性，然后说明测试用例给汪俊宇 | 杨椋、陈骁昂 | 不需要SPEC，要给QA说明测试用例 |  | 8.8 | 无补丁，QA在7.26之后已经切换测试 | 杨军 测试驱动 | [13 empty] | 汪俊宇
| 57 | New Feature | RTV Oost | High | Dashboard |  | N | 在Dashboard中可以监控多个终端的状态,现场希望能够看到有哪些用户登录到系统，并且管理员可以kick off任意用户 | "现场希望能够看到有哪些用户登录到系统，并且管理员可以kick off任意用户 这个是他们IT人员提出的, 因为我们给的license是有限的, 所以他们认为, 是否有可能用户在没有使用的时候, Dashboard上面可以监控到终端的使用情况, 可以是及时的使用户Logout" | 杨椋
| 58 | New Feature | RTV Oost | Middle | Dashboard，Material List |  |  | ML的Property中的Tab没有办法调整顺序 | 在ML的属性终端上不能调整Tab的顺序（要求基于用户组可以设置顺序） | 曾祥平
| 59 | New Feature | RTV Oost | High | Hive Editor，Material List |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | CM的QuickLink的功能在ML上面也能够使用, | 因为Hive Editor上面没有Favorite Folder的功能,而Field Editor上面有,他们认为Quick_Link的功能和Favorite_Folder的功能类似,他们也想要这个功能,主要是方便编辑使用 | 林偌黠，余祎洵
| 60 | Improvement | RTV Oost | Middle | Ingest |  | Y | Ingest 的5678 | 希望可以改成CH1 CH2 CH3 CH4, 可以很好的和CH相互对应, 方便他们的采集操作 * V1.3已经实现，在V1.3QA进行测试 | 杨椋、陈骁昂 | 不需要SPEC，只需要V1.3 验证case |  | 8.8 | 收录小改动，可控 | 郝勇 |  |  |  | 已发布，bug驱动 | [9 empty] | 汪俊宇
| 61 | Improvement | RTV Oost | High | WEB Quick Editing |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | CM隔段时间后会登出, 但是打开了JOVE后,JOVE却不会 | 同时编辑操作是失败的, 因为后面的用户已经登出了, 但是前端却没有任何提示, 也不会调转到CM的登录界面 | 段鑫
| 62 | New Feature | RTV Oost | High | Material List，Hive |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | search中是否能够选择字段Start with或者end with | 用户仅仅只是想搜索Start with某个字段或者End with某个字段的素材, 而不是像要将包含这个字段的所有素材全部都搜索出来, 因为一次性显示过多了没法准确定位 他不好挑选他需要的。搜索支持通配符(可以支持*) | 曾祥平
| 63 | New Feature | RTV Oost | High | Hive Editor |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | Nova SV 需要显示FTC时码 |  | 汪文杰
| 64 | New Feature | RTV Oost | High | Dashboard |  | Y | 需要在Dashboard中能够看到所有用户各自当前的空间使用情况 |  | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 9.8 |  | 王熙 | [6 empty] | 9.8 | [6 empty] | 汪俊宇
| 65 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Hive Editor |  | Y | Proxy无法支持带通道的素材 | 因为用户装了大量的Proxy, 因此仅仅只会使用低质量进行编辑. Hive中的低质量全部都为MP4文件,MP4文件不支持带通道素材, 当用户入库带通道的素材时, 将低质量上线会出现黑场,无法包含α 通道的信息, 那么对用户来说, 这种素材是不可用的. 但是按照用户使用流程来说, 用户一定会使用带通道的素材上线编辑. MOV素材要求可以支持, 同时在产生低质量的时候可以同时生成K文件 | 汪文杰 |  |  | 8.30 |  | 罗俊
| 66 | New Feature | Internal | High | Common GW |  | 跟sony摄像机团队确认为什么proxy会带有时码信息，可否配置 | Common GW引入WA高质量素材的改进 | Common GW引入WA高质量时，若找到匹配的WA Proxy后，需要用高质量自动产生一份低质量替换原有proxy | 曾祥平
| 67 | New Feature | Internal | High | File Import |  | 跟sony摄像机团队确认为什么proxy会带有时码信息，可否配置 | File Import引入WA高质量的改进 | File Import引入WA高质量时，若找到匹配的WA Proxy后，需要用高质量自动产生一份低质量替换原有proxy | 曾祥平
| 68 | New Feature | Internal | Mandatory | System Configuration |  | Y | 网管中支持为用户配置默认语言 | 网管中支持为用户配置默认语言。配置用户默认语言后： 1) Logging terminal中默认显示为当前登录用户的默认语言 2) ML/CM/WEB Editor等终端默认显示为当前登录用户的默认语言 8月2日会议记录： 研发已经支持，通过用户参数配置默认语言，测试驱动 |  | 不需要SPEC |  | 8.11 | 小改动，可控 | 聂家刚 | 2017-08-09 |  | 8.11 | 已发布，bug驱动
| 69 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | 限制WEB CM 上传的某些文件类型 | 为增强上传安全性，限制WEB CM 上传的一些文件类型，增加黑名单的方式 - Web CM - Premiere plugin - AE Plugin - 黑名单可配置 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017-08-10 | 8.23 |  | 姚航军 | 2017-08-11
| 70 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | 用户登陆时自动定位到上次退出时的Folder | - 基于终端+用户 - WEB CM / Premiere plugin / AE plugin分别记录 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 8.9 | 小改动，可控 | 姚航军 | 2017-08-09
| 71 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | WEB CM及web插件操作权限改进 | - 所有的操作权限及控制follow CS ML规则 - Premiere plugin / AE plugin / WEB CM均支持更多操作权限的控制 V1.3只支持了delete Folder/Material/Sequence和Download操作权限 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017-08-11 | 0 |  | 张兴亮 | 需要spec
| 72 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | Y | 优化WEB CM及插件Folder tree展开性能 | Folder tree展开只需要加载sub-folder | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 8.9 | 小改动，可控 | 张兴亮 | 2017-08-09
| 73 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB Quick Editing |  | Y with condition | 优化JOVE Foler tree展开性能 |  | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop
| 74 | Improvement | Internal | High | SNS |  | N | 优化SNS发布流程 | 去掉SNS Folder，直接Web CM选择素材右键menu直接发布SNS 1. 高质量优先发布原则，如果有高质量，触发高质量转码生成H264 Mp4（6-8M）可根据策略配置 2. 如果没有高质量，直接发布proxy H264 Mp4 | 林偌黠
| 75 |  |  |  | WEB CM |  | Y | Premiere & AE插件支持右键upload引入素材 | Premiere & AE插件支持右键upload引入素材 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop |  | 张兴亮 | 需要spec
| 76 |  |  |  | WEB CM |  | Y | 支持正在采集的素材打点注册到播出 | 支持正在采集的素材打点注册到播出 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | Drop |  | 张兴亮 | 需要spec
| 77 |  |  |  | WEB Quick Editing |  | Y | Enhancement the FX icon display in timeline | 素材缩放比例变小时特技图标显示，缩小后就消失了，需要优化调整 | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | Drop |  | 何德鹏
| 78 |  |  |  | WEB Quick Editing |  | Y | Audio editing support crossfade | 音频编辑支持淡入淡出 | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 | 8.24 |  | 何德鹏
Comcast-0905 FID-2 | 79 | New Feature | Comcast | Mandatory | Live Logging |  | Y | Logging browser支持JKL快捷键功能 | 在Logging browser播放器上支持JKL快捷键实现快进、快退及暂停功能 - 快捷键功能及规则与CT上JKL一致 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 郝勇
Comcast-0905 FID-3 | 80 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML |  | Y | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 - 通过系统级参数配置，一个系统选择一种方式 - hard Link方式trim时，高低质量均为hard link，与V1.2版本一致 - 物理文件剪切方式trim时，高低质量先用hardlink，同时给MPC发起高质量剪切任务，素材状态为Trim状态，Trim状态的素材不支持拖拽到POW注册；trim完成后自动填充素材，素材状态更新为normal,normal状态的素材支持拖拽到POW注册 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 聂家刚
Comcast-0905 FID-4 | 81 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM及WEB Plugin |  | Y | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 | trim功能同时支持hard Link和物理文件剪切两种方式 - 通过系统级参数配置，一个系统选择一种方式 - hard Link方式trim时，高低质量均为hard link，与V1.3版本一致 - 物理文件剪切方式trim时，高低质量先用hardlink，同时给MPC发起高质量剪切任务，素材状态为Trim状态，Trim状态的素材不支持拖拽到POW注册；trim完成后自动填充素材，素材状态更新为normal,normal状态的素材支持拖拽到POW注册 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 张兴亮
Comcast-0905 FID-5 | 82 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y | 虚拟VTR面板模式改进 | VTR控制上需要通过素材的HOUSE TC绝对时码去定位SOM起始播放点 | 曾祥平 | 更新SPEC 《FID-16_VTR_Pannel.docx》 | 2017-09-01 |  |  | 王磊
Comcast-0905 FID-6 | 83 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y | Playout Terminal终端POW通道状态更新 | Playout Management Server服务通知Playout Terminal的POW通道状态信息能支持UDP组播及UDP广播两种方式 - 支持UDP组播通知 - 支持UDP广播通知 - 两种方式可以通过系统参数配置 - 系统默认情况下是UDP广播 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 王磊
Comcast-0905 FID-7 | 84 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y | POW通道里的素材切换 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 选择已经end或skipped的event,按下快捷键“F”，点击“Previous”按钮切换到选中的event - 若选中的event是Not Ready状态，则不支持跳转 - 若选中的event不是相同通道时，则不支持跳转 - 若选中的event是手动Skip状态，则不支持跳转 | 曾祥平 | 更新SPEC 《FID14_Playout_Previous button_rev2.docx》 | 2017-09-08 |  |  | 王磊
Comcast-0905 FID-8 | 85 | New Feature | Comcast | Mandatory | MSV |  | Y | SDI采集时码支持 | SDI采集时支持将系统时间写入物理文件MXF中 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-09-08 |  |  | 杨军
Comcast-0905 FID-9 | 86 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | Y | 支持Logging mark编辑 | 插件中支持Logging mark的编辑，与scene mark和essence mark编辑一致 - mark点搜索结果中logging mark可以上Premiere project - 素材上Premiere project，premiere sv中可以查看logging mark点及comments - 素材上premiere时间线，时间线上可以查看logging mark点及comments | 曾祥平 | 更新SPEC 《Gen2_V1.3.0_Spec_Live Logging Editing.docx》 | 2017-09-08 |  |  | 王富贵
Comcast-0905 FID-10 | 87 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | Y | 支持查看素材元数据 | 插件中支持查看素材元数据，与WEB CM一致 - 素材右键支持Preview菜单功能 - Preview及Detail View支持元数据查看 - Preview及Detail View支持元数据编辑(包括新增mark点) - 双击素材打开Preview模式 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 张兴亮
Comcast-0905 FID-11 | 88 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y | 手动分配通道改进 | 通过网管配置可打开/关闭手动分配通道 - 默认为打开手动分配通道，此时“Auto Channel Assign”和 “Channel Assign->B1/B2/B3/None”可用 - 当配置为关闭手动分配通道，此时“Auto Channel Assign”和 “Channel Assign->B1/B2/B3/None”不可用 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 王磊
Comcast-0905 FID-12 | 89 | New Feature | Comcast | Mandatory | Premiere/AE Plugin |  | Y | 支持属性页拖拽mark点上Premiere Bin | 支持将素材属性页"Property -> Marks"上的mark点拖拽上Premiere Bin - 包括Essence/Scene/Logging Marker均支持拖拽 - 支持选择多个mark点同时拖拽 - 拖拽到Premiere Bin中的mark点长度与搜索结果拖拽到Premiere Bin长度一致 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 张兴亮
Comcast-0905 FID-13 | 90 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM/Premiere/AE Plugin |  | Y | Mark点高级搜索支持通过mark点的创建时间搜索 | 打开WEB CM或Content Management Panel中mark点的高级搜索“Advanced Search -> Marker”,新增搜索项“Create Date”支持通过mark点的创建时间进行搜索 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  |  | 张兴亮
Note on J8: 作者: 这个V1.3先实现全网管参数的导出和导入，导出的系统参数文件格式由Sobey自己定义，不需要一定要客户可读的； 1. 网管页面上面两个按钮：导出+导入 2. 导入的时候系统会自动做一次当前系统的参数备份； 3. 要考虑自动备份机制下面，备份参数文件的管理 4. 要考虑什么用户角色才能做导出和导入的功能 5. 要考虑是用单独的工具实现还是放到网管界面的按钮上面 6. 这个网管参数的导出不包含用户组合用户权限本身 核心目的：加速系统部署
Note on I26: 作者: 这条具体的simpigy的需求Roger需要准备一个跟sobey讨论
Note on H40: 作者: 会根据具体的设计与研发的评估方案来看V1.3是否能够优化，截止8月4日还不能确定是Y或者N
Note on H41: 作者: JOVE优化除外
Note on J49: 作者: V1.3这个功能做Demo，不做产品级别发布，QA确保测试能够混装，不做性能测试验证
Note on J53: 作者: 对于第2点，如果技术上实现不了，我们的workaround是把重启OS，因为我们的服务都配置了机器启动的时候自动启动服务
Note on H75: 作者: 会根据具体的设计与研发的评估方案来看V1.3是否能够优化，截止8月4日还不能确定是Y或者N

## V1.3.1(1031)
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | V1.3.1 研发评估 | Function | Function Design |  | Output |  |  | Function develop | [13 empty] | QA PIC | Scope | [9 empty] | 版本发布QA时间 | 备注
[9 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule |  | DEV PIC | CM | CMS | ML | INGEST | PL | MPC | HIVE | Archive | MSV | NLE/JOVE | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
| 1 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-282] |  | 支持正在采集的素材上时间线 | 在JOVE终端： - 支持正在采集的素材上时间线，边采边编 - 边采边编-打开时间线发现未采集完成素材自动刷新 - 边采边编-时间线手动刷新功能 - 边采边编-Undo/redo处理 备注：V1.3不支持PAL和NTSC混合编辑，必须事先设置Jove时间线的制式 | 何德鹏 | 需要SPEC | 2017-08-28 |  | 何德鹏
| 2 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] |  | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | 支持Web CM的播放器对正在采集的素材进行预览，并支持元数据的修改和更新 Ability to browse recording clip on Web CM and Web Editor - 采集中素材预览时间线自动更新 - 采集中素材元数据的编辑及更新规则与普通素材一致 8月3日会议记录： 问题1：现阶段实现的功能是基于单段的采集中预览，对于多段的采集中预览存在风险，还在技术预研中，计划8月18日有预研结论 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 3 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] |  | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | Make and save markers during preview - 采集中素材mark点的编辑规则与普通素材一致 8月3日会议记录： 问题1：现阶段实现的功能是基于单段的采集中预览，对于多段的采集中预览存在风险，还在技术预研中，计划8月18日有预研结论 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 4 | New Feature | Comcast,PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] |  | Web CM supports to preview recording clip and metadata creating | This should have no impact to existing customer for upgrade. | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 关闭MSV产生mpd的配置，就不会触发此功能 | 肖扬 | 已发布，bug驱动 | 已发布，bug驱动 |  | 已发布，bug驱动 |  |  |  |  | 已发布，bug驱动
| 23 | New Feature | Comcast | Middle | SNS | [HNPT-264] |  | SNS distribution with tag | The ability to add tag for the clips before publishing them to social media | 林偌黠
| 24 | New Feature | PSE | Mandatory | Material List,Hive | [HNPT-22] | 不在V1.3，但是在V1.3之后的版本必须进产品版 | Genealogy Metadata: Multiple generations backward/forward | Introducing the "One generation forward / backward" metadata back and provide more improvements: 》Support to check and find parents and children of the clip 》Support indicate the used portion as well as necessary metadata 》Support easy access right control according to copy right 》Genealogy Metadata need to be accessible through API | 曾祥平
| 25 | New Feature | PSE | High | Material List,Hive | [HNPT-21] | 不在V1.3，但是在V1.3之后的版本必须进产品版 | Material ID workflow | 》Support unique material ID in the system with customized rule 》Material ID can be managed as metadata and can be the file name when clip is exported. 》User could assign clip to playlist by inputting material ID 》Provide a configurable Material ID generation mechanism as well as the ability to receive it from a 3rd party system | 曾祥平
| 26 | New Feature | PSE | Mandatory | Web Quick Editing | [HNPT-298] | N | Support AE Graphic in Web Editor | Display Adobe AE templates inside Hive web editor Adobe templates is first rendered by Adobe and imported to Hive. The AE graphics will be displayed in a defined folder in Hive Content Management folder tree as any other media. Modify text in Web Editor titling tool Texts can be directly added and edited (font, size, color, position, etc.) in Preview window by using the Titling tool provided by Web editor. Timeline sequences with defined video and graphics layers (for AE graphics, text, logo, etc.) can be defined per group of users Preview AE templates The AE graphics imported to Hive can be previewed by web editor or Web Content Management Render timeline sequence (video + audio + graphics) | 林偌黠
| 27 | New Feature | PSE | Mandatory | CS ML | [HNPT- 173] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 高级搜索的搜索项设置中支持选择设置了index属性的自定义元数据项 - 支持根据自定义元数据项进行高级搜索 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  | 杨军
| 28 | New Feature | PSE | Mandatory | WEB CM | [HNPT- 173] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 支持根据自定义元数据项进行搜索 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  | 杨军
| 29 | New Feature | PSE | Mandatory | CM Server | [HNPT- 174] | V1.4 | 支持自定义元数据的高级搜索 | 支持自定义元数据的高级搜索，搜索高级与default元数据一致 | 曾祥平 | 需要SPEC | 2017-08-04 |  | 杨军
| 31 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | SV支持显示Marker元数据 | 在NOVA终端SV播放器上： - 鼠标移动到SV的mark点显示mark点的元数据 - 显示元数据的内容及格式可讨论 | 曾祥平
| 32 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 曾祥平
| 33 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 曾祥平
| 34 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 曾祥平
| 35 | New Feature | Internal | Mandatory | Hive Editor |  | SRG POC | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 曾祥平
| 41 | #REF! | Internal | Mandatory | System |  | N | 高级搜索中，logging mark搜索支持指定Language搜索 | - CS ML - WEB Content - WEB Quick Editing - Premiere Plugin - AE Plugin | 曾祥平
| 43 | Improvement | Internal | Mandatory | Task Monitor |  | N | Task Monitor中可以查看WEB CM中的Upload任务 | WEB CM的Upload上载任务可以在Task Monitor中进行监控 | 段鑫 |  |  |  | 肖扬
| 44 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | N | Upload 改进 | 正在上载的任务在未完成时可以暂停和删除 | 段鑫
| 45 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | N | WEB Browser改进 | 视音频播放器上增加音轨选择 | 段鑫
| 52 | New Feature | PSE，Internal | Mandatory | Zeddis |  | V1.4 | Computing Group及Toolset下的agent进行分组管理 | 1. 支持在Computing Node/Toolset组里增加和删除逻辑分组，以此来更好的管理agent. 需要支持： - 新建/删除一个或者多个逻辑分组 - 对逻辑分组自定义名称和重命名 - 拖拽1个或者多个agent到逻辑分组里 - 从一个逻辑分组里将1个或者多个agent拖拽到另一个逻辑分组里 2. 支持对树状图中的agent进行排序 当前agent的排序逻辑是只要agent进行过任务就会被顶到最上面，需要增加一种排序方式，可以让逻辑分组与agent 都按照字母A-Z的顺序进行排列，不管是否执行过任务，agent和分组的排列都能够按照字母A-Z的排序方式保持不变。 | 杨椋、陈骁昂 | SPEC | 2017-08-04 |  | 肖扬 | [13 empty] | 汪俊宇
| 55 | Improvement | Internal | High | Dashboard |  | N | 任务管理改进 | 1. 任务的显示以业务任务为单位，并能够显示实时的执行进度。 2. 支持将业务任务展开，显示每个子任务的执行进度及信息（包含开始时间，结束时间，执行器IP及Hostname，任务类型，策略ID及名称等等） 3. 显示连接到Hive的所有执行器，并支持查看每个执行上正在执行的任务信息。 | 杨椋 |  |  |  | 王熙
| 57 | New Feature | RTV Oost | High | Dashboard |  | N | 在Dashboard中可以监控多个终端的状态,现场希望能够看到有哪些用户登录到系统，并且管理员可以kick off任意用户 | "现场希望能够看到有哪些用户登录到系统，并且管理员可以kick off任意用户 这个是他们IT人员提出的, 因为我们给的license是有限的, 所以他们认为, 是否有可能用户在没有使用的时候, Dashboard上面可以监控到终端的使用情况, 可以是及时的使用户Logout" | 杨椋
| 58 | New Feature | RTV Oost | Middle | Dashboard，Material List |  |  | ML的Property中的Tab没有办法调整顺序 | 在ML的属性终端上不能调整Tab的顺序（要求基于用户组可以设置顺序） | 曾祥平
| 59 | New Feature | RTV Oost | High | Hive Editor，Material List |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | CM的QuickLink的功能在ML上面也能够使用, | 因为Hive Editor上面没有Favorite Folder的功能,而Field Editor上面有,他们认为Quick_Link的功能和Favorite_Folder的功能类似,他们也想要这个功能,主要是方便编辑使用 | 林偌黠，余祎洵
| 61 | Improvement | RTV Oost | High | WEB Quick Editing |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | CM隔段时间后会登出, 但是打开了JOVE后,JOVE却不会 | 同时编辑操作是失败的, 因为后面的用户已经登出了, 但是前端却没有任何提示, 也不会调转到CM的登录界面 | 段鑫
| 62 | New Feature | RTV Oost | High | Material List，Hive |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | search中是否能够选择字段Start with或者end with | 用户仅仅只是想搜索Start with某个字段或者End with某个字段的素材, 而不是像要将包含这个字段的所有素材全部都搜索出来, 因为一次性显示过多了没法准确定位 他不好挑选他需要的。搜索支持通配符(可以支持*) | 曾祥平
| 63 | New Feature | RTV Oost | High | Hive Editor |  | RTV的High优先级的需求按照通用产品节奏计划 | Nova SV 需要显示FTC时码 |  | 汪文杰
| 66 | New Feature | Internal | High | Common GW |  | 跟sony摄像机团队确认为什么proxy会带有时码信息，可否配置 | Common GW引入WA高质量素材的改进 | Common GW引入WA高质量时，若找到匹配的WA Proxy后，需要用高质量自动产生一份低质量替换原有proxy | 曾祥平
| 67 | New Feature | Internal | High | File Import |  | 跟sony摄像机团队确认为什么proxy会带有时码信息，可否配置 | File Import引入WA高质量的改进 | File Import引入WA高质量时，若找到匹配的WA Proxy后，需要用高质量自动产生一份低质量替换原有proxy | 曾祥平
| 5 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB Quick Editing |  |  | 优化JOVE Foler tree展开性能 |  | 段鑫 | 不需要SPEC
| 6 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM |  |  | 支持正在采集的素材打点注册到播出 | 支持正在采集的素材打点注册到播出 | 段鑫 | 不需要SPEC |  |  | 张兴亮 | 需要spec
| 7 | Improvement | Internal | Mandatory | Web CM，AE Plugin，Premiere Plugin, WEB Quick Editing |  |  | 解决CS ML， Web CM，以及Premiere Plugin，AE Plugin，Web Quick Editing上面由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | follow windows 的交互规则 -延迟加载 - 搜索、排序、全选都是针对整个folder进行操作，而不是针对显示出来的内容进行操作 - 包括普通文件夹、Search Result、Trash Can 8月3日会议记录： 研发列出关注的点（比如显示规则，Find clip规则等），由设计与研发讨论，根据讨论结果设计出SPEC 10月10日备注： 参照WEB CM的性能优化规则及SPEC. V1.3 WEB Quick Editing此功能drop了，但由于CSN项目上要使用WEB Quick Editing，且现在CSN项目刚上线This week文件夹的素材个数已经上了7000。CSN项目要求改进 | 段鑫 | 已有SPEC | 《Gen2_V1.0_Spec_WEBCM CSML加载性能标准.docx》
| 8 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  |  | 自动skipped的event支持注册 | 支持将素材注册到播出skipped状态的event - 注册规则及操作与手动skip状态的event一样 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  | 王磊
| 9 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  |  | 支持F+Previous按钮向下切换POW通道素材到未分配通道的event | 支持F+Previous按钮向下切换POW通道素材 - 选择未分配通道的event - POW通道中按住F快捷键，点击Previous按钮 - POW通道原event变为end状态 - POW通道当前素材切换到选中的event - 当POW通道播放时，选中event的下一条自动分配POW通道，并处于standby状态 - 当POW通道播放结束后，选中event变为end状态 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  |  | 王磊
| 10 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/CM/Premiere Plugin/AE Plugin/WEB Quick Editing |  |  | This Week为最近7天的素材 | - 文件夹名修改为“Recent Days” - CMSERVER本地配置文件新增可配置参数，决定显示需要显示最近多少天的素材。比如: CMSERVER配置为7天，在2017/10/10登陆CM/ML/Plugin/JOVE时就应该显示从2017/10/4到2017/10/10产生的素材。在2017/10/11登陆CM/ML/Plugin/JOVE时就应该显示从2017/10/5到2017/10/11产生的素材 | 段鑫 | 不需要SPEC
| 11 | New Feature | Comcast | Mandatory | CM/Premiere Plugin/AE Plugin |  |  | 素材属性页的Maker tab页支持过滤查询maker | - 采用过滤方式查询，终端直接过滤，不需要Hive查询，查询速度相对较快 - 只支持包含查询 - 支持根据Title/Action/Member/Comments四种元数据进行查询 - 当输入字符时能做到实时过滤，与插件中List列表中Ctrl+F过滤功能类似。当输入一个字符时就能过滤出Title/Action/Member/Comments中包含已输入字符的所有Marker点 - 当输入查询条件时， Marker tab页只显示符合条件的marker点 | 段鑫 | SPEC | 2017-10-12
| 12 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/CM/Premiere Plugin/AE Plugin |  |  | 解决CS ML， Web CM，以及Premiere Plugin，AE Plugin，Web Quick Editing上面Trash Can回收站中由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | 解决CS ML， Web CM，以及Premiere Plugin，AE Plugin，Web Quick Editing上面Trash Can回收站中由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | 段鑫 | 已有SPEC | 《Gen2_V1.0_Spec_WEBCM CSML加载性能标准.docx》
| 13 | New Feature | Comcast | Mandatory | Common GW |  |  | CommonGW导入支持源文件直接拷贝而不转码 | CommonGW导入支持源文件直接拷贝而不转码 - 将需要的导入站点的默认策略“Default Policy”和“Default Video Policy”修改为“[N_HD&SD]3rd->ML(copy)”策略或“[P_HD&SD]3rd->ML(copy)” - MPC修改此策略支持高质量拷贝后入库 | 曾祥平 | 不需要SPEC
| 14 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/CM |  |  | 打点注册到OA, 高质量完成就支持送播和编辑 | 当打点注册到OA时，支持高质量转码完成就送播和高质量编辑 - MPC修改trim策略步骤为“trim高质量 -> 入库高质量 -> 转码低质量 ->入库低质量” | 曾祥平 | 不需要SPEC
| 15 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/CM |  |  | trim打点, 高质量剪切完成就支持送播和编辑 | 当系统配置为物理文件真实剪切的方式时，trim操作产生新素材时支持高质量trim后即支持高质量送播及高质量编辑 - MPC修改trim策略步骤为“trim高质量 -> 入库高质量 -> 转码低质量 ->入库低质量” | 曾祥平 | 不需要SPEC
| 16 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  |  | 播出新增自动Rehearsal方式 | 播出支持自动Rehearsal方式 - 播出终端新增参数 参数名： IsRehearsal 参数值： 0 （表示标准方式）和 1（表示Rehearsal方式，此时Playlist上的Rehearsal选项直接为CHECK选中状态，且不可编辑） 默认值： 0 2）当播出终端配置为Rehearsal方式时，任意Playlist上的Rehearsal选项均为CHECK选中状态，且不可编辑 | 曾祥平 | 不需要SPEC
| 17 | New Feature | Comcast | Mandatory | Live Logging |  |  | Live Logging终端一个素材最大支持打点500个 | Live Logging终端一个素材最大支持打点500个 | 曾祥平 | 不需要SPEC
Note on I8: 作者: 这条具体的simpigy的需求Roger需要准备一个跟sobey讨论
Note on H33: 作者: 会根据具体的设计与研发的评估方案来看V1.3是否能够优化，截止8月4日还不能确定是Y或者N

## V1.4
Sheet Tab | FID | Type | Request From | Priority | Module | HoneyPot ID | V1.4 Scope | IBG want | Function | Function Design |  | Design Output |  | Function develop | [14 empty] | 版本发布QA时间 | QA PIC | 备注
[10 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | DEV备注 | ML | CMS | CM | INGEST | PL | MPC | HIVE | Archive | MSV | NLE/JOVE | Workload | Schedule | Comments
| 1 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Playout | [EURTVMBH-41] | Y |  | To CUE an event in the playlist regardless its status and position (incl. already played clip) in the rundown while On Air. | 在标准通道模式下（即“Operation channel mode”=“Standard”）： - On Air时POW支持选择任意event进行跳转(V1.3已支持功能) - 当POW处于Playing/Freeze状态下时，支持选择任意event跳转 | 曾祥平 | SPEC | 2017-11-03 | 王磊 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-12-15
| 2 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Playout | [EURTVMBH-40] | Demo |  | Operate Playout Channels use keyboard shortcuts | 播出通道支持下列快捷键操作： 1) START PL1 (F1) -- 播放FOW1当前CUE的event 2) STOP CUE NEXT PL1 (F2) -- 停止FOW1当前event播放并CUE下一条event 3) STOP CUE PREV PL1( F3) -- 停止FOW1当前event播放并CUE上一条END/SKIPPED的event 4) EJECT PL1 (F4) -- 弹出FOW1当前event，通道为空 5) START PL2 (F5) -- 播放FOW2当前CUE的event 6) STOP CUE NEXT PL2 (F6) -- 停止FOW2当前event播放并CUE下一条event 7) STOP CUE PREV PL2( F7) -- 停止FOW2当前event播放并CUE上一条END/SKIPPED的event 8) EJECT PL2 (F8) -- 弹出FOW2当前event，通道为空 9) CUE ITEM (F9) -- CUE当前选中的event到F对应通道。选中event和FOW为任意状态均支持。 备注：event通道是预先通过用户NRCS分配好了？若选中event未分配通道，则F9无反应？（需确认需求） | 曾祥平 | 不需要SPEC | 曾祥平11月6日更新信息，属于需求不清晰 | 王磊 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
| 3 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Playout | [EURTVMBH-44] | Y |  | Support standard Windows shortcuts for copy, paste, and select all | 在Playout Terminal终端的Playlist中支持下列快捷键： 1) <ctrl>+Acurrently -- 选中整个rundown中的所有events/stories 2) <ctrl>+C -- 复制选中的story/event 3) <ctrl>+V -- 粘贴复制的story/event | 曾祥平 | SPEC | 2017-11-03 | 王磊 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 |  |  | 2017-12-15
| 4 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Playout | [EURTVMBH-42] | Y |  | While on air, allow changing the order of the rundown regardless of the story's status or position | 当Studio设置“Modify the playlist when playing”= "Allow"，On-air时，支持调整event的顺序 - event为任意状态均支持调整顺序 | 曾祥平 | SPEC | 2017-11-03 | 王磊 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 2017-12-15
| 5 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | N |  | UDP -> TCP for status (PMS-PT) | Playout Management Server (PMS)到Playout terminal (PT)的消息由UDP方式修改为TCP方式 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [5 empty] | ? | [5 empty] | 0
| 6 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | N |  | DNF Control of new features | DNF支持跳转功能 - GPI新增一个跳转按钮 - 选中一条event，点击跳转按钮，则跳转到选中的event（相当于现有的“F+Previous”功能） - 没有选中任何event，点击跳转按钮，跳转到上一条END/Skipped的event（相当于现有的“Previous”功能） | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
| 7 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y |  | Played rundown can be play again without clear rundown status | 支持播出终端配置为自动Rehearsal模式 - 此功能V1.3.1已支持，但存在bug GEN200019255需要V1.4解决 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 2017-12-15
| 8 | New Feature | RTV Oost | Low | Import Terminal | [EURTVMBH-61] [HNPT-173] | Y | Y->N | Add XDCAM Eject button on Import Terminal | File Import终端新增设备的弹出功能 - 只支持USB设备介质 - 设备正在引入过程中不支持弹出 - 点击弹出按钮后，选中的介质从设备中弹出 | 曾祥平 | SPEC | 2017/11/10 2017/11/20 | 聂家刚 |  | 5 | [9 empty] | 5 |  |  | 2017-11-22
| 9 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | WEB CM | [EURTVMBH-60] [HNPT-173] [HNPT-377] | Y |  | Advance search needs to include customized metadata fields | 在WEB CM中，支持对自定义元数据进行高级搜索 - 当网管自定义元数据项设置了Index属性时，Advanced Search高级搜索中应包含此搜索项 - 自定义元数据的搜索规则与default默认元数据字段的搜索规则一致 | 段鑫 | SPEC | 2017/11/3 2017/11/21 | 肖杨 | 网管部分比较复杂，需要HIVE指导如果添加索引 需要设计文档，设计要求基于用户 |  | 4 | 25 | [7 empty] | 29 |  |  | 2017-12-15
| 10 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | WEB Quick Editing | [EURTVMBH-60] [HNPT-173] [HNPT-377] | N |  | Advance search needs to include customized metadata fields | 在WEB Quick Editing中，支持对自定义元数据进行高级搜索 - 当网管自定义元数据项设置了Index属性时，Advanced Search高级搜索中应包含此搜索项 - 自定义元数据的搜索规则与default默认元数据字段的搜索规则一致 | 段鑫 | SPEC | 2017-11-03 | 何德鹏 | 需要CM给出新的引用搜索页面的方式，已通知大剑。等待回复。 | [10 empty] | 0
| 11 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | Premiere Plugin AE Plugin | [EURTVMBH-60] [HNPT-173] [HNPT-377] | Y |  | Advance search needs to include customized metadata fields | 在Premiere/AE插件中，支持对自定义元数据进行高级搜索 - 当网管自定义元数据项设置了Index属性时，Advanced Search高级搜索中应包含此搜索项 - 自定义元数据的搜索规则与default默认元数据字段的搜索规则一致 | 段鑫 | SPEC | 2017/11/3 2017/11/21 | 肖杨 |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2017-11-10
| 12 | New Feature | RTV Oost | Mandatory | CS ML | [EURTVMBH-60] [HNPT-173] [HNPT-377] | Y |  | Advance search needs to include customized metadata fields | 在CS ML终端及插件中，支持对自定义元数据进行高级搜索 - 当网管自定义元数据项设置了Index属性时，Advanced Search高级搜索中应包含此搜索项 - 自定义元数据的搜索规则与default默认元数据字段的搜索规则一致 | 段鑫 | SPEC | 2017/11/3 2017/11/21 | 聂家刚 |  | 10 | [9 empty] | 10 |  |  | 2017-11-30
| 13 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/ Ingest terminal/ File Import/ Hive Editor/ NRCS/Live Logging |  | Y |  | Remember the last user to have logged in for all toolsets | 所有CS终端支持记住上一次登陆用户的Login Name - 基于 windows终端记录登陆用户，而不是基于“windows终端+MBH应用"记录登陆用户。即：当一个windows终端安装了多个MBH应用（Ingest terminal, File Import, CS ML,...）时，任意一个MBH应用登陆时，默认显示的Login Name为上一次退出的任意MBH应用的登录名 - 支持记录最近最近3次（不同登录名）的登录名，下拉列表中按登陆顺序降序排列，默认显示最后依次登录名 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 聂家刚 |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | 2017-11-15
| 14 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | Y |  | Remember the last user to have logged in for all toolsets | 在播出终端支持记住上一次登陆用户的Login Name - 基于 windows终端记录登陆用户，而不是基于“windows终端+MBH应用"记录登陆用户。即：当一个windows终端安装了多个MBH应用（Playout terminal, CS ML,...）时，任意一个MBH应用登陆时，默认显示的Login Name为上一次退出的任意MBH应用的登录名 - 支持记录最近最近3次（不同登录名）的登录名，下拉列表中按登陆顺序降序排列，默认显示最后依次登录名 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-12-15
| 15 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM/ Premier Plugin/ AE Plugin |  | Y |  | Remember the last user to have logged in for all toolsets | 在登陆CM和adobe插件时，能记住上一次登陆用户的Login Name | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 肖杨 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2017-12-15
| 16 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | N |  | Remember the last user to have logged in for all toolsets | 在登陆JOVE时，能记住上一次登陆用户的Login Name | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 何德鹏 | 不需要 | [10 empty] | 0
| 17 | New Feature | Comcast | Mandatory | Ingest |  | Y |  | Defaut View is Channel mode in Filingng Schedule Window | FSW支持设置Channel mode通道模式为默认浏览模式 - 默认浏览模式可配置 - 登陆 Ingest时，根据配置的“Channel mode”或者“Signal mode”显示FSW的默认浏览模式 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 郝勇 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 2017-11-20
| 18 | New Feature | Comcast | Mandatory | Ingest |  | Y |  | Filling Schedule | 当FSW设置为32小时时，FSW上时间轴的显示应该根据24小时计时方式显示 - 当跨零点时FSW左侧时间轴上应显示为 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, ….，而不是显示为 24:00, 25:00, 26:00, 27:00, 28:00,… | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 郝勇 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 2017-11-28
| 19 | New Feature | Comcast | Mandatory | Live Logging |  | Y |  | Team filed as a standard Logging metadata | Live Logging终端添加logging mark点时 - 若选择了mark点的member，支持将“Team name + Member name”作为member元数据 - 支持终端可配置决定用“Member name”还是用“Team name + Member name”作为member元数据 | 曾祥平 | SPEC | 2017-11-07 | 郝勇 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 2017-11-20
| 20 | New Feature | Comcast | Mandatory | Live Logging |  | Y |  | Manualy specify the duration of logging marker | 支持实时duration的logging mark添加方式 - 如scene mark一样，用户可以只指定In和Out点来添加一个logging mark点。 - 对于这种方式打点，logging mark点的duration是最重要的，而POS和offset可以忽略 | 曾祥平 | SPEC | 2017-11-07 | 郝勇 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 2017-12-05
| 21 | New Feature | Comcast | Mandatory | Ingest |  | N |  | Material List: Want to be able multiple instances of material list on a single workstation | 登陆Ingest terminal收录终端，支持打开多个Material List窗口 - 每个Material List可以保存自己的私有数据 - 每个Ingest terminal终端可以配置打开的Material List最大数，默认为2个。见终端配置文件《FrameworkCfg.xml》的“<name>ETMList.ETMListAx.1</name>” | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 郝勇 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
| 22 | New Feature | Comcast | Mandatory | Playout |  | N |  | Material List: Want to be able multiple instances of material list on a single workstation | 登陆Playout terminal收录终端，支持打开多个Material List窗口 - 每个Material List可以保存自己的私有数据 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
| 23 | New Feature | Comcast CVMC Canal Sur | Mandatory | Premiere Plugin/ AE Plugin | [HNPT-355] [HNPT-356] | Y |  | Adobe Premiere plugin: Rundown register HTML5 Playlist Pluggin for WebEditor and Premiere | 在adobe插件中 - 支持显示Playlist插件 - Playlist插件需要显示rundown和event （具体与CS Playlist显示一致） - 支持直接将素材拖拽注册到Playlist （V1.4 记录上一次所选条目 日期、Studio、Rundown） | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | 本地cookie缓存 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 2017-12-20
| 24 | New Feature | Comcast CVMC Canal Sur | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-355] [HNPT-356] | Y |  | Adobe Premiere plugin: Rundown register HTML5 Playlist Pluggin for WenEditor and Premiere | 在JOVE中 - 支持显示Playlist插件 - Playlist插件需要显示rundown和event （具体与CS Playlist显示一致） - 支持直接将素材拖拽注册到Playlist （V1.4 记录上一次所选条目 日期、Studio、Rundown） | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-12-20
| 25 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML/ WEB CM/ Premiere Plugin/ AE Plugin |  | Y |  | Admin should be able to set the flags on the thumbnail clips, which include: L, H, I, WA, D (dolby), O (archive) | 在CS/WEB ML及插件中，图标模式“Thumbnail Mode&List Mode”显示下 - 素材图标上的L/H/I/P/WA/D/O标识显示规则一致 （所有地方改成跟CSML保持一致） - 考虑标识的可配置显示 （V1.4 NO） | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | 和CSML一致 | 5 | 0 | 2 | [7 empty] | 7 |  |  | 2017-12-08
| 26 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | Y |  | Admin should be able to set the flags on the thumbnail clips, which include: L, H, I, WA, D (dolby), O (archive) | 在JOVE的Material List插件中，图标模式“Thumbnail Mode&List Mode”显示下 - 素材图标上的L/H/I/P/WA/D/O标识显示规则与WEB CM一致 (所有地方改成跟CSML保持一致) Nova一致 - 考虑标识的可配置显示 (V1.4 NO) | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 何德鹏 | jove 属于编辑工具，与非编显示保持一致 | [9 empty] | 2 | 2 |  |  | 2017-12-11
| 27 | New Feature | TV2Lorry SRG | Mandatory | WEB Quick Editing | LORRY-040 | N |  | Web Editor add background color for Text | JOVE加字幕需要 1、需要至少两种字幕模版 a）一行字幕支持两种文字颜色 b）黑色半透明字幕背景板 2、字幕背景需要动态显示，跟随字符长度 3、字幕编辑可以自定义模版。客户建议的工作流程为：在时间线上编辑好了一段字幕，可以从时间线拖回CG菜单，完成自定义模版储存。 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [11 empty] | 0
| 28 | New Feature | Comcast TV2Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-199] [HNPT-369] [HNPT-360] LORRY-053 | N |  | Web Editor : Audio tracks selection | 素材上线时，可以指定素材上线的音频轨道 - 素材先上线，上线后在VA轨及A轨右键选择声道 - 选择音轨支持选择单声道 -SV支持音频切换 备注：目前视频产品研发中心和拓展产品研发中心确定的方案只能支持MPD方案，请支持S3存储。 若不使用MPD，请杨军和大剑提供新的解决方案以供评估。 | 何德鹏 | RED SPEC | RED: 2017/11/10(余祎洵出) | 何德鹏 | 目前按照MPD切换方式处理 如果是需要按照分文件流处理，要考虑整个系统的修改大小 |  | ？ | [7 empty] | 10 | 10 |  |  | 2017-12-20
| 28-1 | New Feature |  | Mandatory | System |  | N | Y |  | MPD管理 |  |  |  | 黄大剑 | 从FID28拆分出来。该评估结果直接影响FID28的评估结果。
| 29 | New Feature | Comcast TV2Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-199] [HNPT-317] | Y | N->Y | Web Editor : Keyframe audio level adjustment | 音频通道支持keyframe调整 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 30 | 30
| 30 | New Feature | Comcast TV2 Denmark | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-199] [HNPT-285] | Y |  | Audio metering showing | 支持Audio meter显示 - audio meter只显示左右声道。 - 显示的左右声道的音量为当前所有轨道的左右声道音量的混合 -支持MV、SV显示Audio meter | 何德鹏 | RED SPEC | RED: 2017/11/15(余祎洵出) | 何德鹏 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  | 2017-12-20
| 31 | New Feature | TV2Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | LORRY-052 | N |  | Audio Meter or Normalizer needed for Web editor | JOVE需要有音频均衡器（audio normalizer） | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 目前web上还没技术预研能否做到 | [10 empty] | 0
| 32 | New Feature | Comcast SVT | High | WEB Quick Editing | [HNPT-311] | N |  | Audio waveform showing | 音频波形显示 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 整个系统设计，不属于jove单一功能 | [10 empty] | 0
| 33 | New Feature | Comcast TV2 Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | LORRY-065 | Y |  | Audio effects for audio track | 音频通道支持下列特技： - 单段素材的Fade In淡入和Fade Out淡出 - 素材之间的淡入淡出Cross-Fade | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  | 2017-12-11
| 34 | New Feature | TV2Lorry | High | WEB Quick Editing | LORRY-064 | N |  | Clips should be inserted between In and Out points using web editor | jove在时间线上加markin markout，然后在点中间插入素材。插入起始点应该为markin点（现在的插入点从游标开始），如果素材长度超过打点的长度，自动cut素材到打点的长度。跟HIVE editor上的功能一样。 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 按照非编一样，看是否增加按钮来区分 | [10 empty] | 0
| 35 | New Feature | SRG TV4 Sweden TV2 Denmark | High | WEB Quick Editing | [HNPT-286] [HNPT-304] | N |  | Audio auto ducking |  | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 需求描述不清楚 | [10 empty] | 0
| 36 | New Feature | TV2 Lorry | Low | WEB Quick Editing | LORRY-042 | TBD |  | Web Editor shortcut key support Danish keyboard | - JOVE的快捷键需要支持丹麦文键盘，客户要求的快捷键设置为 ‘I’ for In ‘O’ for Out ‘J’ for Scrubbing backwards (x1, x2, x4) ‘K’ for Pause ‘L’ for Scrubbing Forward (x1, x2, x4) ‘A’ for Jump to previous clip (Change from ‘Left’) ‘S’ for Jump to Next clip (Change from ‘Right’) ‘Q’ and ‘W’ Jump to in and Out Marks ‘B’ Overwrite to timeline - "J\K\L"属于目前JOVE不支持的功能，所以V1.4不支持此快捷键 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 需要先拿到丹麦文键盘才能评估 | [10 empty] | 0
| 37 | New Feature | TV2 Lorry | Mandatory | WEB CM | LORRY-027 | Y |  | WEB CM save current frame as Image from Hi-Res | CM Player上支持将当前帧保存为Hive图片素材 - CM Player按钮处新增一个Save Frame菜单保存图片素材 - 点击菜单弹出对话框 1) 支持编辑新素材的Title, Comments和PATH（默认选择当前素材的路径 ） 2) 增加一个按钮DOWNLOAD至本地 - 点击保存后根据高质量抽取当前帧图片作为新素材的物理文件 | 段鑫 | SPEC | 2017/11/17 2017/11/22 | 肖杨 |  | 3 | 4 | 1 | [7 empty] | 8 |  |  | 2017-12-23
| 38 | New Feature | TV2 Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | LORRY-051 | Y |  | Web Editor support font import: TV2Lorry own font | CG的title支持TV2Lorry字体 备注：字体文件已获取 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  | 2017-12-20
| 39 | New Feature | TV2 Lorry | High | WEB Quick Editing | LORRY-071 | Y |  | Shortcut key to control zoom of timeline by "+" "-" | 支持快捷键缩放时间线（调整时间线的显示比例） - “Ctrl”+“-” - "Ctrl" + “+” | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 2017-12-06
| 40 | New Feature | SRG | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-298] | Demo | N->Y | Web Editor support After Effect CG template | 在JOVE中支持AE CG模板 - 支持AE CG模板的引入 - 支持AE CG模板的显示 - 支持AE CG模板的预览 - 支持基于AE CG模板添加、编辑及渲染 - 支持添加了AE模板text的时间线合成 (audio+video+graphics) - AE CG能自适应1:1, 16:9, 9:16时间线的切换 - 不渲染直接合成（杨军评估目前不支持） -显示渲染进度 | 何德鹏 | RED SPEC | RED: 2017/11/8(余祎洵出) 2017/11/20 | 何德鹏 | 条件： 1.系统流程需要支持 2.工作量超标，延迟进入QA时间 |  | 40 | [7 empty] | 35 | 75
| 41 | New Feature | Comcast CVMC Canal Sur | Middle | WEB Quick Editing | [HNPT-282] [HNPT-356] | N |  | Register Event from Web Editor | 支持注册到Playlist - 通过Playlist插件方式 - 支持注册素材到Playlist | 段鑫 |  |  | 何德鹏 | playlist 由拓展产品研发中心提供 | [10 empty] | 0
| 42 | New Feature | TV2Lorry | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-194] [HNPT-196] [HNPT-116] LORRY-012 | Demo |  | Web Editor support portrait and square Editing (1:1 9:16) | JOVE可编辑产生1:1, 9:16视频，并支持一键发布到SNS - 在Jove上面编辑完时间线之后，点击button，支持弹出SNS 发布窗口，用户可以选择发布到facebook，twitter，点击发布之后，系统会自动触发后台流程，自动合成时间线，转码生成新clip，在ML&CM保存一份素材，同时迁移到SNS Publish Folder一份。即所有后端流程跟CM的SNS发布流程一样。 - 考虑替换合成服务器为luna合成 - 支持1:1, 9:16遮罩 - 遮罩支持添加关键帧 - 不同遮罩关键帧应该继承 - 不同幅面对应不同的合成效果 - 能自适应1:1, 16:9, 9:16时间线的切换（CG & picture）（1.4不支持） - 支持时间线一键发布 注意：这一条既要支持封口素材的编辑发布，也要支持正在采集的素材的编辑发布 * limitation：发布窗口中不能支持预览发布的节目效果 | 何德鹏 | RED SPEC | RED: 2017/11/10(余祎洵出) | 何德鹏 | 设计出后，才能评估与拓展产品研发中心合作的方式 |  | 3 | 5 | [6 empty] | 15 | 23 |  |  | 2017-12-11
| 43 | New Feature | TV2Lorry | High | WEB Quick Editing | LORRY-063 | Y |  | Once a new clip has been added to the timeline the marker should be moved to the end of that clip | 素材上线后游标移动到素材末尾+1（不是停留在最后一帧） | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | 现有方案需要进行完善，增加了工作量 | [9 empty] | 3 | 3 |  |  | 2017-12-11
| 44 | New Feature | TV2Lorry | Mandatory | SNS | LORRY-041 | N |  | facebook publish support add link onto picture while publish the picture | facebook发布图片，用户可以通过点击所图片跳转到一个网站，也就是说图片集成了一个超链接 即 图片加Headline点击时跳转超级链接的方式 | 林若黠 | RED SPEC | RED: 2017/11/15 SPEC: 2017/11/22 | 王富贵 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 |  |  | 2017-11-28
| 45 | New Feature | TV2 Lorry TV4 Sweden | High | SNS | [HNPT-308] LORRY-062 | N |  | Choose any frame as thumbnail for video published to social media | 缩略图，publish的时候可以选任意一帧，作为facebook的关键帧显示在facebook上。并且，客户发现有时候facebook上视频的关键帧是黑色的 | 林若黠 | RED SPEC | RED: 2017/11/9 SPEC: 2017/11/17 | 王富贵 | 建议在发布前对素材修改关键帧，不在发布窗口制定关键帧 不做 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 11
| 46 | New Feature | TV2 Lorry SRG | Mandatory | SNS | LORRY-033 | N |  | Hive must be able to add Headlines to videos published on social media | Facebook发布可以加headline about headline 对于发布图片，headline出现在图片下方，跟图片是一个整体，点击图片和headline都可以跳转超链接。 对于发布视频，headline就是视频的超链接，点击跳转超链接地址，点击视频就是播放视频。 | 林若黠 | RED SPEC | RED: 2017/11/15 SPEC: 2017/11/22 | 王富贵 |  |  | 10 | 3 | [7 empty] | 13 |  |  | 2017-11-28
| 46-1 | New Feature | TV2 Lorry SRG | Mandatory | SNS | LORRY-033 | Y |  | Support to publish original aspect ratio video to Facebook | 视频发布到Facebook时，需要保持源视频的幅面 | 林若黠 | SPEC | 2017-11-28
| 47 | New Feature | TV2Lorry | Mandatory | SNS | LORRY-022 | Y |  | Send to Twitter support clip duration> 30s | 支持Twitter发布512M大小视频 | 林若黠 | RED SPEC | RED: 2017/11/15 SPEC: 2017/11/22 | 王富贵 |  |  | 10 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 2017-12-08
| 48-1 | New Feature | TV2 Lorry SRG | Mandatory | SNS | [HNPT-338] LORRY-077 LORRY-043 | N |  | Ability to keep a record for SNS publish | 支持已经发出Facbook或者Twitter中的内容能够被删除 | 林若黠 | RED SPEC | RED: 2017/11/15 SPEC: 2017/11/22 | 王富贵 | 需要调研 |  | 15 | 8 | [7 empty] | 23
| 48-2 | New Feature | TV3 Lorry SRG | Mandatory | WEB CM | [HNPT-338] LORRY-077 LORRY-044 | Y |  | Ability to keep a record for SNS publish | 将SNS中发布任务统一放入Task Monitor中管理, 记录发布的人, 发布状态, 进度, 目标站点, 相关detail信息 - V1.4只需要后台记录下SNS任务，但不显示在Task Monitor中 | 杨椋 | RED | 2017-11-10 | 肖杨 | 当前task monitor没有包括“目标站点、相关detail信息”，可能涉及较大的改动。 需要看到RED文档，看看设计界面展示效果和具体要求，包括页面、字段； |  | 25 | 20 | [7 empty] | 45 |  |  | 2017-12-15
| 49 | New Feature | TV2 Lorry TV2 Denmark | High | SNS | [HNPT-297] LORRY-038 | Y | Y->N | Assign access right to user group for SNS module | dashboard分配SNS权限时，可以按用户组分配，需要修改配置方式，考虑改成用户树方式去选择用户 | 林若黠 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | 经确认，展现方式同CM中mark点的高级搜索用户选择项 |  | 0 | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 2017-12-15
| 50-1 | New Feature | Comcast CVMC | Middle | SNS | [HNPT-191] [HNPT-264] | N |  | Send to Youtube | 对所有的发布任务, 可以根据用户配置增加审查环节 | 林若黠 | SPEC |  | 王富贵 |  |  | 30 | 5 | [7 empty] | 35
| 50-2 | New Feature | Comcast CVMC | Middle | SNS | [HNPT-191] [HNPT-265] | N |  | Send to Youtube | 支持Youtube发布, 能够在发送的时候添加Tag | 林若黠 | SPEC |  | 王富贵 |  |  | 15 | 2 | [7 empty] | 17
| 51 | New Feature | TV2 Lorry | High | WEB CM | LORRY-044 | N |  | Show shoot time of clips on Web CM (materials import from Wireless Adapter) | 在CM终端List Mode列表模式下 - 支持显示Original Metadata中的Created元数据 - 显示规则与其他列元数据一致 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 |  |  | 3 | 1 | [7 empty] | 4
| 52 | New Feature | TV2 Lorry | High | Premeiere Plugin AE Plugin | LORRY-044 | N |  | Show shoot time of clips on Web CM (materials import from Wireless Adapter) | 在adobe插件的List Mode列表模式下 - 支持显示Original Metadata中的Created元数据 - 显示规则与其他列元数据一致 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| 53 | New Feature | TV2 Lorry | High | CS ML | LORRY-044 | N |  | Show shoot time of clips on Web CM (materials import from Wireless Adapter) | 在JOVE终端List Mode列表模式下 - 支持显示Original Metadata中的Created元数据 - 显示规则与其他列元数据一致 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 聂家刚 |  | 5 | [9 empty] | 5
| 54 | New Feature | TV2 Lorry | High | WEB Quick Editing | LORRY-044 | N |  | Show shoot time of clips on Web CM (materials import from Wireless Adapter) | 在CS ML终端及NRCS插件中List Mode列表模式下 - 支持显示Original Metadata中的Created元数据 - 显示规则与其他列元数据一致 | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 何德鹏 | [11 empty] | 0
| 55 | New Feature | TV2 Lorry | High | WEB CM | LORRY-023 | Y | Y->N | Save "SOM" "EOM" from Web CM | CM中支持SOM和EOM的继承及修改 - CM Player打开时默认以素材的SOM和EOM设置入出点 - 在修改状态下调整入出点保存时要改变素材的SOM/EOM | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 肖杨 |  |  | 1 | 5 | [7 empty] | 6 |  |  | 2017-12-13
| 56 | New Feature | TV2 Lorry | High | Hive | LORRY-022 | Y |  | search & advance search support Danish and special characters | 在CS ML/WEB CM/Premiere Plugin/AE Plugin/WEB Quick Editing中全文检索及高级检索支持丹麦文及字符，现在已查明有以下问题： 1.全文检索和高级检索，搜索的条件中含有丹麦文字母（Å å、Æ æ、Ø ø），step： kører可以搜索出结果 kør不能搜索出结果 kø可以搜索出结果，但是结果中出现了包含kå和kæ的素材 ører可以搜索出结果，但是结果中出现了包含årer和ærer的素材 2. 高级检索搜索“kører”后，再次点开高级检索，丹麦字母消失变成“krer” | 段鑫 | 不需要SPEC |  | 王熙 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2017-11-23
| 57 | New Feature | ITN | High | CS ML |  | N |  | Media Deletion | 删除一个素材时 - 若素材被节目使用则不能删除（不管节目是否打开） - 若素材被Premiere/AE Project使用则不能删除 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 聂家刚 |  | 20 | 20 | [8 empty] | 40
| 58 | New Feature | ITN | High | WEB CM/ Premier Plugin/ AE Plugin |  | N |  | Media Deletion | 删除一个素材时 - 若素材被节目使用则不能删除（不管节目是否打开） - 若素材被Premiere/AE Project使用则不能删除 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 肖杨 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
| 59 | New Feature | ITN | High | WEB Quick Editing |  | N |  | Media Deletion | 删除一个素材时 - 若素材被节目使用则不能删除（不管节目是否打开） - 若素材被Premiere/AE Project使用则不能删除 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 何德鹏 | 删除逻辑由拓展产品研发中心提供接口是否能删除，与非编一样 | [10 empty] | 0
| 60 | New Feature | ITN | High | CS ML | [HNPT-22] | N |  | 支持获取素材的Genealogy数据(包括one generation backward/forward ) | 支持one generation backward/Forward，即一个素材的来源/衍生 - 右键菜单打开，用Source/Target Material List列表显示素材的源 - Source/Target Material List中支持双击打开源素材进行预览及编辑 - 源素材被删除，one generation关系还存在 | 曾祥平 | SPEC |  | 聂家刚 |  | 20 | [9 empty] | 20
| 61 | New Feature | ITN | High | WEB CM | [HNPT-22] | N |  | 支持获取素材的Genealogy数据(包括one generation backward/forward ) | 支持one generation backward/Forward，即一个素材的来源/衍生 - 右键菜单打开，用Source/Target Material List列表显示素材的源 - Source/Target Material List中支持双击打开源素材进行预览及编辑 - 源素材被删除，one generation关系还存在 | 曾祥平 | SPEC |  | 肖杨 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
| 62 | New Feature | ITN | High | CM Server | [HNPT-22] | N |  | 支持获取素材的Genealogy数据(包括one generation backward/forward ) | 以下操作需要建立Genealogy关系数据(双向关系): - CS ML: Copy, trim, Local Render, MPC Render, ML→OA, ML→Playlist, CT→Event, Retrieve -CM: Copy, trim, CM→Playlist, browser→Event, Retrieve - JOVE: Save New Clip - Premiere: Render and Export - Import List: Import from XDCAM | 曾祥平 | SPEC |  | 王富贵 |  |  | 15 | [8 empty] | 15
| 63 | New Feature | ITN | High | CM Server | [HNPT-22] | N |  | 支持获取素材的Genealogy数据(包括one generation backward/forward ) | 提供API接口获取一个素材Genealogy数据 | 曾祥平 | SPEC |  | 王富贵 | 同62 | [10 empty] | 0
| 64 | New Feature |  | Middle | CM Server | [HNPT-21] | N |  | Material ID workflow | 入库到Hive中的素材支持自动产生Material ID元数据 - Material ID产生规则可配置（包括固定字符串、日期、随机数） - 不支持Material ID可复用 | 曾祥平 | SPEC | 2017-10-15 | 王富贵 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
| 65 | New Feature |  | Middle | CS ML | [HNPT-21] | N |  | Material ID workflow | CS ML中Material ID的显示及搜索 - 素材属性页支持Material ID元数据显示 - 支持Material ID的全文检索 - 支持Material ID的高级搜索 | 曾祥平 | SPEC | 2017-10-15 | 聂家刚 |  | 5 | [9 empty] | 5
| 66 | New Feature |  | Middle | WEB CM | [HNPT-21] | N |  | Material ID workflow | WEB CM及插件中Material ID的显示及搜索 - 素材属性页支持Material ID元数据显示 - 支持Material ID的全文检索 - 支持Material ID的高级搜索 | 曾祥平 | SPEC | 2017-10-15 | 肖杨 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| 67 | New Feature |  | Middle | WEB Quick Editing | [HNPT-21] | N |  | Material ID workflow | JOVE中Material ID的显示及搜索 - 素材属性页支持Material ID元数据显示 - 支持Material ID的全文检索 - 支持Material ID的高级搜索 | 曾祥平 | SPEC | 2017-10-15 | 何德鹏 | [11 empty] | 0
| 68 | New Feature | INT | High | Premiere/AE Plugin |  | N |  | Premiere/AE Project Management & Paking | 当用户删除一个素材时： - 若此素材被Premiere Project使用，则普通用户不能删除，只能超级管理员强制删除 - 若此素材被AE Project使用，则普通用户不能删除，只能超级管理员强制删除 | 余祎洵 | 不需要SPEC 需求设计不清，设计已经drop |  | 王富贵 | [11 empty] | 0
| 69 | New Feature | INT | High | Premiere/AE Plugin |  | N | N->demo | Adobe Remote Media Encoder Supporting | Premiere合成新增Remote Encode方式 | 余祎洵 | 不需要SPEC 带预研 |  | 王富贵 | 设计在与Prem沟通过程中，等待prem的回复 |  | ? | [8 empty] | 0
| 70 | New Feature |  | Mandatory | OS Support | [HNPT-276] | Y |  | Support Windows Server 2016 | 所有 Computing Node 上的角色应该支持 Window Server 2016 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 黄大剑 | [11 empty] | 0 |  |  | 测试驱动
| 71 | New Feature |  | High | Zeddis | [HNPT-346] | Y |  | Zeddis DM - Logical Sub Groups and Sorting for Targets | Zeddis Manager 改进 - 新增逻辑分组 - 右键默认分类，新增 Add Group 的选项 - 点击 Add Group 之后，在默认组的下面新增逻辑分组，并处于编辑名字的状态，要验证一个当前层级下分组名称的唯一性 - 分组最大支持9个层级，批量选择是一个递归选择的过程，即选中了分组的复选框，那么这个分组下的分组，以及所有机器都应该被选中，无论层级有多深 - 复选框的样式应该要区分三种状态：所有子被选中，部分被选中，全部没有选中 - 可以使用 shift 和 ctrl 键同时选中多个 node，支持使用拖拽的方式把多个 node 移动到 group 中，但是注意 computing node 不能拖拽到 toolsets 分组中，反之亦然 - 新增“展开/收缩所有分组”和“排序”的功能 - 逻辑分组分组中的 node 一旦发生变化，会被移动到分组的顶部，即使更改排序之后，再改会 Sort by recent activity，依然要保持最近活动的排序规则，即使重新打开管理终端 - 逻辑分组可以右键重命名 - 删除逻辑分组，如果下面有子分组或者node，提示是否继续，如果继续的话，分组被删除后node被移动到分组的顶层，并立即遵守排序规则 - 逻辑分组按照A-Z的顺序始终排在最前面，之后才是 node - 重新换一种统一风格的图标 | 杨椋 | SPEC | 2017/11/3 已完成 | 肖杨 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 2017-11-13
| 72 | New Feature |  | Mandatory | Zeddis | [HNPT-351] | Y |  | Zeddis DM - Premiere /AE Plugin Installation | Zeddis Manager 改进 - 支持安装 Premiere 和 AE 的插件 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | 不支持MAC |  | 2 | 3 | [7 empty] | 5 |  |  | 2017-12-22
| 73 | New Feature |  | Mandatory | Administrator Tool | [HNPT-344] | Y |  | MPC Policy Management Improvements | MPC 策略编辑器支持在线编辑 - 策略编辑器上对流程做的任何改动要立即反应到 Hive 上 - 可以新增、修改、删除流程，可以对流程中的步骤修改其详情 - 可以一次选择一个或多个流程导出 - 可以一次选择一个或多个流程导入 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-03 | 曹翔 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-11-30
| 74 | New Feature |  | Mandatory | Security | [HNPT-171] | Y |  | Ensure password security in the system | 禁止明文密码出现在日志和配置文件中 1) 禁止一切明文的授权信息出现在日志文件中（查漏） 2) 禁止一切明文的授权信息出现在配置文件中，Hive 节点上的配置文件除外 - Mount 存储的脚本（使用程序代替脚本，保护存储访问密码） - Windows 节点上连接数据库的配置文件 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 黄大剑 | [11 empty] | 0
| 75 | New Feature |  | Mandatory | Security | [HNPT-108] | Y |  | Use HTTPS protocol in our web tools and any other HTTP connection | 切换 http 到 https - API 部分 - 其他使用 HTTP 交互的模块（播出） | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 黄大剑 | 主要是archive/pl/mos |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 2017-11-23
| 76 | New Feature | RTV Oost SRG | Mandatory | Maintanance | [HNPT-47] [HNPT-46] [HNPT-403] | Y |  | Database backup/recovery | 使用自动守护脚本来定时备份数据库（MongoDB、MySQL） - 可以设置保留多少天的数据文件 - 提供多种有效的恢复办法 提供手动的备份脚本和恢复脚本 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 王熙 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-11-23
| 77 | New Feature | RTV Oost Comcast | Mandatory | High availability |  | Y |  | High availability | There are redundant services running on the RTV system since Hive V1.2. Like IMS, Media Engine, PBS etc. During our training in Chengdu this was not subject to cover. However we need to know the architecture behind the automatic or manual failover procedures. | 陈骁昂 | 根据测试及解决情况更新已有SPEC |  | 黄大剑 | [11 empty] | 0 |  |  | 测试驱动
| 78 | New Feature | Comcast | Mandatory | Hive |  | N |  | 回收站展开性能优化 | 支持回收站的全文索引，或者改进现有回收站接口 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 王熙 | 无法做接口优化 | [10 empty] | 0
| 79 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB CM/ Premier Plugin/ AE Plugin |  | N |  | 回收站展开性能优化 | 在Web CM及Adobe插件中，点击打开回收站 - 回收站中素材量级的展开性能要求与普通folder里面同样量级的展开性能保持一致 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | [11 empty] | 0
| 80 | New Feature | Comcast | Mandatory | CS ML |  | N |  | 回收站展开性能优化 | 在CS ML中，点击打开回收站 - 回收站中素材量级的展开性能要求与普通folder里面同样量级的展开性能保持一致 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 聂家刚 | [11 empty] | 0
| 81 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | Y |  | Folder展开性能优化 | Web Quick Editing上面的Folder展开的性能优化，性能标准要保持与WEB CM一致。包括： - 普通文件夹 - Today, Recent Days, My Clip - Search Result - 回收站 | 何德鹏 | SPEC |  | 何德鹏 | 提供分页方式，解决自动刷新、排序的问题。 | [9 empty] | ? | 0 |  |  | 2017-12-20
| 82 | Improvement | Internal | High | WEB CM |  | Y |  | Search Result搜索改进 | - 搜索结果中支持查看搜索条件 - 在保存的搜索结果中支持修改条件重新搜索 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-10 | 肖杨 |  | 1 | 1 | 3 | [7 empty] | 5 |  |  | 2017-12-20
| 83 | Improvement | Internal | High | Premiere Plugin/ AE Plugin |  | Y |  | Search Result搜索改进 | - 搜索结果中支持查看搜索条件 - 在保存的搜索结果中支持修改条件重新搜索 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-10 | 肖杨 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2017-12-20
| 84 | Improvement | Internal | High | WEB Quick Editing |  | N |  | Search Result搜索改进 | - 搜索结果中支持查看搜索条件 - 在保存的搜索结果中支持修改条件重新搜索 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-10 | 何德鹏 | 与FID 10相同。需要CM给出新的引用搜索页面的方式，已通知大剑。等待回复。 | [10 empty] | 0
| 85 | Improvement | Internal | High | API |  | Y |  | Subscribe notification via RESTful API | 1) 订阅通知可以通过通配符指定 EVENT 的类型，例如 PREVIEWFILE.* 可以同时订阅 CREATE 和 UPDATE 2) 可以通过注册时的 URL 来反注册消息订阅 (V1.4不实现, 继续采用专用接口反注册) 3) 需要提供接口查询开发者已经注册了哪些 EVENT (不保证在1.4提供，尽可能提供) 4) 当订阅了消息之后，需要提供一种维持心跳的办法，保持订阅通畅以节约性能 5) 应当提供除了 FireAndForgot 的回调方式之外，新增 WaitResponse 的方式，例如：如果回调接口 连续N次 或者 连续一段时间 没有正常返回 200 状态，那么则自动断开通知，除非心跳重新恢复 (不保证在1.4提供，尽可能提供) 6) 需要有接口可以查询 谁 订阅了什么 EVENT (不保证在1.4提供，尽可能提供) | 杨椋 | SPEC | 2017-11-15 | 王熙 | 杨椋：1.4 的重要目的是要解决 RESTful 方式订阅消息带来的性能问题 | [10 empty] | 0 |  |  | 2017-11-30
| 86 | Improvement | Internal | High | API |  | Y |  | Archive RESTful API | 1) 提供 API 可以查询所有的归档策略 2) 提供 API 可以基于 ContentID 查询是否存在归档任务 3) 通过 API 创建的自动删除任务，可以根据不同的元数据，例如： - ContentID = [XXX] 的在 [30] 天后自动删除到 [回收站] - FolderPath = [XXX/YYY/ZZZ] 的对象，并且 Title 包含 [ABC] 的对象在 [30] 天自动删除到回收站 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-15 | 张辉 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-11-30
| 87 | Improvement | Internal | High | API |  | N |  | Multipart Chunk Upload via RESTful API | 1) 提供接口查询所有的上传任务，返回分页结果，可以通过上传状态过滤返回结果（In-Progress，Success，Canceled）返回进度百分比 2) 提供取消上传的接口 3) 提供接口查询单个任务的查询进度，返回进度百分比、已传大小(Bytes)、文件总大小、分片数量、已传/缺失部分 4) 上传进度的校验，本地 chunk 与服务器的 chunk 完全匹配应当使用 MD5，而不是 Index，也就是说本地分片应当计算每个分片的 MD5，与服务器上的 chunk MD5 做对比，以此在界定哪些 chunk 是上传成功的，而哪些 chunk 是未上传成功的 5) 调用 API 上传的任务需要在 WebCM 的 Task Monitor 中能够观察进度 | 杨椋 | SPEC | 2017-11-15 | 王富贵 |  |  | 15 | 10 | [7 empty] | 25
| 88 | Improvement | Internal | High | CommonGW | [HNPT-421] | Y |  | CommonGW导入导出站点策略配置优化 | CGW导入导出站点的策略配置选取界面，下拉出所有策略时 - 所有策略是经过排序的（保底）， - 能够在选取时进行模糊搜索（NO V1.4） | 陈骁昂 | 不需要SPEC | 2017/11/1 2017/11/20 | 聂家刚 | “ 能够在选取时进行模糊搜索”，如果要支持这个功能，控件改动很大。 需要设计确认。 | 3 | [9 empty] | 3 |  |  | 2017-11-18
| 89-1 | Improvement | Internal | High | Ingest |  | Y | Y->N | terminal安装改进 | Ingest terminal安装完成后 - 任何新用户登录进去都有个default的layout | 陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 郝勇 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 2017-12-15
| 89-2 | Improvement | Internal | High | Playout |  | Y | Y->N | terminal安装改进 | Playout terminal安装完成后 - 任何新用户登录进去都有个default的layout | 陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 王磊 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-12-15
| 89-3 | Improvement | Internal | High | Live Logging |  | Y | Y->N | terminal安装改进 | Live Logging terminal安装完成后 - 任何新用户登录进去都有个default的layout | 陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 郝勇 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 测试驱动
| 89-4 | Improvement | Internal | High | File Import |  | Y | Y->N | terminal安装改进 | File Import terminal安装完成后 - 任何新用户登录进去都有个default的layout | 陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 聂家刚 |  | 5 | [9 empty] | 5 |  |  | 2017-11-30
| 90 | Improvement | Internal | High | Dashboard |  | Y |  | 任务管理改进 | Dashboard更好的系统任务管理页面 - 每一条系统任务都能够展开 - 能看到每个执行步骤的执行进度，执行器信息 - 任务不用再像现在有hivecore和mpc的分类 | 杨椋 | 不需要SPEC |  | 王熙 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-11-23
| 91-1 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB CM |  | N |  | Task Monitor改进 |  | 杨椋 | RED | 2017-11-10 | 肖杨 | “- 正确显示任务的步骤；（当前版本很多任务的步骤显示不正确）”，需要明确哪些步骤显示不正确，有具体不正确的条目？还是已有bug？ |  |  | 30 | [7 empty] | 30
| 91-2 | Improvement | Internal | Mandatory | Premiere Plugin/ AE Plugin |  | Y |  | Task Monitor改进 | 1) 任务监看的改进（V1.4 NO） - 自动刷新进度； - 正确显示任务的步骤；（当前版本很多任务的步骤显示不正确） - 增加Upload 任务的进度监控； 2) 自适应窗口显示 | 杨椋 | 不需要SPEC | 2017-11-10 | 肖杨 | 依赖91-1 |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 2017-12-23
| 91-3 | Improvement | Internal | Mandatory | WEB Quick Editing |  | N |  | Task Monitor改进 | 任务监看的改进： - 自动刷新进度； - 正确显示任务的步骤；（当前版本很多任务的步骤显示不正确） - 增加Upload 任务的进度监控； | 杨椋 | RED | 2017-11-10 | 肖杨 | 依赖91-1 | [10 empty] | 0
| 92 | Improvement | Internal | High | MOS |  | Y |  | ENPS归档 | 支持在NRCS 触发archive流程，比如在ENPS中把某个event打上archive标签，表示播出完之后自动归档这个event所关联的素材 | 曾祥平 | 已有SPEC |  | 王富贵 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2017-11-13
| 93 | Improvement | Internal | High | Archive |  | Y |  | archive扩展功能支持 | archive扩展功能 - 支持多种媒资介质之间的可配置备份 | 曾祥平 | 已有SPEC |  | 严照宇 | [11 empty] | 0 |  |  | 2017-11-30
| 94 | New Feature | INT | Mandatory | Premiere Plugin |  | N | N->demo | Growing file editing on Premiere during P2 file importing | 1) File Import正在引入的P2多段素材支持上Premiere编辑 2) CommonGW边引入边编辑的素材支持上Premiere编辑(same as V1.3.1) | 余祎洵 | 不需要SPEC |  | 王富贵 | P2素材引入分两种：本地引入和远程引入 本地引入每个分段是两次入库，远程转码引入是一次入库。 请确认具体规则，需要两种模式都支持吗？ |  | ？ | [8 empty] | 0
| 95 | New Feature |  | High | Installation | [HNPT-422] | N |  | Auto Login and start Hive Applications / Services for Windows Backroom Servers | 所有的windows后台服务需要在操作系统重启，没有用户登陆的情况下正常工作，比如： - 所有后台服务以windows服务存在 - 重启操作系统后，操作系统自动登陆 | 陈骁昂 | 不需要SPEC |  | 肖杨 | 需要密码且明文，"明文"与ID74冲突，所以暂无方案。 |  |  | 5 | [7 empty] | 5
| 96 | New Feature |  | High | MOS | [HNPT-310] | N |  | Support Octopus as NRCS option (基于项目测试) | 支持Octopus集成 - 集成方式及流程与ENPS一致 - sonaps捷克项目已支持Octopus集成，功能的测试是PSE根据QA提供的用例完成的。由PDT联系获取测试报告提供给研发 | 曾祥平 | 不需要SPEC |  | 王富贵 |  |  | 40 | [8 empty] | 40
| 97 | New Feature |  | Mandatory | CS ML |  | Y |  | 支持CS ML上面有Ding的功能 | 1. 可以将CS ML中的folder按照用户自己的习惯Ding到最Top （跟Web CM一致） 2. 支持将CS ML右侧展开的素材区域的素材直接拖拽到Ding的Folder中 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017/11/10 2017/11/22 | 聂家刚 | 没有跟到用户走，换一台机器就没有了。是否要对右边文件夹的钉？是否要自动刷新功能，删除被钉的文件夹，钉是否消失？ 聂帅用了一下CM的钉，有些缺陷，是否只达到CM目前的功能就满足需求。 需要设计描述详细 | 10 | 5 | [8 empty] | 15 |  |  | 2017-12-12
| 98 | New Feature |  | Mandatory | Web CM |  | Y |  | 支持Web CM中普通folder的素材往Ding Folder上面拖拽 | 支持将Web CM右侧展开的素材区域的素材直接拖拽到Ding Folder中，是Move的规则，跟issue 97的功能。 | 段鑫 | 需要SPEC | 2017/11/10 2017/11/22 | 肖杨 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 2017-12-05
| 99 |  | High |  | WEB Quick Editing |  | Y |  | 特技优化 | 优化现有特技，避免出现频繁操作特技后导致网页崩溃的现象 -重新写特技，用CSS方式 -添加xy联动功能 | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 7 | 7 |  |  | 2017-12-06
| 100 |  | High |  | WEB Quick Editing |  | Y |  | 配音优化 | 改进配音流程，避免出现5分钟配音后导致配音失败的问题 -之前采用http传输，修改为websocket | 何德鹏 |  |  | 何德鹏 | [10 empty] | 8 | 8 |  |  | 2017-12-06
[15 empty] | ALL | 95 | 284 | 203 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 940
[15 empty] | ONLY YES | 45 | 73 | 111 | 35 | 90 |  |  |  |  | 68 | 422
[15 empty] | DEMO |  | 40 | [7 empty] | 35 | 75
[17 empty] | 113 | [7 empty] | 103 | 497
Note on I10: 作者: 1106
Note on I23: 功能置换成ID 97+98
Note on I24: 功能置换成ID 97+98
Note on I48: 87332: 置换为ID 99
Note on I54: 作者: 1106
Note on I61: 作者: 1106
Note on H75: 受路透影响， N
Note on I95: 作者: 1106
Note on I96: 作者: 1106
Note on I97: 作者: 1106
Note on I98: 作者: 1106
Note on H105: 受路透影响： N
Note on L108: 段鑫11-6 - 11-18出差期间王娟跟进
Note on L109: 段鑫11-6 - 11-18出差期间王娟跟进

## V1.5
FID | Type | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope
[6 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments
1 | New Feature | Mandatory | Hive Editor | [HNPT-299] | 支持Nova插件与ENPS集成 | ENPS中双击素材： - load到SV; - 如果proxy editor尚未启动, 弹出login窗口, 登录后load素材到SV | 王娟 |  |  | 郑程丹
2 | New Feature | Mandatory | Hive Editor | [HNPT-300] | 支持Nova插件与ENPS集成 | ENPS中双击planning, - load planning相关的采集素材中的最后一个素材到SV - load所有素材名到SV的素材列表; | 王娟 |  |  | 郑程丹
3 | New Feature | Mandatory | MOS | [HNPT-310] | 支持Octopus继承 | 1) 集成方式及流程与ENPS一致 2) sonaps捷克项目已支持Octopus集成，功能的测试是PSE根据QA提供的用例完成的。由PDT联系获取测试报告提供给研发 | 曾祥平 |  |  | 王富贵
#REF! | New Feature | Mandatory | System Configuration | [HNPT-127] | 支持基于用户组配置元数据tab页 | - 基于用户组配置可以访问的元数据tab页 - 基于用户组配置可以修改的元数据tab页 - 当一个用户属于多个用户组时，不管用户组是否配置元数据tab页，用户均使用系统配置的元数据tab | 曾祥平 |  |  | 肖扬
#REF! | New Feature | Mandatory | System Configuration | [HNPT-128] | 支持基于用户配置元数据tab页 | - 基于用户配置可以访问的元数据tab页 - 基于用户配置可以修改的元数据tab页 | 曾祥平 |  |  | 肖扬
#REF! | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | SV支持显示Marker元数据 | 在NOVA终端SV播放器上： - 鼠标移动到SV的mark点显示mark点的元数据 - 显示元数据的内容及格式可讨论 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
#REF! | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
#REF! | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
#REF! | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
#REF! | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
#REF! | New Feature | Mandatory | Field Editor | [HNPT-89] | 支持ReadLink I/O卡 | 作为Field Editor的可选I/O卡 Field Editor优先级Middle | 曾祥平 |  |  | 郑程丹
#REF! |  | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-298] | JOVE中支持AE图文字幕 | 在JOVE上，支持AE Graphic入库Hive后preview，并在JOVE上使用. - 方案1：与automate IT集成 - 方案2：直接与AE集成，我们自己做panel，插入到web Editor - 方案3：CM与AE只做纯文件的交互，但是文件格式是png sequence | 林偌黠 |  |  | 黄大健
V1.3要改进live logging上面browser打开带marker点的素材的performance
|  |  |  | [HNPT-109] | Archive and retrieve sequence | Ability to send Hive Editor editing sequences to Hive archive Sending the sequence file Sending all the media used in the sequence (video as well as non video, graphics ...) Offer the ability to consolidate the media (send used portions with handles) to archive Ability to retrieve a Hive Editor sequence from Hive archive Retrieve the sequence asset Retrieve each element linked to the sequence
|  | High |  | [HNPT-331] | Auto-packaging: Template based packaging for faster Internet/Mobile workflow | Same as NAB demo feature with the following improvements in usability: Template should be able to configured and selected. When none of template is selected, adjustment for each parameter should be allowed
|  | High |  | [HNPT-195] | Auto packaging for export | Ability to select items to add to a clip when exporting it via Common Gateway of publishing it to Social Networks (company logo, heading clip, trailing clip ...) Ability to select each item independently so user can customize the output Ability to create export / publishing policies containing the different packaging items so that users don't have to do it on their own each time the publish something) Ability to import several templates (log and trailing / heading clips) into the system Ability to select the clip / template to use for each publication among the imported ones.
|  | Middle |  | [HNPT-90] | Support more internet browsers | Apple Safari Microsoft Edge Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer
|  | Project Based |  | [HNPT-117] | 3rd party archive workflow by Common Gateway | "Archive to 3rd party" menu in CM Export to hot folder with XML metadata Add archive status in CM Keep proxy online for some configurable retention time Relink with original asset if the file is retrieved from 3rd party archive (with proper metadata info)
|  | High |  | [HNPT-200] [HNPT-201] [HNPT-202] [HNPT-203] | Support ProRes and DNxHD | Ability to import ProRes/DNx via Import list in C/S ML and Web CM Ability to import ProRes/DNx via Common Gateway with/without transcoding Ability to create proxy files for ProRes/DNx Ability to preserve alpha channel in ProRes/DNx and keep it in proxy Ability to export ProRes/DNx via Common Gateway with/without transcoding Support ProRes/DNx files in the timeline Support mixed editing with multiple formats on the timeline including ProRes/DNx Ability to manage alpha channel in ProRes/DNx Ability to render timeline to ProRes/DNx format
|  | Middle |  | [HNPT-89] | Support more sync board options on PMS | We should provide more I/O board options for Hive Playout Management Server to offer configuration to customers with different budget and requirement.
|  | Low |  | [HNPT-43] | Support erasure code for storage fault tolerant mode | Support erasure code mode and offer the customer another option.
| 39 | New Feature | Comcast | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持Logging mark点搜索 | 在JOVE高级搜索中: - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member只支持拖拽 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
| 40 | New Feature | Comcast | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
| 41 | New Feature | Comcast | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
| 42 | New Feature | Comcast | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
| 43 | New Feature | Comcast | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
| 44 | New Feature | Comcast | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在JOVE的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
Note on L2: 作者: 单位：人周

## Pended Bug
Module | ID | Headline | Design PIC
CM | GEN200015104 | CM属性页和播放器均没有显示change marker | 段鑫
| GEN200015027 | jove或premiere render的素材modify on显示为空
| GEN200014962 | 预览文件夹时，在metadata的basic info里used space永远...
| GEN200014836 | [CM]树形结构特殊字符排序不准确
| GEN200014832 | [CM]help点击没反应
| GEN200014511 | [CM]filelist上不显示物理文件完整路径也不能复制路径
| GEN200014510 | [CM]SNSPublish下的素材可以编辑元数据
| GEN200013827 | [CM]文件夹名较长或文件夹深度较深时，树形结构没有自动产生滚动条
| GEN200013763 | [CM]列表模式不能通过鼠标框选文件
| GEN200013559 | 【cm】在oa folder下素材右键后无exist in playout ...
| GEN200013533 | [CM]文档产生的pdf文件在p盘uX根目录下
| GEN200013505 | [CM]选中素材后切换显示模式，下拉菜单没滚动到对应的位置
| GEN200013483 | [CM]创建OA Material文件夹，提示信息不准确
| GEN200013472 | [CM]CM引入素材，素材名带有后缀名
NOVA RENDER TO ML的素材在 WEB CM 上不能进行播放
SNS发布 | GEN200014711 | bmp发布到twitter失败 | 林偌黠
| GEN200014710 | tag发布到facebook失败
| GEN200014708 | tga,tif,tiff发布到twitter上不显示图片
AE Plugin | GEN200013056 | HD/SD排序不正确 | 林偌黠
Premiere Plugin | GEN200013938 | 更新补丁QA9.3.3后，Premiere上登录CM失败，在QA9.2.3版本上Premiere登录CM是正确的 | 林偌黠
| GEN200013388 | mac上Premiere和ae的cm插件在素材名字过长时无气泡显示
Archive | GEN200014993 | 带CC的素材离线后打点回迁素材高质量在cutlistdemo里没有CC | 曾祥平