## Sheet1
Reuters 需求List
时间计划：Phase 1: 20th/Apr,2018 Phase2: 10th,June Phase3:E/Aug
序号 | 分类 | 需求描述 |  | 与V1.4对比 （N：V1.4没有 Y：V1.4有） |  |  | 路透计划 | 发布标准 | Design PIC | Dev PIC | 技术方案 | 研发工作量 | 研发计划 | 备注
1 | SDI采集 | 支持跨系统控制SDI采集以及信号源预览 | 如果site1在新加坡，site 2在伦敦，支持一个用户在伦敦使用ingest terminal的时候可以看到global的所有信号源，并且可以控制site 1的SDI信号的采集 1227：本地系统由本地系统控制，其他全云的系统由全云系统的ingest terminal统一控制；要清晰异地矩阵控制的逻辑（有工作量） | N |  |  | Phase2 | 产品级 |  | 郝勇
2 | SDI采集 | 在带宽受限的情况下，SDI采集支持proxy 优先迁移 | 如果带宽不足以支撑高低质量的同步迁移，优先保证低质量，然后富余的带宽给高质量迁移 1227：以设备优先的逻辑，但是要给终端用户提示高质量迁移的时间花费大概多大。1. proxy 的带宽必须预留出来；2. 高质量的带宽在满足1的条件下尽全力抢占。（需要细化的是第1点的方案到底怎么实现） | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 朱开伟 |  |  |  | 需讨论方案
3 | SDI采集 | 采集服务器支持缓存采集素材在本地，并支持断点续传 | 如果采集服务器与AWS的网络中断，采集的素材要求能够缓存到本地，当网络恢复之后能够自动开始迁移到AWS，规则依然是proxy 优先 1227：设计需要考虑细节，怎么给终端用户给提示。对于网络恢复后要求自动开始迁移，要不断尝试。 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 朱开伟 |  |  |  | 断点续传，需与SDK讨论
4 | SDI采集 | 支持对正在采集的素材进行high-res & proxy的预览 | 对于采集用户在采集过程中检查采集中素材的高质量画面非常重要，同时也要求能够检查proxy，但是proxy的需求没有high-res那么强烈 1227：on-premise系统的正在采集的SDI素材高质量 | N：V1.4只支持proxy预览 |  |  | Phase1 | 可用 |  | 郝勇
5 | SDI采集 | 支持将SDI信号源本身的幅面信息入库到素材元数据中 | 1227：要在ML元数据中显示 | N |  |  | Phase3
6 | SDI采集 | 支持对采集的素材进行audio的标记 | 用户希望原始采集完成的素材有一个对应的audio channel标记信息，比如这个信号源1采集入库的素材A，有audio 1-8，有一个原始标记，为了便于engineer进行debug信息的排查 | N |  |  | TBD
7 | SDI采集 | 支持DBE信号源的采集 |  | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 郝勇
8 | SDI采集 | 支持混合信号源采集 | 采集服务器支持5994i，50i，720p等混合制式的支持 * 需要跟路透沟通到底有多少种制式要求 | Y |  |  | Phase1 | 产品级（与标准版一致） |  | 郝勇 |  |  |  | 需要详细沟通，目前保持现有逻辑不变
9 | SDI采集 | 支持单个采集任务在采集过程中切换采集信号源 | 如果在采集过程中某个采集任务正在执行，采集信号源1，中途切换采集信号源1 -》信号源2，要求MBH尽可能切换时间短 （用户没有明确要求，但是提出存在这种case,可以在Pilot过程中详细讨论） 1227: 是否要求采集模板要follow 原始信号源本身的制式 | Y |  |  | Phase2 | 产品级（与标准版一致） |  | 朱开伟 |  |  |  | 待讨论
10 | SDI采集 | 采集迁移任务管理 | 支持用户可以选择在premiere上面使用到的某一段进行优先高质量传输 | N |  |  | TBD
11 | 素材转码 | 支持对DBE素材的转码 | 保持DBE的信息 | N |  |  | Phase3
12 | 素材管理 | 支持对DBE素材的管理 | 包括预览、打点save as new，export to 3rd party，download，upload等 | N（不彻底，例如非编编辑之后render to ML会丢掉DBE信息） |  |  | Phase3
13 | 素材管理 | 支持更多文件格式引入到MBH系统中 | 支持still picture引入:Web upload, CGW 引入，CSML 右键import等等 | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 聂家刚
14 | 素材管理 |  | 支持纯音频文件的引入:Web upload, CGW 引入，CSML 右键import等等 | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 聂家刚
15 | 素材管理 | 支持素材的多元化管理 | 例如photographer在外场拍摄了一组或者一张照片，可以通过audio的方式对照片进行描述，当import这组或者这张照片进入MBH的时候，可以自动把这组或者这张照片与对应的audio进行匹配，audio相当于照片的元数据描述 * 备注：这个流程可以与SONY的audio to text进行联合设计，把AI跟业务流程关联起来 | N |  |  | 需求讨论
16 | 素材管理 | 支持将video的某帧画面保存为picture | 保存picture文件的时候要求继承原始video的元数据信息 1227：设计细节 | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 聂家刚
17 | 素材管理 | 支持优先接收素材元数据并在MBH中创建placeholder | 当实际素材进入到MBH之后，自动填充之前根据元数据创建的placeholder：手动& CGW * 备注：需要找路透要元数据scheme | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 聂家刚
18 | 素材管理 | 支持选择元数据与素材绑定 | 手动绑定 & CGW | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 聂家刚
19 | 素材管理 | 支持导入第三方FTP站点的素材 | 支持在Web CM中对FTP站点中的素材进行挑选 ->import | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 肖杨
20 | 素材管理 |  | 在Import之前支持对素材的元数据进行编辑，或者批量编辑 | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 肖杨
21 | 素材管理 |  | 在FTP 站点中会有文件的元数据信息，路透记者希望我们能够识别这些元数据信息，并且支持检索，他们可以在我们的CM中查看FTP站点的素材并进行检索，然后选择import | N |  |  | 需求讨论
22 | 素材管理 | 素材自动删除 | 1. 路透可以根据自己的业务逻辑设置素材或者文件夹的删除规则，例如某类素材、某文件夹在某个时间段进行删除，在删除的同时要进行文件判断：判断这个素材是否正在被使用 2. media manager能够对某些素材进行删除前标记，即标记了删除保护的素材不能被普通用户删除，自动删除逻辑也不起作用； 3. 要求自动删除时可以提供信息：比如某些素材虽然被时间线占用，但其实这个时间线存在的时间非常长了，creator是shilla，那么media manager可以联系shilla确认是否可以删除这个时间线并随即释放素材的占用关系 | N |  |  | 按照产品版本走
23 | Premiere Plugin | 支持MAC OS下Premiere Plugin 访问S3 |  | N |  |  | Phase2 | 产品级 |  | 张金沙
24 | Premiere Plugin | 支持Windows OS下Premiere Plugin 访问S3 | 第一期只做了技术论证 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 余家全
25 | Premiere Plugin | 边采集边编辑（win & MAC） | 支持Premiere 时间线对正在采集的素材进行边采集边编辑，并自动刷新素材长度，即用户可以在时间线上通过trim的方式把采集入库部分的长度进行拖拽刷新 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 余家全
26 | Premiere Plugin |  | 支持用户手动在Premiere上面切换proxy和high-res的预览模式 1227：这个方案在phase1就采用proxy编辑，不做切换，在pilot期间跟路透讨论到底这种场景下的记者会怎么使用。 但是Phase1要实现：Premiere时间线上proxy编辑完成之后，能够点击某个按钮将high-res的长度进行显示，并且用户还能选择返回proxy进行编辑 | N | 先不考虑,保持现状态，可以预览S3 | 1）开发认为没有工作量，光标移上去就有长度， 2）高低切换本来就支持 | Phase1 | 产品级 |  | 王富贵
27 | Premiere Plugin |  | 如果用户对正在采集中的素材发起合成，如果high-res还没迁移完成，要提示用户是否需要直接使用proxy进行时间线合成 | N | 提示哪个素材未就绪 是否采用低质量合成 | 1)给出提示可以，方案见图片 2)但低质量使用OSS合需要余调研 | Phase1 | 产品级 |  | 王富贵
28 | Premiere Plugin | EDL集成（win & MAC） | 支持将Web Editor产生的Edl 引入到Premiere bin，并继承marker，comments等元数据 | N | 1.4现有功能 | 已有功能 | Phase1 | 产品级 |  | 王富贵
29 | Premiere Plugin | 支持Premiere 本地合成（win & MAC） | 支持在Premiere时间线上编辑完成后，一键发起本地合成并注册回MBH素材管理 ** on premise就是本地合成，如果是AWS都是remote render | N | 1.4现有功能，本地合成 | 技术可行，方案N个 | Phase1 | 产品级（与标准版一致） |  | 王富贵
30 | Premiere Plugin | 支持Premiere AWS Remote render（win & MAC） | 支持Premiere 时间线上编辑完成后，一键发起AWS remote render Premiere时间线并注册回MBH 素材管理 | N | 预览云上低质量 发起后台合成 | 技术可行，方案N个 | Phase1 | 产品级 |  | 王富贵
31 | Premiere Plugin | 一键合成多个格式 | 支持在Premiere时间线上编辑完成后，一键发起多个target format的合成，例如一键发起合成H264 MP4, MPEG2 HD 50， DNxHD 。。要求这些格式可预先配置 注意：但是设计上要考虑version的问题 | N | 界面调整，同步路透功能 | 已经实现 什么是VERSION, | Phase1 | 可用 |  | 王富贵 |  |  |  | 保持跟POC期间一样的功能
32 | Premiere Plugin | Premiere 任务进度管理 | 不论是本地合成还是远程合成，要求在终端提供给用户一个任务查看面板，当用户发起合成时间线之后，需要了解任务的进度情况以及完成情况 Phase2：实现remote render的任务监看 | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 肖杨
33 | Premiere Plugin |  | 针对采集中的素材，在发起render之后要提示用户哪些素材的高质量还没迁移完成 & 还需要好长时间 | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 肖杨
34 | Premiere Plugin | Proxy产生进度优化？？ | 路透建议是否能寻找到方法可以不等高质量合成完成后再发起转码生成proxy，能否同时产生，这样可以使记者的效率更高 | N |  |  | TBD
35 | Premiere Plugin | 多选素材进行import to bin的操作体验优化 | 当在Plugin中多选了素材进行import to bin的操作后，多选的状态不自动消失，并且能够在界面中体现import的状态，告知用户哪些已经import 成功，哪些还没import完成 Phase1：选中状态保留 | N | 1.4现有功能 | 需要再讨论 | Phase1 | 产品级 |  | 王富贵
36 | Premiere Plugin | 支持在render开始的时候就注册placeholder到MBH | 在Premiere发起合成的时候的，就在MBH中注册一个placeholder，让其他记者可以开始进行元数据的编辑和修改，目的是尽量不让记者的流程被任务琐碎的步骤中断 Phase1：确认需求场景 | N |  |  | TBD
37 | Premiere Plugin | 在Premiere上面对Proxy（采集中 & 采集完成）素材进行编辑的时候，scrub和JKL的流畅度 | 要求scrub和jkl的操作画面流畅度进行优化，当前画面的变化比较卡顿 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 张金沙
38 | Premiere Plugin | 在Premiere Plugin对素材进行import to bin的时候，需要给用户反馈（待讨论） | 当前遇到import 某些素材到bin的时候出现Premiere界面卡住没有反应的情况，用户不做任何操作，等一会就OK，用户希望这种情况能够给用户提示，比如：wait for importing之类的，让每一个操作对终端用户都是有交互响应的 | N |  |  | Phase3
39 | Web Editor | 支持SV 和MV 播放器中的JKL |  | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 何德鹏 |  |  |  | 需技术预研
40 | Web Editor | SV和MV播放器中JKL过程中要求有audio | 当前是静音，而记者根据某些位置的声音判断position是路透当前常用流程 | N |  |  | Phase2 | 产品级 |  | 何德鹏 |  |  |  | 需技术预研
41 | Web Editor | 支持audio key frame 调节 |  | Y |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 何德鹏 |  |  |  | 纳入产品版本规划
42 | Web Editor | 支持audio 波形绘制 |  | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 何德鹏 |  |  |  | 纳入产品版本规划
43 | Web Editor | 支持对时间线上多个audio片段的整体音量调节 |  | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 何德鹏 |  |  |  | 纳入产品版本规划
44 | Web Editor | 支持audio mixer |  | N |  |  | Phase3
45 | Web Editor | 支持视音频分离上线 |  | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 何德鹏
46 | Web Editor | 支持web editor上面时间线控制按钮的自定义显示 | follow用户的保存结果 | N |  |  | TBD
47 | 用户权限 | 支持单个用户、用户组的权限分配 | 1. 某个用户或者某类用户只能访问某些folder或者素材 2. 某个用户或者某类用户只能delete某些folder或者素材 *备注：详细的细节需要进一步沟通 | Y with condition（应用权限没有划分太细） |  |  | Phase2 | 产品级（与标准版一致） |  | 聂家刚
48 | 同步 | 本地系统与AWS系统的同步 | 支持SDI采集的素材同时往on premise系统和AWS双写proxy | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 郝勇
|  |  | 支持合成时按需同步引用素材段的高质量，包括Premiere后台合成与Web Editor后台合成，要支持采集中素材的同步 |  |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 聂家刚
49 |  |  | 支持本地往AWS的H&L的同步策略，比如L同步，或者L&H同步，根据配置来决定 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 聂家刚
50 |  |  | Plugin要支持login的区域选择：on premise系统只能看到local 的素材，只有登录AWS系统才能看到global的素材 | N |  |  | Phase3
51 | 系统架构 | 对接AWS ECS容器管理服务 | 通过AWS ECS管理容器，实现服务自动伸缩与恢复功能（压包方式有较大变化） | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 王熙，肖杨
52 | 系统架构 | 支持AWS EFS存储 | 支持EFS存储的管理 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 王熙
53 | 系统架构 | 支持媒体服务的自动伸缩 | 支持抽帧、转码、合成等媒体服务的自动伸缩 | N |  |  | Phase2 | 可用 |  | 王熙
54 | 系统架构 | 基础组件切换，部分使用云上源生服务 | MySQL-->Aurora | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 王熙 |  |  |  | 测试驱动
55 | 系统架构 |  | Eagles-->Elasticsearch | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 王熙 |  |  |  | 测试驱动
56 | 系统架构 |  | Nump-->CloudWatch | N |  |  | Phase3
57 | 系统架构 | 支持CloudFront内容加速 | 支持通过CloudFront访问S3存储桶，以实现访问加速 | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 王熙
58 | 系统架构 | 结合CloudWatch等云服务的系统与服务监控 | 需求待讨论 | N |  |  | TBD
59 | 元数据 | 多语言支持 | 在元数据中支持俄语和阿拉伯语的录入与检索 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 王熙
60 | 系统架构 | 支持多域名发布 | 支持为多个域名配置不同的前端访问地址 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 肖杨
61 | 混编 | Web Editor支持50i和5994i混编与合成 |  | N |  |  | Phase1 | 产品级（与标准版一致） |  | 郑程丹
62 | 混编 | CM支持50i和5994i的素材的混合预览 |  | N |  |  | Phase1 | 产品级（与标准版一致） |  | 肖杨
63 | 转码 | 支持转码时目标帧率适配原素材帧率 |  | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 郑程丹
64 | Web Editor | 支持合成不同格式的素材 | 支持发起合成时选择不同的目标格式 | N |  |  | Phase1 | 可用 |  | 何德鹏
65 | CGW导出 | CGW支持导出到S3存储 | CGW支持导出到S3存储 | N |  |  | Phase1 | 产品级 |  | 聂家刚
66 | 用户空间管理 | 实现用户的逻辑空间管理 | 在AWS EFS和S3没有提供多账号的情况下，HivePMP的空间管理逻辑是否适用 |  |  |  | Phase2 | 产品级 |  | 王熙 |  |  |  | 待确认
67 | 升级 | Zeddis Agent支持主动触发升级 | 在Agent连接到Zeddis Manager的情况下，用户可以主动在agent上点击升级按钮升级终端 |  |  |  | Phase3 | 产品级
68 | Zeddis | Zeddis Agent需要支持MAC版，功能与Windows版一致 | 主要是用来给用户主动升级MAC版的Premire插件 |  |  |  | Phase3 | 产品级
69 | Floating License | 同一个用户不管在同一台终端上登陆多少个应用都只算一个license，在多个终端上登陆应用就算多个license | 通过MAC地址来判断？？？ |  |  |  | Phase3 | 产品级
70 | Floating License | 去掉后台服务的license计数，EDL, CGW, File Import Server | 所有的后台服务都不要参与License的计数 |  |  |  | Phase3 | 产品级
71 | Log | 系统日志展示