## Sheet1
所属模块 | 功能描述 | 责任人 | 版本时间 | 备注
Web CM | 各应用需统一左侧树形结构，节点名称为: On Premise、Cloud、XDCAM Air | 张兴亮 | 2018-03-09
Filed Editor | 各应用需统一左侧树形结构，节点名称为: On Premise、Cloud、XDCAM Air | 郑程丹
Web Editor | 各应用需统一左侧树形结构，节点名称为: On Premise、Cloud、XDCAM Air | 何德鹏
Premiere Plug-in | 各应用需统一左侧树形结构，节点名称为: On Premise、Cloud、XDCAM Air | 张兴亮 | 2018-03-09
Web CM | 可以通过XDCAM Air节点访问XDCAM Air上的素材，(素材路径为AWS S3路径 ,低码) | 张兴亮 | 2018-03-09
Filed Editor | 可以通过XDCAM Air节点访问XDCAM Air上的素材，(素材路径为AWS S3路径 ,低码) | 郑程丹
Web Editor | 可以通过XDCAM Air节点访问XDCAM Air上的素材，(素材路径为AWS S3路径 ,低码) | 何德鹏
Premiere Plug-in | 可以通过XDCAM Air节点访问XDCAM Air上的素材，(素材路径为AWS S3路径 ,低码) | 张兴亮 | 2018-03-09
WEB CM | 能在WEBCM中使用XDCAM Air素材进行预览 | 张兴亮 | 2018-03-09
Filed Editor | 能使用XDCAM Air素材、本地素材、AWS素材、进行播放、上时间线编辑及合成。 | 郑程丹
Web Editor | 能使用XDCAM Air素材、AWS素材、进行播放、上时间线编辑及合成。 | 何德鹏
Premiere-Plugin | 能使用XDCAM Air 素材、AWS素材进行时间线编辑及合成。 | 张兴亮 | 2018-03-09
Filed Editor | 可进行本地素材和AWS云端素材混编及合成。(标准流程) | 郑程丹
Moblie APP | 需要提供一个安卓APP应用，可访问本地的图片视频音频。 | 陈利涛 |  | 3月2日给出研发计划
此APP需要能将本地图片、视频、音频文件通过FTP方式发送至MBH系统中. 在发送时需要可填写基本元数据信息。
在安卓手机相册中，可支持选中本地相册中的文件"Share to Hive" 将此文件发送至MBH系统中，并且在发送前可填写基本元数据信息，
在APP中选中图片进行上载时，用户可手动将此图片进行单文件上载，或者关联音频文件上载，如用户选择关联音频上载时，需再选择一个本地音频文件，后台会通过AWS AI功能将音频文件转换成文本文件同时将语音文本元数据信息填入图片的description元数据中。
CGW | 需要将Moblie APP传送的文件以及XML文件扫描匹配入库 | 聂家刚 |  | 刚拿到XML协议，另外还要支持图片，3月2日给出研发计划
Premiere Plug-in | 可将AWS文件引入至工程文件中进行低质量编辑使用 (插件中AWS文件路径为AWS S3存储路径) | 王富贵 |  | 仅支持windows终端，有两个技术点还在进一步验证，3月2日给出验证结论后更新研发计划
Premiere在使用了AWS文件进行编辑后，可从插件发起合成 (合成需要走云上Media Encoder)进行合成。
云上AME后台合成完毕后，需要将合成后的文件引入至MBH对应路径中。
自动同步功能 | 需要将on-premise中的文件单向同步至AWS CLOUD系统中. (仅同步元数据及低质量) | 聂家刚 |  | 已有功能，测试驱动
WEB CM | WEB CM 增加一个元数据类别 “Phonics List” | 肖杨 |  | 待技术预研和方案讨论，与AWS Transcribe的集成由杨椋在预研，元数据管理方案3月7日前确定
| 需要可以将CLOUD中的音频文件或视音频文件右键选择“To AWS Transcribe” | 肖杨
| 此音频会通过后台在AWS进行语音转换成文本操作，自动将文本填写至该素材的 “Phonics List” 元数据区域中,并且可编辑文字。 | 肖杨
| 在 “Phonics List” 元数据中点击不同的语音条目可在播放器上对其进行定位。 | 肖杨
| 在WEBCM 高级检索区域增加 Phonics Search TAB，可对系统中所有的Phonics list元数据中的文字进行检索。 | 肖杨
| 在WEBCM中检索出的Phonics 可通过点击跳转至该素材的元始路径并且打开该素材定位此Phonics 所在的位置。 | 肖杨
| WEBCM支持将Cloud 中的素材发送至Youtube | 王富贵 | 2018-03-16
Web Editor | 在时间线上的视音频或音频文件可通过右键选择“Auto-Subtitle” 可将该视音频或音频文件对应片段的语音转换成文本字幕呈现至字幕轨道中(该字幕需要按照根据出现时长进行显示)。并支持合成。 | 何德鹏
| 视音频轨道分离 | 何德鹏
| 可对单独音轨进行编辑调整 | 何德鹏
| 支持AE模板使用、编辑以及合成， 合成需要支持不同幅面 1:1 16:9 9::16 的合成，与1.4标准版本含有DEMO会根据UE体验进行修改。 | 何德鹏
| 在Web Editor中可对画面进行不同幅面 1:1 16:9 9::16 的编辑及合成。 | 何德鹏
| Web Editor可支持将时间线合成素材发送至Youtube | 何德鹏
XDCAM Air | 对接XDCAM Air (待细化和确认) | 肖杨 |  | 待定，需李海鑫Push XDCAM Air团队