## Comcast P1(726)
FID | Type | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope
[6 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments |  |  | Ingest | CS ML | CM | 工作量 | CM API | PL | Premiere | MOS | CGW
1 | New Feature | Mandatory | Live Logging |  | 继承Sonpas Live Logging终端 | 继承Sonaps Live Logging终端所有功能 - 不需要SDI输出 - 支持正在采集的素材 | 曾祥平 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017/6/23 2017/6/30
2 | New Feature | Mandatory | Live Logging | [HNPT-273] | 支持自定义action的持续时间 | 触发action那一刻之前的持续时间以及之后的持续时间，都需要支持自定义 | 陈骁昂 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30
3 | New Feature | Mandatory | Live Logging |  | 支持自定义action的持续时间 | 用户可以在界面上快速指定触发action的前后持续时间，比如 30s, 20s, 10s | 陈骁昂 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30
4 | New Feature | Mandatory | CommonGW | [HNPT-274] | 支持将logging marker导出到第三方 | - 导出Logging mark到第三方 - 支持导出批量素材的Logging mark点 - 导出格式为XML，导出文件名与素材名一致 | 曾祥平 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [13 empty] | 5 | 2017-06-23
5 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-279] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | CT上支持将mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker | 曾祥平 |  |  | 聂家刚 胡鑫 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 2017-06-23
6 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-280] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | WEB browser上支持将mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | 4 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30
7 | New Feature | Mandatory | Live Logging | [HNPT-280] | 支持双屏显示 | Live Logging终端: （保持上一次退出时的布局） - 支持双屏显示 - 双屏显示的规则可参照Hive Editor - 退出时自动保存UI布局，再次登陆时保持上一次退出时的布局 | 陈骁昂 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-23
8 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 全文检索 | 支持根据logging mark点的Title/Member/Action/Comments搜索出素材 | 曾祥平 |  |  | 王富贵 | [14 empty] | 2017-06-30
9 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 全文检索 | 支持根据logging mark点的Title/Member/Action/Comments搜索出素材 | 曾祥平 |  |  | 王富贵 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2017-06-30
10 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在CS ML的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 曾祥平 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2017-06-23
11 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在WEB CM的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | 3 | 3 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30
12 | New Feature | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在JOVE的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 曾祥平 |  |  | 郑程丹
13 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在Premiere插件的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 曾祥平 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-30 |  |  | 2017-06-30
14 | New Feature | Mandatory | Playout | [HNPT-260] | 支持切换通道素材 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 新增"Previous"/"Next"按钮 - 点击Previous按钮，通道里的素材切换到上一条/下一条应分配到该通道的素材 | 曾祥平 |  |  | 王磊
15 | New Feature | Mandatory | Playout |  | 改进播出通道分配逻辑 | - 不管怎么改变播出单上event的顺序，通道都要保持ABC的分配逻辑 - 此功能可配置 | 曾祥平 |  |  | 王磊
16 | New Feature | Mandatory | Playout | [HNPT-265] | 支持虚拟VTR面板 | 在Playout Terminal的通道控制界面: - 新增一个按钮 - 点击按钮，弹出一个窗口 - 可以像操作播放器一样，通过拖动播放滑块对通道上已cue的素材进行逐帧或者倍速快进快退的方式来找点，以确定该素材从哪一帧开始播放。 | 曾祥平 |  |  | 王磊
17 | New Feature | Mandatory | Playout |  | 支持DNF GPI控制 | 操作、界面及规则与Sonaps一致 - 新增Previous/Next按钮 | 曾祥平 |  |  | 王磊
18 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
19 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
20 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
21 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
22 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹下的素材支持的操作与普通文件夹下的基本一致，但不能作为粘贴的目标文件夹，不能将素材存入这些文件夹 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
23 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | "Today", "This week", "My Clip" 三个特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
24 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-23
25 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
26 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
27 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-23
28 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
29 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材支持的操作与普通文件夹下的基本一致，但不能作为粘贴的目标文件夹，不能将素材存入这些文件夹 | 段鑫 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
30 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除 | 段鑫 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
31 | New Feature | Mandatory | CS ML |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新 | 段鑫 |  |  | 聂家刚 朱文晓 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2017-06-30
32 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
33 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
34 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
35 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
36 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材支持的操作与普通文件夹下的基本一致，不能将素材存入这些文件夹 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
37 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
38 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新 | 段鑫 |  |  | 郑程丹
39 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
40 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
41 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
42 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
43 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材支持的操作与普通文件夹下的基本一致，不能将素材存入这些文件夹 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
44 | New Feature | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
45 |  | Mandatory | Premiere Plugin |  | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [11 empty] | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-23
46 | New Feature | Mandatory | SAMS | [HNPT-88] | 支持ReadLink I/O卡 | 作为SAMS的可选I/O卡 RedLink作为SAMS候选, 优先级Mandatory. | 曾祥平 |  |  | 杨乐
47 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-261] | 支持注册正在采集的素材到播出 | 在Playout终端打开Material List插件： - ML上支持拖拽正在采集的素材注册到播出（Event） - ML上注册正在采集的素材到播出(POW) - 边采边播 | 曾祥平 |  |  | 聂家刚 胡鑫 | [6 empty] | 5 |  | 4 | 2017-06-30 | ? |  |  |  | 确认细节 6.15确认 | ——ML上支持拖拽正在采集的素材注册到播出（Event） 1、拖拽采集中素材到event上，播出判断如果是采集中素材，则做一些相关的操作，比如不判断长度是否符合要求、素材长度使用默认长度等 2、播出调用CMAPI的重定向接口 3、CM API判断如果是采集中素材，在OA FOLDER下创建空素材并和event关联，通知播出开始合成消息，并记录一条任务； 4、当素材采集完成时（收录调用CMAPI入库可判断），判断是否是第三步的任务，如果是，将采集素材的文件列表复制到OA素材里，并通知播出合成完成消息 ——ML上注册正在采集的素材到播出(POW) 1、播出判断如果是采集中素材，则调用CMAPI新提供的接口 2、CM API判断如果是采集中素材，通知播出开始合成消息，并记录一条任务； 3、当素材采集完成时（收录调用CMAPI入库可判断），判断是否是第二步的任务，如果是，则通知播出合成完成消息
48 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-261] | 支持播放正在采集的素材 | WEB browser支持播放正在采集的素材 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 确认细节 6.15确认
49 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | 支持编辑正在采集的素材 | 用WEB browser打开一个正在采集的素材，支持： - 修改元数据信息 - 修改(新增, 修改, 删除)mark点 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 确认细节 6.15确认
50 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-262] | 支持注册正在采集的素材到播出 | - WEB browser支持正在采集的素材注册到播出（Event） - 边采边播 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? |  | 2017-06-30 |  |  |  |  | 确认细节 6.15确认
51 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 支持打点注册到播出 | - WEB browser支持打点注册到播出（Event） - 采集完成和正在采集的素材均支持打点注册 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | 3 | 2017-06-23 | ? |  |  |  | 确认细节 6.15确认
52 | New Feature | Mandatory | MPC |  | 支持转码继承CC信息 | 一个带有CC的源素材: - 转码后目标素材继承CC信息 - Trim后目标素材继承CC信息 | 曾祥平 |  |  | 郑程丹
53 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | 支持Detail 预览模式 | 支持Detail 预览模式 | 右键选中一个或者多个素材->选择Detail Preview模式->打开一个全屏的素材预览窗口 (1)这个窗口的目的是让用户的预览区域更大，同时旁边扩展开Marker list，让用户可以边预览素材，边打marker点，因为marker list区域够大，所以显示的marker点更多，让用户体验更好 ** 备注：因为Comcast要在7月26日发版本，Comcast要求在CM上面可以打点，因此这个需求的优先级是Mandatory | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 确认细节 6.15确认 （需要设计给出界面） 段鑫6月21日提供界面设计 7月14日完成开发
54 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | MARK检索结果界面美化 | 改进Marker点搜索结果的显示 | V1.2的Marker List检索出来的结果GUI太丑了，V1.3需要美化，具体的实现方案由设计和研发根据讨论决定 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | [6 empty] | 2017-06-30
55 | Internal Improvement | Mandatory | Web CM | Web CM的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 解决Web CM由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | Web CM的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 张兴亮 | [7 empty] | ? | 1 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 延后
56 | Internal Improvement | Mandatory | Web Quick Editing |  | 解决JOVE由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | JOVE的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 郑程丹 | [14 empty] | 延后
57 | Internal Improvement | Mandatory | Premiere Plugin |  | 解决Premiere由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | Premiere插件的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 段鑫 |  |  | 王富贵 | [14 empty] | 延后
58 | Internal Improvement | Mandatory | Live Logging |  | Live Logging GUI换皮肤 | Live Logging的GUI皮肤保持与MBH CS终端一致 | 段鑫 |  |  | 郝勇 | [14 empty] | 2017-06-30
59 | Internal Improvement | Mandatory | System |  | 支持Hive Node 5个超融和节点的部署 | 支持Hive Node 5个超融和节点的部署 | 曾祥平 |  |  | 汪俊宇
60 | Internal Improvement | Mandatory | System |  | HA高可用 | 5节点下的高可用测试 - 与1.2的高可用case保持一致 | 曾祥平 |  |  | 杨钺
61 |  |  |  |  | MSV生成MPEG-DASH |  |  |  |  | 杨乐

## Comcast P2(930)
FID | Type | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope
[6 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments
1 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-282] | 支持正在采集的素材上时间线 | 在JOVE终端： - 支持正在采集的素材上时间线 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
2 | New Feature | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-282] | 支持注册素材到播出 | JOVE支持注册到播出（Event） 1) 注册方法及规则参照Hive Editor | 林偌黠 |  |  | 肖扬
3 | New Feature | Mandatory | WEB CM |  | 支持同一个tab页打开CM和JOVE | - CM和JOVE能在同一个web页面中打开与跳转 - 不要产生新的窗口 | 林偌黠
4 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-279] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | CT上支持选择mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker - marker点可选择 | 段鑫 |  |  | 聂家刚
5 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-280] | 支持trim scence mark / logging mark为新素材 | WEB browser上支持选择mark点生成新素材： - 包括scence marker和logging marker - marker点可选择 | 段鑫 |  |  | 张兴亮
6 |  | Mandatory | WEB Quick Editing | [HNPT-298] | JOVE中支持AE图文字幕 | 在JOVE上，支持AE Graphic入库Hive后preview，并在JOVE上使用. - 方案1：与automate IT集成 - 方案2：直接与AE集成，我们自己做panel，插入到web Editor - 方案3：CM与AE只做纯文件的交互，但是文件格式是png sequence | 林偌黠 |  |  | 黄大健
7 |  | Mandatory | System Configuration | [HNPT-222] | 支持网管参数导入导出 | 1-分模块支持网管参数的导入导出 - 文件格式不限 | 陈骁昂 |  |  | 肖扬
8 |  | Mandatory | CS ML | [HNPT- 173] | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 高级搜索的搜索项设置中支持选择自定义元数据项 - 能设置的搜索项为用户能访问的元数据项 - 支持根据自定义元数据项进行搜索 | 曾祥平 |  |  | 聂家刚
9 |  | Mandatory | WEB CM | [HNPT- 173] | 支持自定义元数据的高级搜索 | - 高级搜索的搜索项设置中支持选择自定义元数据项 - 能设置的搜索项为用户能访问的元数据项 - 支持根据自定义元数据项进行搜索 | 曾祥平 |  |  | 张兴亮
10 |  | Mandatory | CM Server | [HNPT- 174] | 支持自定义元数据的高级搜索 | 支持自定义元数据的高级搜索，搜索高级与default元数据一致 | 曾祥平 |  |  | 王富贵
11 |  | Mandatory | System | [HNPT-276] | 支持Windows Server 2016 | Windows server需要支持2016操作系统 - 由于现在ＤＥＬＬ服务器买不到2012，出厂都是2016操作系统 | 曾祥平 |  |  | 杨军
12 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | SV支持显示Marker元数据 | 在NOVA终端SV播放器上： - 鼠标移动到SV的mark点显示mark点的元数据 - 显示元数据的内容及格式可讨论 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
13 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
14 |  | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
15 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
16 |  | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
17 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"Today"文件夹显示当天Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵
18 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"This week"文件夹显示本周Hive产生的新素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵
19 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 新增"My Clip"文件夹显示登录者创建的素材 | 段鑫 |  |  | 王富贵
20 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 三个特定文件夹均有特定的图标 | 段鑫 |  |  | 王富贵
21 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材支持的操作与普通文件夹下的基本一致，不能将素材存入这些文件夹 | 段鑫 |  |  | 王富贵
22 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材只是源素材的一个逻辑Link，源素材删除，则特殊文件夹下的素材相应删除 | 段鑫 |  |  | 王富贵
23 |  | Mandatory | AE Plugin | [HNPT-268] | 显示特定文件夹 (Today, This Week, My clips) | 特定文件夹下的素材会随着源素材的更新而自动更新 | 段鑫 |  |  | 王富贵
24 | New Feature | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持Logging mark点搜索 | 在JOVE高级搜索中: - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member只支持拖拽 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
25 | New Feature | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
26 |  | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
27 | New Feature | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
28 |  | Mandatory | Web Quick Editing |  | 支持拖拽Logging mark点上Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
29 |  | Mandatory | WEB Quick Editing |  | 支持高级搜索Logging mark点 | 在JOVE的Advanced高级搜索中： - 支持根据Title/Action/Member/Comments搜索Logging mark点 - 搜索项Title/Action/Member不能手动输入 | 林偌黠 |  |  | 郑程丹
30 |  | Mandatory | AE Plugin |  | 解决Premiere由于素材数量过多造成的刷新显示慢问题 | AE插件的素材显示区域支持分页显示，目的是解决单个文件夹中文件数量过多，加载慢以及操作困难的问题。 备注：具体实现是用分页来实现，或者是类似APPs上面的滑动释放显示更多素材来来实现的方案根据设计与研发共同讨论后决定 | 林偌黠 |  |  | 王富贵

## Other Feature(930)
FID | Type | Priority | Module | HoneyPot ID | Function | Function Design |  | Output |  | Function develop |  |  |  | QA PIC | Scope
[6 empty] | Function breakdown | Design PIC | Document | Schedule | DEV PIC | Workload | Schedule | Comments
1 | New Feature | Mandatory | Hive Editor | [HNPT-299] | 支持Nova插件与ENPS集成 | ENPS中双击素材： - load到SV; - 如果proxy editor尚未启动, 弹出login窗口, 登录后load素材到SV | 王娟 |  |  | 郑程丹
2 | New Feature | Mandatory | Hive Editor | [HNPT-300] | 支持Nova插件与ENPS集成 | ENPS中双击planning, - load planning相关的采集素材中的最后一个素材到SV - load所有素材名到SV的素材列表; | 王娟 |  |  | 郑程丹
3 | New Feature | Mandatory | MOS | [HNPT-310] | 支持Octopus继承 | 1) 集成方式及流程与ENPS一致 2) sonaps捷克项目已支持Octopus集成，功能的测试是PSE根据QA提供的用例完成的。由PDT联系获取测试报告提供给研发 | 曾祥平 |  |  | 王富贵
4 | New Feature | Mandatory | CS ML | [HNPT-22] | 支持获取素材的Genealogy数据(包括multiple generations backward/forward ) | 支持multiple generation backward/Forward，即一个素材的源 - 右键菜单打开，用Source/Target Material List列表显示素材的源 - Source/Target Material List中支持双击打开源素材 - 源素材被删除，one generation关系还存在 | 曾祥平 |  |  | 聂家刚
5 | New Feature | Mandatory | WEB CM | [HNPT-22] | 支持获取素材的Genealogy数据(包括multiple generations backward/forward ) | 支持multiple generation backward/Forward，即一个素材的源 - 右键菜单打开，用Source/Target Material List列表显示素材的源 - Source/Target Material List中支持双击打开源素材 - 源素材被删除，one generation关系还存在 | 曾祥平 |  |  | 张兴亮
6 | New Feature | Mandatory | CM Server | [HNPT-24] | 支持获取素材的Genealogy数据(包括multiple generations backward/forward ) | 以下操作需要建立Genealogy关系数据(双向关系): - CS ML: Copy, trim, Local Render, MPC Render, ML→OA, ML→Playlist, CT→Event, Retrieve -CM: Copy, trim, CM→Playlist, browser→Event, Retrieve - JOVE: Save New Clip - Premiere: Render and Export - Import List: Import from XDCAM | 曾祥平 |  |  | 王富贵
7 | New Feature | Mandatory | CM Server | [HNPT-25] | 支持获取素材的Genealogy数据(包括multiple generations backward/forward ) | 提供API接口获取一个素材Genealogy数据 | 曾祥平 |  |  | 王富贵
8 | New Feature | Mandatory | System Configuration | [HNPT-127] | 支持基于用户组配置元数据tab页 | - 基于用户组配置可以访问的元数据tab页 - 基于用户组配置可以修改的元数据tab页 - 当一个用户属于多个用户组时，不管用户组是否配置元数据tab页，用户均使用系统配置的元数据tab | 曾祥平 |  |  | 肖扬
9 | New Feature | Mandatory | System Configuration | [HNPT-128] | 支持基于用户配置元数据tab页 | - 基于用户配置可以访问的元数据tab页 - 基于用户配置可以修改的元数据tab页 | 曾祥平 |  |  | 肖扬
10 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | SV支持显示Marker元数据 | 在NOVA终端SV播放器上： - 鼠标移动到SV的mark点显示mark点的元数据 - 显示元数据的内容及格式可讨论 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
11 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
12 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到Time Line | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到时间线 | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
13 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将搜索结果中的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
14 | New Feature | Mandatory | Hive Editor |  | 支持拖拽Logging mark点到SV | 支持将素材属性页的Logging mark点拖拽到SV | 陈骁昂 |  |  | 郑程丹
15 | New Feature | Mandatory | Field Editor | [HNPT-89] | 支持ReadLink I/O卡 | 作为Field Editor的可选I/O卡 Field Editor优先级Middle | 曾祥平 |  |  | 郑程丹
Note on L2: 作者: 单位：人周

## Pended Bug
Module | ID | Headline | Design PIC
CM | GEN200015104 | CM属性页和播放器均没有显示change marker | 段鑫
| GEN200015027 | jove或premiere render的素材modify on显示为空
| GEN200014962 | 预览文件夹时，在metadata的basic info里used space永远...
| GEN200014836 | [CM]树形结构特殊字符排序不准确
| GEN200014832 | [CM]help点击没反应
| GEN200014511 | [CM]filelist上不显示物理文件完整路径也不能复制路径
| GEN200014510 | [CM]SNSPublish下的素材可以编辑元数据
| GEN200013827 | [CM]文件夹名较长或文件夹深度较深时，树形结构没有自动产生滚动条
| GEN200013763 | [CM]列表模式不能通过鼠标框选文件
| GEN200013559 | 【cm】在oa folder下素材右键后无exist in playout ...
| GEN200013533 | [CM]文档产生的pdf文件在p盘uX根目录下
| GEN200013505 | [CM]选中素材后切换显示模式，下拉菜单没滚动到对应的位置
| GEN200013483 | [CM]创建OA Material文件夹，提示信息不准确
| GEN200013472 | [CM]CM引入素材，素材名带有后缀名
NOVA RENDER TO ML的素材在 WEB CM 上不能进行播放
SNS发布 | GEN200014711 | bmp发布到twitter失败 | 林偌黠
| GEN200014710 | tag发布到facebook失败
| GEN200014708 | tga,tif,tiff发布到twitter上不显示图片
AE Plugin | GEN200013056 | HD/SD排序不正确 | 林偌黠
Premiere Plugin | GEN200013938 | 更新补丁QA9.3.3后，Premiere上登录CM失败，在QA9.2.3版本上Premiere登录CM是正确的 | 林偌黠
| GEN200013388 | mac上Premiere和ae的cm插件在素材名字过长时无气泡显示
Archive | GEN200014993 | 带CC的素材离线后打点回迁素材高质量在cutlistdemo里没有CC | 曾祥平